## Modelo de Atención
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | POA 2024
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
1 | Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad | 1.1 | Implementar el modelo de atención aprobado en la institución | Gestión Clinica, Seguridad del Paciente y Gestión Social | 1.1.1 |  | Gestión de clínica | Hacer | Socializar los resulatados de la medicion de adherencia a dos (02) proceso de atencion (Guia, protocolo o manual) | Medico apoyo de Calidad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dos procedimientos de atencion (Guia, protocolo o manual) Mensuales | Un acta de socializacion de los resultados del reporte de la medicion de la adherencia Mensual | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.2 |  |  | Hacer | Implementar sistema de vigilancia para el control de infecciones asociadas a la atención en salud. | Enfermera de apoyo al programa-subgerencia de Servicios de Salud | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Un programa de vigilancia adoptado e Implementado (31 junio 2024 - Adopcion del programa) / 31/12/2024 Seguimiento | Un Acta de la mesa de calidad adoptando el programa y el seguimiento a la implementación | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.3 |  |  | Hacer | Implementar prácticas para el control de infecciones en el proceso de atención | Todos los servicios asistenciales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Miniminizar la incidencia de infecciones relacionadas con la atencion de los servicios de salud | Cuatro informes en el año, con el seguimiento a la implementacion | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.4 |  |  | Verificar | Evaluar resultados de los indicadores de oportunidad de procesos asistenciales para la toma de decisiones | Todos los servicios asistenciales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Realizar (11) analisis de un indicador de oportunidad en los servicios priorizados (urgencias, hospitalizados y unidad de cuidados intermedios) | Informe del análisis de indicadores trimestral. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.5 |  | Gestion de Riesgo | Hacer | Realizar (2) reinducción de los procesos prioritarios a los grupos de valor categorizado como cliente interno que afectan la gestión clínica de acuerdo a la evaluación de los indicadores del servicio. | Todos los servicios asistenciales - Subgerencia de Servicios | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Todos los servicios asistenciales con reinducciòn (una por semestre) | Un resgitro de la actvidad de acuerdo al formato | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.6 | Número de seguimientos a las acciones de control del riesgo realizados / Numero toral de acciones de control del riesgo a realizar en el periodo x 100 |  | Verificar | Realizar dos (2) seguimientos a las acciones de control establecidas para mitigar los riesgos clínicos. | Todos los servicios asistenciales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Todos los servicios asisiteciales con seguimiento a los riesgos priorizados (un seguimiento por semestre) | Acta de seguimiento a los controles establecidas para mitigar los riesgos clínicos. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.7 | Herramienta identificada y establecida | Mapa de Flujo de cadena de valor | Planear | Realizar dos (2) seguimientos a la implementaciòn del mapa de flujo de cadena de valor del modelo | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-30 | 2023-02-28 | Dos seguimientos al mapa de flujo de cadena de valor por servicio | Acta de l circulo de calidad por semestre | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.7.8 | Numero de lideres asistenciales capacitados en la metodologia LEAN /Numero de lideres asistenciales a capacitar en la metodologia LEAN x 100 |  | Planear | Socializar al Comitè de Gestiòn y Desempeño los resultados del seguiminto al mapa de valor | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Una socializaciòn al Comité de Gestiòn de los resultados del seguimiento del mapa de valor | Acta de socializaciòn del Comité de Gestiòn | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 1.2 | Programa de Humanización |  | 1.2.1 |  | Humanización | Hacer | Realizar 2 actividades de sensibilización para la humanización en los diferentes servicios asistencial y administrativo (admisionistas, facturadores y vigilancia) | Subgerencia de Servicios de salud | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas para la humanizacion | Dos informes Anuales con la realizacion de la actividades (Uno Semestral) | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.2.2 |  |  | hacer | Implementar las estrategias del programa de humanizaciòn para cliente interno y bexterno | Trabajo Social | 2023-02-02 | 31/12/2023 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en los planes de mejoramiento | Formato del plan de mejoramiento con el desarrollo de las actividades programadas | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 1.3 | Implementaciòn de la política de prestación de servicios de salud |  | 1.3.1 | Numero de actividades de la estrategia de la politica de prestacion de servicios de salud realizadas /Numero de actividades a realizar de las estrategias de la politica de prestacion de servicios de salud | Política de servcios | Actuar | Seguimiento a la Implementacion de las estrategias de la política de prestación de servicios de salud | Subgerencia de Servicios de salud | 2024-02-02 | 2024-12-31 | (2) informes uno semestral con el seguimeinto de las estrategias | Informe semestral el seguimiento (Uno Semestral) | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 1.4 | Vigilancia en salud pública |  | 1.4.1 | No de boletines realizados / Boletines programados | Gestion de Indicadores | Hacer | Formulación de indicadores de eventos de interés en salud publica de mayor incidencia en la institución. | Subgerencia de Servicios de salud / Epidemiologia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Diez Fichas técnicas de los indicadores de eventos de interes en salud pública | Las fichas tecnicas de los indicadores ( Cinco Semestrales) | Recurso humano y tecnologico
[5 empty] | 1.4.2 | No de boletines realizados / Boletines programados | Boletin epidemiogico | Hacer | Formulación de indicadores de eventos de interés en salud publica de mayor incidencia en la institución. | Subgerencia de Servicios de salud / Epidemiologia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Diez Fichas técnicas de los indicadores de eventos de interes en salud pública | Las fichas tecnicas de los indicadores ( Cinco Semestrales) | Recurso humano y tecnologico | Recurso humano y tecnologico

## MIPG
PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
2 | Fortalecer la Implementación del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios. | 2.1 | Dimensión del Direccionamiento estrategico | Gestión de la Planeación Estrategica | 2.1.1 | Política de presupuesto elaborada y aprobada | Politicas modelo integrado de Planeación y gestión | Hacer | Revision y actualizacion de las politicas adoptadas por la ESE Hospital San Jose del Guaviare | Planeacion y lideres de Politica | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Actualizaciòn de las politicas adoptadas | informe con las politicas | Recurso humano administrativo y financiero
[8 empty] | Hacer | Presentar la actualización de los Estatutos de la ESE Hospital San José del Guaviare | Oficina Juridica y Contrataciòn | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Los estatutos de la ESE Hospital San José del Guaviare actualziados y aprobados | Acta de aprobacion de los Estatutos y el Documento con los Estatutos | Recurso humano administrativo y financiero
[8 empty] | Hacer | Presentar la actualización del Manual de Contratación de la ESE Hospital San José del Guaviare | Oficina Juridica y Contrataciòn | 2024-02-01 | 2024-07-31 | El Manual de Contratación de la ESE Hospital San José del Guaviare actualziados y aprobados | Acta de aprobacion del Manual de Contratación y el Documento con el Manual de Contratación | Recurso humano administrativo y financiero
[5 empty] | 2.1.2 | No de informes realizados con el desarrollo de las estrategias de la polìtca de gestiòn de la informaciòn Estadistica / No de informes programados | Implementación de políticas | Hacer | Seguimiento a la implementación de las politicas adoptadas y actualizadas | Planeación | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Implementar un tablero de seguimiento a la implementacion de la politicas actualizadas | Tablero de implementaciòn | Recurso humano y administrativo
[5 empty] | 2.1.3 | (2) informes con el desarrollo de las estrategias de la política de comunicaciones |  | Hacer | Evaluacion Anual de las Politicas (TODAS) | Planeacion y lideres de Politica | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Evaluaciòn de politicas | Tablero de la evaluaciòn | Recurso humano y administrativo
[5 empty] | 2.1.4 | (1)Plan de acción elaborado y aprobado | Plan de desarrollo Territorial (Plan de Gestion) aplicado | Planear | Socializar y difundir los avances del Plan de Acción institucional 2024 a líderes de la entidad | Jefe Oficina de Planeaciòn / Jefe Oficina de Control interno | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Socialización de los resultados del Plan de acción institucional | Informe semestral del plan de acción 2023 | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.1.5 | (1) un informe actualizado de la capacidad instalada |  | Hacer | Socializar los resultados al comité de la evaluacion del plan de gestion "Hospital a Su Servicio" | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Socialización de los resultados del Plan de gestion | Informe de la capacidad instalada para la vigencia 2023 | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.1,6 | No de riesgos identifcados y valorados en cada proceso de la entidad / No de procesos de la entidad | Implementacion de planes estrategicos en los procesos de la entidad | Planear | Implementar el Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano para la vigencia 2024 | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Actualizar el 100% de los riesgos de corrupción y gestión mediante el aplicativo almera | Documento del aplicativo almera con la matriz de riesgos de corrupción y gestión actualizada | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.1.7 | No de informes realizados con los avances del PETI / No de informes programados |  | Planear | Implementar el Plan Institucional de Archivo PINAR vigencia 2024 | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico Gestion Documental | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances de cumplimiento del plan | Recurso humano y administrativo
[5 empty] | 2.1.8 | No de informes realizados con los avances del PINAR/ No de informes programados |  | Planear | Implementar el Plan Estrategico de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones - PETI vigencia 2024 | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico Gobierno Digital | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances de cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.1.9 | No de informes realizados con los avances del Plan de Tratamiento de Riesgos y privaacidad de la informaciòn / No de informes programados |  | Planear | Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2024 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Ingeniero de Sistemas | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Un plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2024 Actualizado | Plan actualizado y socializado al Comité de Gestion y Desemenpeño (Un Doc y Acta de Socialización) | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.1.10 |  |  | Hacer | Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2024 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Ingeniero de Sistemas | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Cumplimiento del 90% del plan | Plan actualizado y socializado al Comité de Gestion y Desemenpeño (Un Doc y Acta de Socialización) | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.1.11 | No de informes realizados con los avances del Plan de trabajo en seguridad y Salud en el trabajo / No de informes programados |  | Planear | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2024 | Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Un plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2024 Actualizado | Dos informes uno (1) semestral con los avances del cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.1.12 | No de informes realizados con los avances del Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaciòn / No de informes programados |  | Verificar | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subgerencia Administrativa y Financiera / Ingeniero de Sistemas | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances del cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.1.13 | No de informes realizados con los avances del Plan Anual de Adquisiciones / No de informes programados |  | Planear | Realizar seguimiento cuatrimestral del Plan Anual de Adquisisciones (PAA) | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2024-01-01 | 31/31/2024 | Informe de cumplimiento | Dos informes uno (1) semestral con los avances del cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, y financiero
|  | 2.2 | Dimension Gestion con valores para resultados | Gestión de la Planeación Estrategica | 2.2.1 |  | Estructurar Proyectos de inversión | Planear | Actualizar un instructivo para la elaboracion y presentacion de proyectos de Inversion en el sector de Salud | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2024-06-01 | 31/11/2024 | Instructivo actualizado | Un acta de aprobacion del instructivo | Recurso humano, administrativo, y financiero
[5 empty] | 2.2.2 |  |  | Hacer | Presentar un cronograma de presentacion de los proyectos de inversion al comité de gestión | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Un Cronograma socializado al comité de gestion y desempelo | Acta de comité del Comité de Gestión evidenciando la socialización | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2,2,3 |  |  | Hacer | Realizar seguimeinto a la presentacion de proyectos | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Proyectos de la vigencia con el seguimiento | informe tecnico de la ejecuciòn de los proyectos durante la vigencia | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.2.4 | No de informes realizaddos / No de informes programados | Trabajar por procesos | Planear | Socializar al comité de gestion y desempeño las principales faltas del servidor público en primera instancia de los procesos disciplinarios | Oficina Juridica y Contrataciòn | 2024-01-01 | 31/11/2024 | Un comité de gestion y desempeño sensibilizado de las principales faltas | Dos informes Anuales socializados (Uno Semestre) / Acta de Socializacion | Recurso humano, administrativo y financiero
[5 empty] | 2.2.5 |  |  | Actuar | Realizar mesas de trabajo con los lideres de los planes estrategicos para la socializacion de los resultados de Furag la vigencia anterior y la normatividad para la elaboracion de los planes | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Lideres de planes sensibilizados acerca de los resultados del Furag Vigencia anterior | Un resgistro de la actividad con lideres | Recurso humano, administrativo y financiero
[5 empty] | 2,2,6 | No de transferencia documental recibida por àrea durante la vigencia / No de vigencias programadas por àrea | Transferencia documental | Hacer | Conformar el equipo Interdisciplinario para la actualización de las tablas de retención documental conforme a la norma y a los lineamientos de la AGN | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gestión Documental | 2024-01-01 | 2024-05-15 | Un equipo interdisciplinario para la actualizacion de las tablas de retención documental ante el consejo de archivo departamental | Un Acta del Comité de Gestiony Desemepsño con la presentacion del equipo | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.2.7 | No de tablas de Retenciòn Documental a actualizar / No de tablas actualizadas |  | Hacer | Actualizar el PGD conforme a los resultados | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gestión Documental | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un Programa de Gestión Documental Actualizado | Un Acta de socializacion al comité y el Programa Anexo | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,2,8 | No de tramites en ejecución / No de tramites aprobados en el SUIT | Racionalizacionalización de trámites | Planear | Actualizar a traves de una entrevista con lideres de proceso de los procedimientos administrativos y consultas acceso a la informacion Publica | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-01 | 2024-04-15 | Actualizaciòn del formato integrado de los tramites priorizados (atenciòn inicial a urgencias y asignaciòn de citas para servicios de salud) durante la vigencia | Informe trimestral de los trámites y servicios en ejecución y aprobados en el Suit | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,2,9 |  |  | Actuar | Diseñar y registrar al SUIT una estrategia con herramientas digitales para mejorar la oferta institucional | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Cumplir con el registro de la estrategia ante el SUIT | Registro del SUIT | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,2,10 |  |  | Hacer | Realizar una medicion de la adherencia de los diferentes tramites registrados en el SUIT | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Aplicar una Herramienta de adherencia de los tramites registrados ante el SUIT | Informe con los resultados de la adherencia | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,2,11 |  |  | Hacer | Determinar una relacion de las OPAS y acceso a la información de la entidad con las cuales se requieren el intercambio e interoperabilidad de informacion publica | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cumplir con un inventario de la relaciòn de las OPAS con las cuales se requiere el intercambio de informaciòn | Inventario de las OPAS | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,2,12 |  |  | Actuar | Diseñar e implementar la Carpeta Digital Cuidadana para la entidad | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Una carpeta Digital cidadana para la entidad | Link de la carpeta digital ciudadana | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,2,13 | No de reportes realizados de acuerdo a la informaciòn 2175 / No de reportes programados | Reporte de información estadistica | Planear | Consolidar la información de registros estadísticos conforme a las variables establecidas en la resolución 2175 de 2015 para hospitales de segundo nivel, con la finalidad de generar el reporte a través del aplicativo Dinámica Gerencial.NET, para dar cumplimiento a las instituciones de salud (EPS) que requieren información. | Subgerencia de Servicios de Salud / Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Estadistica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Modulo de Dinamica Gerencial. Net activo para el registro de la información de la resolución 2175 de 2015 | Reporte semestral generado conforme a la resolución 2175 de 2015 y hospitales de segundo nivel. | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2,2,14 |  |  | Actuar | Implementar una estrategia para fortalecer los mecanismo de recoleccion y recopilacion de la informacion estadistica | Jefe oficina de Planeaciòn | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cumplir con una estrategia para fortalecer los mecanismos de la informaciòn estadistica | Informe con los resultados de la estrategia de la informaciòn estadistica | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2,2,15 | No de reportes del tablero estadistico realizado / No de reportes programados |  | Hacer | Desarrollar mesas de trabajo con los lideres de servicios asistenciales para la socializacion de los resultados estadisticos para la toma de decisiones | Jefe oficina de Planeaciòn / Estadistica | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Tablero de indicadores por cada trimestre durante la vigencia actual | Tablero de indicadores estadistico | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  | 2.3 |  |  | 2,3,1 | No de informes a realizar / No de informes programados | Participación ciudadana | Hacer | Evaluar la percepcion de satisfacion de los usuarios externos de la entidad | Trabajo Social | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Dar a conocer los resultados de la percepcion de los usuarios del servicio | Un informe trimestral con los resultados del analisis de las encuestas | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2,3,2 |  |  | Actuar | Establecer e implementar una estrategia para dar cumplimiento a los criterios de lenguaje claro en la emision de la informacion publica a los ciudadanos | Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Cumplir con una estrategia de lenguaje claro para la emisiòn e informaciòn publica a los ciudadanos | Un informe con los resultados de la estrategia | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2,3,3 |  |  | Actuar | Implementar el tablero de indicadores de la politica del servico al ciudadano, con el fin de conocer las necesidades y expectativas del cliente interno y externo | SIAU | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Tablero de indcadores con la informaciòn de las necesidades y expectativas del cliente interno y externo | Informe con el resultado de los indicadores y recomendaciones ante el comité de gestiòn y desempeño | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  | 2.3 | Dimensiòn de evaluaciòn de resultados | Gestión de la Planeación Estrategica | 2,3,1 | (1) un informe tecnico de la audiencia publica de cuentas | Resultados de Gestiòn | Hacer | Generar espacio de participacion ciudadana para facilitar la evaluacion de la gestión institucional | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Audiencia pública de Rendición de cuentas vigencia 2023 | Informe de Rendición cuentas 2023 | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 2.4 |  |  | 2,3,2 |  |  | Hacer | Socializar al comité de gestión y desempeño las principales causas de las demandas presentada en contra de la entidad | Oficina Juridica y Contrataciòn | 2024-01-01 | 31/11/2024 | Un comité de Gestión y Desempeño informado acerca de las principales causas de las demandas presentadas en contra de la entidad | Un acta del comité de gestión y desempeño evidenciandose la socializacion | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 2.5 |  |  | 2,3,2 |  |  | Planear | Socializar al comité de gestion y desempeño las principales faltas del servidor público en primera instancia de los procesos disciplinarios | Oficina Juridica y Contrataciòn | 2024-01-01 | 31/11/2024 | Un comité de gestion y desempeño sensibilizado de las principales faltas | Dos informes Anuales socializados (Uno Semestre) / Acta de Socializacion | Recurso humano, administrativo y financiero
|  | 2.4 | Dimension de Informacion y Comunicación | Gestión de la Planeación Estrategica | 2,4,1 | No de informes realizados con los avances del plan de comunicaciones / No de informes programados | Fomentar el desarrollo de las habilidades de comunicación para los grupos de valor de la entidad | Actuar | Aplicar un check list al cumplimeinto de la informacion publicada y actualizada en la Sede Electronica de la entidad | Jefe oficina de Planeaciòn | 2024-02-02 | 2024-06-30 | Chek list para el cumplimiento de la informaciòn publicada y actualizada | Lista de chequeo con la informaciòn actualizada en pagina web | Recurso humano, administrativo y financiero
[5 empty] | 2,4,2 |  |  | Hacer | Socializar la estrategia para el flujo de los documentos a publicar de acuerdo al Link de transparencia en la sede electronica de la entidad | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-01 | 2024-05-10 | Cumplir con la socializaciòn de la estrategia | informe con los resultados de la socializaciòn de la estrategia | Recurso humano, administrativo y financiero
[5 empty] | 2,4,3 |  |  | Actuar | Cumplimiento para la publicación y divulgación de la información de acuerdo a la estrategia de Gobierno en linea, lineamientos de MINTIC y el anaexo 2 de la resolucion 1519/2020 | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Información, activa y pasiva de acuerdo a los lineamientos establecidos por MINTIC, | Informe treimestral con pantallazos de la pagina web donde se identifique la información de acuerdo a la estrategia de Gobierno en linea y lineamientos de MINTIC | Recurso humano, administrativo y financiero
[5 empty] | 2,4,5 |  |  | Hacer | Medir el número de publicaciones de informacion de la entidad que cumple con los lineamientos de la guia de lenguaje claro | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80% de las publicaciones de la entidad publicada en lenguaje claro | Informe con el numero de publicaciones en lenguaje claro | Recurso humano, administrativo y financiero
[5 empty] | 2,4,6 |  |  | Actuar | Implementar una estrategia de capacitación y sensibilizacion del uso de las herramientas tecnologicas disponibles en la entidad | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Capacitar el 80% de los servidores en el uso de herramientas tecnologicas | Informe de las capacitaciones con el desarrollo de las ccapacitaciones y listas de asistencia | Recurso humano y tecnologico
[5 empty] | 2,4,7 |  |  | Planear | Establecer acciones de mejora que incrementen el numero de publicaciones con criterio de lenguaje claro | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cumplir con las acciones de mejora para las publicaciones en lenguaje claro | Plan con las acciones de mejora | Recurso humano y tecnologico
[5 empty] | 2,4,8 |  |  | Hacer | Actualizar y ejecutar el Plan de Comunicaciones de la Vigencia 2024 | Jefe Oficina de Planeaciòn / Profesional de comunicaciòn social | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 90% de las actividades del Plan de Comunicaciones ejecutadas. | Un plan de comunicaciones socializado al comité y dos informes de seguimiento (1) por cada semestre | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,4,9 | (1) un Informe con los resultados de la encuesta de percepción sobre la imagen de la entidad |  | Actuar | Desarrollar una herramienta didactica digital para evaluar la percepciòn de imagen de la ESE. Hospital San Jose del Guaviare | Profesional en comunicaciones | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Una herramienta didactica digital de evaluaciòn | Herramienta didactica | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,4,10 | No capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas |  | Hacer | Disponer de los medios y/o canales de informaciòn para la exaltaciòn de los servidores de la entidad | Profesional en comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Una publicaciòn mensual con la exaltaciòn de los servidores de la instituciòn, durante la vigencia | informe con el desarrollo de las publicaciones | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,4,11 | (1) un Informe sobre la campaña de heramientas digitales de la entidad |  | Actuar | Implementar campañas de difusiòn para dar a conocer las herramientas digitales de la Entidad. | Profesional en comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Campaña digital sobre las herramientas y redes sociales de la Entidad. | Informe de la campaña digital | Recurso humano, y tecnologico
[5 empty] | 2,4,12 | No programas radiales realizados / Total de programas radiales programados |  | Actuar | Implementar las herramientas de medicion de las necesidades y expectativas de los clientes internos (Proveedores, contratistas) y Cliente externos | Planeacion | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Aplicar las herramientas de mediciòn | Informe con el resultado de las necesidades y expectativas del clinete interno, externo y proveedores | Recurso humano, financiero y tecnologico
|  | 2.5 | Dimension del conocimiento y la innovación | Gestión de la Planeación Estrategica | 2,5,1 | (1) un Plan de acción para el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación | Plan de acciòn del conocimiento y la innovaciòn | Planear | Implementar el plan de acción para cumplimiento la política de gestión del conocimiento y la innovación y el Modelo de atención en marcados en la ruta de gestion del conocimiento | Jefe Oficina de Planeación, Jefe Oficina de Calidad, Talento Humano, | 2024-02-01 | 2024-12-31 | cumplir con el plan de acciòn en el marco de la ruta de gestiòn del conocimiento | Plan de acciòn con el desarrollo de las acitividades | Recurso humano, administrativo y tecnologico | NA
[5 empty] | 2,5,2 | (1) una Herramienta de gestión del conocimiento y la innovación | Gestionar el aprendizaje continuo de las herramientas de conocimiento e innovación | Actuar | Identificar los riesgos que se presentan en la Fuga de Capital intelectual al interior de la entidad | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Herramienta para aplicación de la politica de conocimiento | Herremienta de identificación | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico | NA
[5 empty] | 2,5,3 |  |  | Planear | Estabelcer una estrategia para fomentar la innovacion en los procesos clinicos o/y administrativos de la entidad | Planeacion / Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Estrategia para fomentar la innovaciòn en los procesos clinicos y administrativos | Informe con el desarrollo de la estrategia | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2,5,4 | (1)un Servicio innovado o mejorado |  | Planear | Desarrollar circulos de calidad en areas priorizadas para la vigencias | Subgerencia de Servicios de Salud /Jefe Oficina de Planeaciòn / Jefe Oficina de Calidad / Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Servicio priorizado y/o mejorado | Acto administrativo de servicio a innovar o mejorar | Recurso humano, administrativo y tecnologico | NA
[5 empty] | 2,5,6 | (1) un informe con las mejoras o serrvicios innovados | Compartir los conocimientos de la entidad | Actuar | Continuar con la caracterizacion del conocimiento tacito y explicito en los diferentes procesos de la entidad | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Cumplir con una herramienta de caracterizaciòn del conocimiento | Herramientas de caracterizaciòn del conocimiento y su aplicaciòn | Recurso humano, administrativo y tecnologico | NA
[5 empty] | 2,5,7 | (1) una visita a un hospital de mayor complejidad |  | Hacer | Desarrollar un ejercicio de referenciación comparativa con una institución de salud que desarrolle prácticas exitosas, según instructivo de referenciación con Código: E-PL-IN-03, para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de los servicios. | Jefe Oficina de Calidad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Realizar un un ejercicio de referenciación comparativa con una institución de salud que desarrolle prácticas exitosas. | Un Informe de la referenciación comparativa y el formato para documentación de experiencias de referenciación comparativa con codigo Código: E-PL-IN-03. | Recurso humano, administrativo, finanicero y tecnologico
|  | 2.6 | Dimension de Control Interno | Gestión de la Planeación Estrategica | 2,6,1 | Evaluaciòn de las estrategias establecidas en las politicas de MIPG. | Evaluación de MIPG y seguimiento de auditorias | Hacer | Evaluar de manera semestral, las estrategias establecidas en las polìticas adoptadas en el marco del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn - MIPG | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Contar con Políticas evaluadas | Informe de evaluaciòn. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico | NA
[5 empty] | 2,6,2 |  |  | Hacer | Socializar al comité de gestion y desempeño los resultados del seguimeinto al cumplimiento de los planes de mejoramiento | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Trasladarle al comité de gestion y desempeño el resultados de la evaluacion de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior | Un acta de traslado de los resultados de los planes de mejoramiento / Reporte de los resultados de los planes de mejoramiento | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,6,3 |  |  | Actuar | Implementar una estrategia de fomento a la cultura de Autocontrol en los diferentes procesos de la entidad | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2024-02-01 | 31/11/2024 | El 90% de los areas de la entidad sensibilizados en la cultura del autocontrol | Un registro de la actividad por semestre | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,6,4 | Evaluar de manera semestral las dimensiones adoptadas en el Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn MIPG. |  | Hacer | Evaluar las dimensiones de MIPG (Direccionamiento Estratègico y Planeaciòn, Gestiòn con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento) | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Contar con las Dimensiones evaluadas | Informe de evaluaciòn de las dimensiones de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn, Gestion con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico | NA
[5 empty] | 2,6,5 | Realizar el plan anual de Auditorias |  | Hacer | Realizar las auditorias aprobadas en el Comité de Coordinacion de Control Interno y seguimiento informes de ley | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Realizar el 100% de las auditorias aprobadas en el Comité de Control Interno de Gestión | Informes final de auditorias y de seguimiento | Recurso humano, administrativo, y tecnologico | NA
|  | 2.7 | Dimensión del Talento Humano | Gestión de la Planeación Estrategica | 2,7,1 | 1 protocolo elaborado y aprobado | Conflicto de interes | Actuar | Implementar dos jornadas de capacitacion para divulgar informacion sobre conflicto de interes y sus respectivo tramite (Identificación, Canales e Implificación) | Jefe Oficina de Control Interno deDisciplinario | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Un grupo de valor informado sobre el conflicto de interes y sus respectivo tramite | Un registro de la actividad implementadas | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,7,2 | Acto administrativo con la designación del responsable de la estrategia del conflicto de interes |  | Planear | Disponer de un canal de consulta y orientacion virtual para el manejo de conflicto de interes y su declaración | Planeacion | 2024-02-01 | 31/1272024 | designación del líder, grupo o área responsable que coordine la estrategia de conflictos de interes | Acta de Comité del Comité de Gestión con la asignación del líder o grupo responsable | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2,7,3 |  |  | Actuar | Establecer e Implementar el procedimiento para la declaración y gestion de conflictos de interes, Impedimientos y recusaciones | Talento humano / Control Interno disciplinario | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Implementar el procedimiento para los conflictos de interes | Procedimiento de implementaciòn del confilcto de interes | Recurso humano y tecnologico

## Talento Humano
PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | POA 2024
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
3 | Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad. | 3.1 | Numero de informes realizados / los informes programados | Gestión estratégica del Talento Humano | Gestión del talento humano | 3.1.1 | Política estrategica del talento humano | Hacer | Realizar adherencia del Codigo de Integridad | Talento Humano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Un codigo de Integradad con seguimiento y evaluaciòn de la adherencia | Informe con los resultados y las acciones de mejora | Recurso humano, Administrativo, tecnologico
[6 empty] | 3,1,2 |  | Actuar | Socializaciòn de los resultados de adherencia del Codigo de Integridad | Talento Humano | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Socializar los resultados ante el Comité de Gestiòn | Acta del Comité de Gestiòn con la socializaciòn de los resultados de adherencia del Codigo de Integridad | Recurso humano, Administrativo, tecnologico
[6 empty] | 3,1,3 |  | Hacer | Elaborar un protocolo para la selecciòn de los gerentes pùblicos y los cargos de libre nobramiento y remociòn | Talento Humano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Protocolo elaborado y socializado ante el comitè de Gestiòn y Desempeño | Acto administrativo de adopciòn | Recurso humano y administrtivo
|  |  | Cumplimiento del 80 % de las actividades de los planes del decreto 612 de 2018 |  |  | 3,1,4 |  | Hacer | Actualizacion e Implementación de los planes estrategicos del Talento Humano de acuerdo al decreto 612 de 2018, para la vigencia 2024 | Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Desarrollo de los Planes estrategicos de Talento Humano, (PET), Plan Anual de Vacantes, Plan de Bienestar e incentivos, PIC y el Plan de previsión | (2) dos Informes uno semestral con los avances de ejecución de los planes estrategicos | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | Numero de matrices relaizadas / las progrmadas (20 matrices de riesgo ocupacional) |  |  | 3,1,5 | Seguridad y salud en el trabajo | Hacer | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el decreto 612 de 2018 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cumplir con el 70% de las actividades programadas del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo estrategico | Informe de cumplimiento semestral | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Informe de ejecución de las Justas Ocupacionales |  |  | 3,1,6 |  | Hacer | Desarrollar la vesión 17 de las justas ocupacionales en pro de la seguridad ocupacional tanto fisica, social y mental del trabajador y/o colaborador de la ESE. Hospital San José del Guaviare | Copasst | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Realización de las Oustas ocupacionales | Informe con el desarrollo de las actividades realizadas en las justas ocupacionales que se presentara en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
[6 empty] | 3,1,7 |  | Hacer | Postular las justas ocupacionales al Premio de Alta Gerencia | Copasst | 2024-02-02 | 2024-12-31 | Registrar las justas ocupacionales como una experiencia exitosa ante el DAFP | certificado de Registro emitido por el DAFP | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | (1) un Informe tecnico del simulacro |  |  | 3,1,8 |  | Actuar | Programar y ejecutar un simulacro de evacuación de las instalaciones de la E.S.E Hospital San José según el riesgo | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-01-06 | 2024-12-31 | Realizado un simulacro de evacuación de las instalaciones de la E.S.E Hospital San José según el riesgo | Informe del simulacro | Recurso humano, Administrativo, tecnologico
|  |  | Numero de informes realizados / los informes programados |  |  | 3,1,9 | Políticas Gestión del Talento humano | Planear | Reportar las vacantes a la OPEC | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Cumplir con el reporte de 93 vacantes a la OPEC | Acta de la publicaciòn de las vacantes a la OPEC | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  | 3.2 | Un (1) informe con el desarrollo de la implementación | Rediseño institucional |  | 3,2,1 | Modernización | Actuar | Realizar un seguimiento a la adherencia de la modernizaciòn implementada | Gerencia - Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Seguimiento y evaluaciòn de la adherencia de la modernizaciòn implementada | Informe con los resultados de la evaluaciòn de adherencia | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[8 empty] | Planear | Realizar un cronograma para formalizar los empleos requeridos | Gerencia - Talento Humano | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Cronograma con los empleos requeridos | Cronograma de formalizaciòn | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 3.3 | Plan de mejoramiento par cliente interno | Programa de humanización | Gestión del talento humano | 3,3,1 | Humanización | Actuar | Aplicar las baterias para la medicion de la cultura organizacional | Talento Humano Seguridad y salud en el Trabajo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un diagnostico del riesgo psicosocial | Documento del diagnostico | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Plan de mejoramiento par cliente externo |  |  | 3,2,3 |  | Hacer | Retroalimentar al comité de Gestion y Desempeño acerca de los resultados de la medicion de la cultura Organizacional | Talento Humano Seguridad / salud en el Trabajo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Una socialización al Comité de Gestión y Desempeño de los resultados | Una Acta de socializacion al comité de Gestión y Desempeño | Recurso humano y administrtivo
Note on E3: Son los proyecto macro que me ayudaran al cumplimiento de los objetivos estrategicos
Note on F3: Es el macroproceso responsable de llevar acabo la ejecucion del proyecto
Note on I3: Se estable en que ciclo del PHVA se encuentra cada una de las accion a ejecutarse
Note on P3: Son los insumos que se requieren para el cumplimiento del proyecto
Note on Q3: Es la inversion en $ que requiero para el cumplimiento de cada uno de los proyectos
Note on I5: VIVIANA PLANEACION: Trasladarlo a MIPG

## Financiero
PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | POA 2024
ITEM | OBJETIVO ESTRATÉGICO | CODIGO | INDICADOR | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
4 | Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera. | 4.1 | Acto administrativo con el ajuste de tarifas a particulares para los laboratorios que se necesiten | Aumentar los ingresos de la ESE Hospital San Jose del Guaviare en pro del sostenimiento operativo | Gestión Administrativa y Financiera | 4.1.1 | Analisis del Mercado | Planear | Realizar un analisis del Mercado evaluando las condiciones del los factores externos relacionado con las oportunidades y amenazas | Jefe Oficina de Planeación / Mercadeo | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Un analisís del Mercado socializado al comité de Gestión y Desempeño | Un documento con el analisis del mercado y el acta de socialización al comité | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[6 empty] | 4.1.2 |  | Actuar | Generar espacios de promoción que permitan el acercamiento al cliente externo, socializando las novedades de nuestro portafolio de Servicios | Jefe Oficina de Planeación / Mercadeo | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Tres Espacios de promoción organizados | Un registro de la actividad | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | (1) informe con el analisis de las tarifas a particulares para el servicio de terapia fisica y respiratoria |  |  | 4.1.3 |  | Actuar | Realizar una referenciancion en los procesos de comercializacion y marketing en beneficio a la innovación de los servicios de la entida | Jefe Oficina de Planeación / Mercadeo | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Una referenciación con otra entidad del sector de salud en indagación de procesos de comercialización | Un Informe con los resultados de la referenciación | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 4.2 | Total de ingresos autorizaciones y facturas sin radicar al corte del trimestre / Linea base de 2022 |  |  | 4.2.1 | Mejoramiento de la gestion de la facturacion para el cobro efectivo y recuperacion de la cartera | Hacer | Aumentar la facturacion a traves de la implementacion de las diferentes actividades comerciales, internas y de norma. | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Facturación | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Aumentar en un 9.28% l a facturación con referente a la linea base 2023 ($57.960.978.323) | Un informe Semestral con la gestion de las actividades implementadas para el aumento de la facturación | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | No de personas capacitadas / personal de las áreas de Facturación, Cartera y Auditoria |  |  | 4.2.2 |  | Haccer | Fortalecer las competencias del recurso humano generando acciones de capacitación y actualización normativa a las áreas de Facturación, Cartera y Auditoria de cuentas | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Capacitar el 100% del personal de planta de las áreas de Facturación, Cartera y Auditoria en actualización normativa | Listado de asistencia e informe de la capacitación | Recurso humano, administrattivo y tecnologico
|  |  | Acciones de depuración e identificación de cartera de vigencia 2022 / saldo de catera a corte vigencia 2022 |  |  | 4.2.3 |  | Hacer | Realizar Depuración del 70% de las entidades presentes en el estado de cartera. | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Generar el 70% depuracion de cartera de vigencia 2024 | Un tablero de seguimiento con evidencias (trimestral) | Recurso humano y Administrativo
|  |  | total recaudo de la facturación vencida de la vigencia corriente / total facturación vencida de la viggencia corriente |  |  | 4.2.4 |  | Verificar | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de la vigencia corriente en un 75% | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Garantizar el 75% del recaudo de la facturacion vencida | Un tablero de seguimiento con evidencias (trimestral) | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | Recaudo de la facturación vencida de las vigencias anteriores y expiradas (sin entidades en liquidación) / total cartera de vigencias anteriores y expiradas (sin entidades en liquidación |  |  | 4.2.5 |  | Verificar | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de las vigencias anteriores y expiradas en un 70%, con excepción de las entidades en liquidación | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Garantizar el 70% del recaudo de la facturacion vencida de vigencias anteriores y expiradas, con excepción de las entidades en liquidación | Un tablero de seguimiento con evidencias (trimestral) | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | No. de glosas contestadas dentro del termino (15) días hábiles / No, de glosas recibidas en el trimestre |  |  | 4.2.6 |  | Hacer | Generar la respuesta de glosa con oportunidad haciendo seguimiento al cumplimiento de los terminos normativos. | Subgerencia administrtiva y financiera / Profesional de C,F & AC / Auditoria Cuentas Medicas | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Cumplimiento al termino normativo en un 80% de respuesta a la glosa | Informe Trimestral de auditoria de cuentas médicas con socializacion al comité de glosas con el cumplimiento de la meta del 90% de Respuestas a la glosa (Informe y Acta del comité de Glosas) | Recurso humano y Administrativo
|  |  | total de glosas aceptadas notificadas del trimestre / total de glosas aceptadas del trimestre |  |  | 4.2.7 |  | Hacer | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos y motivos de glosas. | Subgerencia administrtiva y financiera / Profesional de C,F & AC / Auditoria Cuentas Medicas | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Notificar las causas de las glosas aceptadas que sean categorizadas como de alto valor o alta frecuencia | Informe Trimestral de auditoria de cuentas médicas con socializacion al comité de glosas, y evidencia de la notificación (Informe, Notificación y Acta del comité de Glosas) | Recurso humano y Administrativo
|  |  | total de hallazgos de auditorias conacciones de mejora en el trimestre / total de hallazgos de auditorias notificados |  |  | 4.2.8 |  | Actuar | Formular e implementar una estrategia con actividades innovadoras para mitigar los hallazgos notificados por los auditores (auditoria de cuentas Med, y Auditoria Concurrente) en el proceso de resgistro de la facturación | Auditoria Cuentas Med. Concurrente /Facturación | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Aplicar la estrategia los 10 principales motivos de las glosas mas representativas por frecuencia y por valor. (80% de las principales causas) | Informe trimestral que evidencie la efectividad de la estrategia y socializaciòn al Comité de Gestiòn y Desempeño | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | total de hallazgos de uditoria concurrente notificadas del trimestre / total de hallazgos de auditoria concurrente |  |  | 4.2.9 |  | Actuar | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos que generen subfacturación y /o sobrefacturación | Subgerencia Administrativa y Financiera / Auditoria Concurrente | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Generar la notificacion escrita de las glosas categorizada por el area de alto valor o alta frecuencia | Informe trimestral de seguimiento, listados de asistencias a socialización | Recurso humano y Administrativo
|  |  | toal de personas a quien se le aplico la herramienta de dherencia/ total del personal de enfermeria |  |  | 4.2.10 |  | Hacer | Implementación y aplicación de estrategias de adherencia del área de Auditoria Concurrente para las áreas asistenciales | Subgerenca Administrtiva y Financiera / Auditoria Concurrente | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 60% del personal asistencial con aplicación de adherencia de los motivos de subfacturación | Informes trimestral de seguimiento, listados de asistencias ficha de adherencia. | Recurso humano, administrativo, tecnologico
|  | 4.3 | inventarios ralizados /No de inventarios programados | Austeridad del gasto y costo | Gestión Administrativa y Financiera | 4.3.1 | Control y eficiencia del gasto y centro de costo | Hacer | Realizar 2 inventarios anuales de las respectivas bodegas de almacen general | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacen | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Dos (02) inventarios anuales (Uno por semestre) | Acta de inventarios por semestre | Recurso humano y Administrativo
|  |  | No de inventarios realizados /No de inventarios programados |  |  | 4.3.2 |  | Verificar | Socializacion y seguimiento del consumo de los elementos suministrados a las areas | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacen | 15/1/2023 | 31/12/2023 | Socialización semestral ante el comité de Gagas | Informes semestral y listado de asistencia | Recurso humano y Administrativo
|  |  | No de seguimientos socializados /No de seguimentos programados |  |  | 4.3.3 |  | Hacer | Realizar un (1) Inventario de Activos Fijos de servicios asistenciales | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacen | 2024-01-06 | 2024-12-31 | Un (01) inventario Anual | Informe de Inventario final, acta de inventario. | Recurso humano y Administrativo
|  |  | No de seguimientos socializados /No de seguimentos programados |  |  | 4.3.4 |  | Hacer | Adopcion de la actualizacion del Manual de Manejo, Control, custodia y Baja de Propiedad Planta y Equipo (Manual, Politica y Formato de Baja de Activos) | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacen | 2024-01-15 | 2024-05-01 | El Manual aprobado y adoptado | Acta del comité aprobando el Manual | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  |  | No de activos entregados a mantenimiento/ No activos devueltos al servicio |  |  | 4.3.5 |  | Hacer | Realizar seguimiento y control a los activos fijos entregados o trasladados para mantenimiento | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacen | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Informe de control y seguimiento | Informe cuatrimestral de control y seguimiento | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[6 empty] | 4,3,6 |  | Planear | Elaborar e implementar un plan de trabajo para el desarrollo del modulo de costos | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Avanzar la implementación del modulo de costos de la entidad | EL plan de trabajo para la implementación del modulo y un informe semestral de la implementación | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
|  |  | (4) informes de cumplimiento con los resultados de productividad por cada trimestre |  |  | 4,3,7 |  | Planear | Seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos de la productividad de cada servicio. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de seguimento a la productividad por cada servicio asistencial. | Informe trimestral de cumplimiento a la productividad por servicio, el cual se entrega dentro de los terminos establecidos en el paragrafo de la resolución del POA 2024. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
|  |  | (3) reuniones de sensibilización duraante la vigencia |  |  | 4,3,8 |  | Hacer | Sensibilizacion a las areas asistenciales sobre la productividad de los servicios y la gestión eficiente de los costos. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos / Contabilidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de las áreas asistenciales sensibilizadas sobre la productividad de los servicios | Listados de asistencia, Actas con evidencia de jornadas de sensibilización. | Recurso humano y administrativo
|  |  | (4) informes del analisis de los costos adquiridos Vs lo facturado |  |  | 4,3,9 |  | Planear | Analisis y revision de los costos adquiridos para el funcionamiento de los servicios asistenciales que son directos con la facturación y seguimiento trimestral a la gestión de costos. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% de analisis de costos elaborados | Informe trimestral comparativo con evidencia del 100% de las cuentas de contratos de bienes y servicios revisadas. | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | 80% de la actualización de hojas de vida de los equipos de computo |  |  | 4,3,10 |  | Hacer | Actualización de hojas de vida en un 90% de equipos industriales. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90% de actualización de hojas de vida (Trimetral 22,5% avance) | Informe trimestral de avance de hojas de vida descargado del Software | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | actualización del 80% de las hojas de vida de los equipos de computo |  |  | 4,3,11 |  | Hacer | Realizar el cargue de hojas de vida en un 90% de equipos de computo en el software de mantenimiento | Subgerencia Administrtiva y Financiera / Mantenimiento Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90% de actualización de hojas de vida (Trimetral 22,5% avance) | Informe trimestral de avance de hojas de vida descargado del Software | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[6 empty] | 4,3,12 |  | Hacer | Realizar el cargue de hojas de vida al software en un 90% de Equipos Biomedicos | Subgerencia Administrtiva y Financiera / Gestion Biomedica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90% de actualización de hojas de vida (Trimetral 22,5% avance) | Informe trimestral de avance de hojas de vida descargado del Software | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Cumplir con dos (2) capacitaciones al personal de mantenimiento sobre normatividad |  |  | 4,3,13 |  | Hacer | Realizar el cargue de hojas de vida al software en un 90% de vehiculos y Equipos Industriales | Subgerencia Administrtiva y Financiera / Mantenimiento | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90% de actualización de hojas de vida (Trimetral 22,5% avance) | Informe trimestral de avance de hojas de vida descargado del Software | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Mantenimientos realizados / mantenimientos programados |  |  | 4,3,14 |  | Actuar | Cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2024 en un 90 % - equipos de computo | Subgerencia Administrativa y Financiera / sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90 % de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución. | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
[6 empty] | 4,3,15 |  | Actuar | Implementacion de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2024 - Infraestructura | Subgerencia Administrativa y Financiera / Mantenimiento | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90 % de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% / Semestral | Informe Semestral de seguimiento a la ejecución. | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
[6 empty] | 4,3,16 |  | Actuar | Implementacion de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2024 -Equipos Industriales | Subgerencia Administrativa y Financiera / Mantenimiento | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90 % de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% / Semestral | Informe Semestral de seguimiento a la ejecución. | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
[6 empty] | 4,3,17 |  | Actuar | Implementacion de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2024 -Parque automotor | Subgerencia Administrativa y Financiera / Mantenimiento | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90 % de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% / Semestral | Informe Semestral de seguimiento a la ejecución. | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
|  |  | Cumplir el 90% de las actividades del plan de manteniimiento de equipos industriales |  |  | 4,3,18 |  | Actuar | Implementacion de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2024 -Equipos Biomedicos | Subgerencia Administrativa y Financiera / Mantenimiento | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 90 % de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% / Semestral | Informe Semestral de seguimiento a la ejecución. | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
|  | 4.4 | (8) conciliaciones firmadas por las partes y/o responsables | Control y Seguimiento a la Operatividad |  | 4.4.4 | Información Oportuno | Hacer | Realizar un reporte con la identificacion de los pagos efectuados a la ESE por la entidades que se tiene un vinculo contractual | Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesoreria | 2024-01-01 | 2024-12-31 | El proceso de Cartera informado de los pagos efectuados a la ESE | Un Reporte trimestral entregado a Cartera (Cuatro en el Año) | Recurso humano y administrativo
|  |  | (12) conciliaciones firmadas por las partes y/o responsables |  |  | 4.4.5 |  | Hacer | Elaborar el Estatuto de presupuesto de la entidad | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Estatuto de presupuesto elaborado | Acto administrativo de adopción | Recurso humano administrativo y financiero
[6 empty] | 4,4,6 |  | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control trimestral a los ingresos con el área de facturación y cartera, de igual forma a los gastos con el área de tesoreria en relación a los pagos | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 % de conciliaciones trimestrales | Formatos de conciliación firmado por las partes (Trimestral) | Recurso humano y administrativo
[6 empty] | 4,4,7 |  |  | Realizar procesos de seguimiento y control de la vigencia anterior a los ingresos con el área de facturación y cartera, de igual forma a los gastos con el área de tesoreria en relación a los pagos | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 100 % de conciliaciones Anuales consolidado | Un Reporte trimestral entregado a Tesoreria (Cuatro en el Año) | Recurso humano y administrativo
|  |  | (6) conciliaciones firmadas por las partes y/o responsables |  |  | 4,4,8 |  | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control de los tres trimestres a los gastos mediante la conciliación con las áreas de talento humano y supervisores. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 % de conciliaciones Trimestral | Reporte cuatrimestral de actas de conciliación con las áreas de talento humano y supervisores de contratos generados en la vigencia (Trimestral) | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[6 empty] | 4,4,9 |  | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control de la vigencia anterior a los gastos mediante la conciliación con las áreas de talento humano y supervisores. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 100 % de conciliaciones Anuales consolidado | Reporte cuatrimestral de actas de conciliación con las áreas de talento humano y supervisores de contratos generados en la vigencia (Trimestral) | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | (4) informes de gestión |  |  | 4,4,10 |  | Hacer | Realizar proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mediante la presentación de informe de gestion trimestral con las respectivas recomendaciones. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 % de conciliaciones Anuales consolidado | informe trimestral presentado a la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera sobre la ejecución del presupuesto. | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | (4) informes |  |  | 4,4,11 |  | Hacer | Realizar el proceso de seguimiento y control a los resultados financieros obtenidos en la vigencia anterior mediante el Informe de Gestión | Subgerencia Administrativa y Financiera / Contabilidad | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Estados Financieros de la vigencia anterior firmados | El paquete completo de los estados financieros de la vigencia anterior Firmados | recurso humano, administrativo y tecnologico
[6 empty] | 4,4,12 |  |  | Realizar proceso de seguimiento y control a los resultados financieros obtenidos trimestralmente (Tres Primeros Trimestres) | Subgerencia Administrativa y Financiera / Contabilidad | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Informe de gestion trimestral presentado a la Subgerencia Administrativo y Financiero | Informes de Gestión trimestral enviados a la Subgerencia Administrativa y Financiera | recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | (4) informes consolidados |  |  | 4,4,13 |  | Hacer | Realizar trimestralmente la conciliación de las partidas incorporadas en los estados financieros con los líderes responsables de las áreas que componen la información financiera. (Almacen, talento humano, facturación, cartera, activos fijos, tesoreria, Auditoria medica). | Subgerencia Administrativa y Financiera / Contabilidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4 informes presentados | Informe con los resultados de la conciliaciòn en las àreas respectivas | recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  |  | 3 Actas de comité técnico de sostenibiida financiero |  |  | 4,4,14 |  | Hacer | Presentar un informe trimestrales de los resultados del comité de sostenibilidad financiera en la vigencia 2024 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Contabilidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un comite de Gestion y desempeño informado sobre las acciones realizadas en el comité de sostenibilidad Contable | Informe Trimestrales / Acta de comité de gestion y desempeño | recurso humano, administrativo, y tecnologico
Note on P3: Son los insumos que se requieren para el cumplimiento del proyecto
Note on Q3: Es la inversion en $ que requiero para el cumplimiento de cada uno de los proyectos
Note on K15: Jairo Torres: responsable oscar rodriguez cargue de acta de informacion
Note on N19: Jairo Torres: consultar con la Gerente en cual comité se realiza la socialización
Note on J20: Jairo Torres: Revisar con activos fios y Gerente
Note on J21: Jairo Torres: revisar con la Gerente
Note on J29: VIVIANA PLANEACION: Desde Erica no se hace seguimiento real a estas Hojas de vida; SOLO EL CARGUE DE LA EVIDENCIA
Note on J30: VIVIANA PLANEACION: Desde Erica no se hace seguimiento real a estas Hojas de vida; SOLO EL CARGUE DE LA EVIDENCIA
Note on O38: Jairo Torres: incluir presupuesto en resolución de POA

## SOGC
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2024 | [7 empty] | POA 2024
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
5 | Mejorar los procesos organizacionales, a través del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez | 5.1 | Mejoramiento continuo | Gestión de la Calidad | 5.1.1 | No de informes realizados al seguimiento del cargue de indicadores / No informes programados | Gestión de indicadores | Hacer | Seguimiento del cargue de análisis de indicadores - según ficha técnica. | Jefe Oficina de Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un seguimiento al 100% de los indicadores de la resolución 256 del 2016, la resolución 408 del 2018 y decreto 2193 del 2004. | Informe trimestral (4 anual) | Recurso Humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 5,1,2 |  |  | Hacer | Actualizacion del mapa de procesos de la entidad | Calidad / Planeacion | 2024-01-01 | 2024-05-31 | Un mapa de procesos actualizado | La adopcion del mapa de procesos | Recurso Humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 5,1,3 |  |  | Hacer | Actualizacion de los procesos de la entidad | Calidad | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento a la actualziacion de los procesos por lideres de area | Un informe del semestal de seguimiento | Recurso Humano, administrativo y tecnologico
|  | 5.2 |  |  | 5.2.1 | No de informes de seguimiento realizados / No de informes programados | Mantener las condiciones de habilitación en los servicios ofertados | Hacer | Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora derivados de los hallazgos de la auditoria interna de los servicios de consulta externa, cirugía, servicio de terapias de tratamiento y rehabilitación, imagenlogía. | Jefe Oficina de Calidad | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento de cada plan de mejora (5) | Informe de auditoria seguimiento (5 anual) | Recurso Humano y administrativo
[5 empty] | 5.2.2 | (1) documento con la autoevaluación de los estandares de acreditación |  | Hacer | Garantizar el cumplimiento del plan de mejoramiento continua de la calidad en la atención, en salud a través del desarrollo del PAMEC 2024. | Jefe Oficina de Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Autoevalaucion y seguimiento a los planes de Mejoramiento de los grupos de estandar de acreditación | Informe del nivel ejecución (Cuatro Informes) | Recurso Humano y administrativo
[5 empty] | 5.2.3 | No de informes con el desarrollo de las estrategias de seguridad del paciente / No de informes programados |  | Actuar | Desarrollo de las estrategias institucionales de Seguridad del Paciente. | Gestión Clinica y Seguridad del Paciente Gestión Social | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Desarrollar las estrategias del programa X Dos por Tri,estre | Informe trimestral (4 anual) | Recurso Humano y administrativo
|  | 5.3 |  |  | 5.3.1 | (1) un informe con el desarrollo de las acitividades | Gestiión ambiental | Planear | Impementar el instructivo de conservacion del Medio Ambiente | Gestión ambiental | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Un instructivo implementado de conservacion del medio ambiente | Dos informes de seguuimiento de la implementacion | Recurso Humano, aministrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 5,3,2 |  |  | Hacer | Realizar de manera semestral auditoria externas a la planta de incineración de residuos biológicos (peligrosos) generados por la Institución, para la verificación de las condiciones de las instalaciones y procesos que se llevan a cabo. | Gestión ambiental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Realizar dos auditorias a la planta de incineración | El informe de la auditoria (Uno semestral) | Recurso Humano, aministrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 5,3,3 | No de informes realizados /No Informes programados |  | Verificar | Realizar inspecciones a los almacenamientos transitorios, temporales y centrales con el fin de verificar la adecuada segregacion y condiciones de los mismos | Gestión ambiental | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Inspeccionar el 100% de los almacenamientos transitorios, temporales y centrales. | Cuatro (4) informes de inspección | Recurso Humano y administrativo
[5 empty] | 5,3,4 | No de informes de inspecciones de limpieza y desinfección realizados /No de Informes programados |  | Verificar | Aplicar la lista de chequeo establecido para la evaluacion del proceso de limpieza y desinfeccion del personal de servicios generales una vez al mes | Gestión ambiental | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Inspeccionar el proceso de limpieza y desinfección | Cuatro (4) informes de inspección | Recurso Humano, administrativo y tecnologico
x
s