## Objetivos
Plan Estrategio del Talento Humano
Componentes | PETH
INNOVACION
OBJETIVO GENERAL Desarrollar estrategias que permitan contribuir a la integración de valores, el mejoramiento de las competencias del talento humano de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, su bienestar y calidad de vida, en el marco de los lineamientos de MIPG en la dimensión de talento humano. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1) Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades relacionadas con los planes operativos del proceso de gestión estratégica del talento humano, incorporando los lineamientos de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare. PEGTH. 2) Mejorar la calidad de vida de los servidores de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare a través del desarrollo y ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos y Código de Integridad y preparación para el retiro de la entidad por pensión. (Bienestar social). 3) Fortalecer los conocimientos y competencias de los servidores a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. (PIC).
SERVIDORES A SU SERVICIO
3. Componente
4. Componente
5. Componente
Anexos
Anexo 1 -

## Componente 1
Nombre del Plan
Componente 1: | [10 empty] | VOLVER
Componente 1 | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
INVENTARIO CONOCIMIENTO TACITO |  | Caracterización de los servidores a través de la herramienta establecida por DAFP | Inventario del conocimiento tácito | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA | 2022-03-01 | 2022-04-30
|  | Socialización inventario tácito | 70% de los servidores de planta | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA | 2022-05-01 | 2022-05-14
MESA DE INNOVACION |  | Elaborar cronograma de mesas de innovación | Un cronograma de mesas de innovación socializado | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA | 2022-05-14 | 2022-12-30
|  | Desarrollar cronograma de mesas de capacitación | Experiencias compartidas | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA | 2022-05-14 | 2022-12-30
Note on E5: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E6: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on A7: DORA CUADRADO: PREGUNTAR A NAYDU SI HAY ALGUN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Note on E7: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on C8: SE ARTICULA CON EL PLAN DE INCENTIVOS Y PIC
Note on E8: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## Componente 2
Nombre del Plan
Componente 2:
Componente 2 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Capacitar a los servidores de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare en el Eje de Gestión del Conocimiento y la Innovación. |  | Incluir dentro del PIC 2022 capacitaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación, dirigida a líderes de área. | El PIC 2022 incluye capacitaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación. | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA | 2022-03-01 | 2022-04-30
|  | Motivar a los líderes de área a multiplicar las capacitaciones de gestión del conocimiento y la innovación. (Cuenta para sumar salario emocional). | 50% de Lideres intervenidos, han multiplicado a sus subalternos la capacitación sobre gestión del conocimiento y la innovación. | OVEIDA PARRA NOVOA. MIGUEL ANGEL CERON MOLINA ROSA EMILIANA MELO LOAIZA DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Diligenciar el autodiagnóstico de la política que está en MIPG, como paso en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | diligenciado autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA LUCEDY TRUJILLO LAZO JAIRO TORRES | 2022-03-01 | 2022-04-30
|  | Evaluar el impacto de las capacitaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación. Y socializar experiencia existosas | una encuesta de impacto aplicada | OVEIDA PARRA NOVOA. MIGUEL ANGEL CERON MOLINA ROSA EMILIANA MELO LOAIZA DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA | 2022-10-01 | 2022-12-31
Capacitar a los servidores en integridad, transparencia, herramientas de prevención de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, corrupción y conflicto de interés |  | Incorporar actividades relacionadas con la promoción y apropiación de la integridad por parte de los servidores dentro de la planeación del talento humano. | Actividades de adherencia del Còdigo de integridad | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA MARIELA ROJAS SALASAR | 2022-02-01 | 2022-03-30
|  | Documentar la estrategia adoptada por la entidad para garantizar la implementación de la política de integridad por parte de los servidores | Estrategias para la implementaciòn de politica de integridad | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA MARIELA ROJAS SALASAR | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  | Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad. | Actiividades de socializaciòn de politica | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA MARIELA ROJAS SALASAR | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | Estrategias de identificaciòn y declaraciòn conflictos de interès | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | 2022-03-01 | 2022-04-30
|  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen la definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés. | Estrategias de identificaciòn y declaraciòn conflictos de interès. | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | 2022-03-01 | 2022-04-30
|  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. | Sensibilizaciòn de situaciones sobre conflictos de interès | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen la difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés. | Estrategias y canales para declaraciòn de conflictos de interès | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés. | Estrategias que prevengan la materializaciòn de conflictos de interès | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen el monitoreo de casos de conflictos de interés. | Estrategias de monitoreo de casos de conflictos de interès | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos | Utilizaciòn herramienta en la declaraciòn de bienes y renta y coflicto de interes | DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | 2022-05-01 | 2022-11-30
Note on A5: ver estrategias de la politica de innovación de la entidad pregun tar a jairo
Note on E5: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E6: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E7: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E8: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on D9: DORA CUADRADO:ACTIVIDADES LUDICAS CON EL SENA Y MARCANDO LOS BOTELLONES DE AGUA CON LOS VALORES DEL CODIGO Y ALIANZAS CON COPASS
Note on E9: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on D10: caminatas ecologicas en familia, semana de las justas ocupacionales o talleres de artes
Note on E10: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E11: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E12: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E13: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E14: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E15: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E16: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E17: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th
Note on E18: DORA CUADRADO: Vincular otras areas de acuerdo a los atributos de calidad del th

## Componente 3
Nombre del plan
Componente 3: nombre del componente
Componente 3 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Talento Humano
Normativo y Procedimental
Relacion con el ciudadano

## Componente 4
Nombre del plan
Componente 5: Nombre del componente
Componente 4 | Código | Actividades | Meta | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre

## Componente 5
Nombre del Plan
Componente:5 Nombre del componente
Componente 5 | Código | Actividades | Meta | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Criterio diferencial de accesibilidad | 3600 | Documentos de lineamientos técnicos Plan de trabajo para la elaboración guías para un lenguaje claro incluyente (lenguas nativas y accesibilidad) |  | Informe dePQRSD | 2 |  | Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | 2019-01-14 | 2019-12-20 | PENDIENTE
Note on A13: Juan Pablo Cepeda Duarte: Informes de solicitudes de acceso a la información: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta, número de solicitudes a las que se negó el acceso a la información

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia