## Objetivos
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Componentes |  | PETI
1. Uso y Apropiación de la Tecnología
Objetivos
2. Sistemas de Información |  | 1. Dise;ar y Poner en marca micrositios anuales para la rendicion de cuentas, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y la Resolucion 1519 de 2020
2. Fortalecer la Politica institucional de gobierno Digital mediante innovacion, redise;o de procedimientos y apropiacion de competencias digitales
3. Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la informacion MSPI en cumplimiento de la resolucion 02277 de 2025 y normativa complementaria
3. Servicios Tecnológicos |  | 4. Fortalecer la gestion institucional de transparencia, acceso a la informacion y apretura de datos, conforme a la ley 1712 de 2014 y lineamientos de ITA y FURAG
5. Rediseñar, escalar y centralizar la pagina web institucional como canal principal de servicios digitales, informacion y gobierno abierto
6. Implementar la politica de Racionalizacion institucional de Tramites y OPA's conforme al decreto 2106 de 2019 y lineamientos del SUIT
4. Gestión de Información |  | 7. Implementar un protocolo de seguridad en caso de ataques
Anexos
Anexo 1 -

## Uso y Apropiación de la Tecn
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Componente 1: Uso y Apropiación de las Tecnologías | [10 empty] | VOLVER
Subcomponente 1 | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Diseñar y poner en marcha el micrositio anual para la rendición de cuentas, en cumplimento de la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020 | OETI01 | Micrositio de rendicion de cuentas 2025 | METI 1. Se ha desarrollado el prototipo base para la rendicion de cuentas, falta la implementacion y publicacion en linea | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Micrositio de rendicion de cuentas 2026 | META 2. No existe una propuesta ni estructura tecnica aprobada para el micrositio de rendicion de cuentas 2026 | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-30

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## Sistemas de Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Componente 2: Sistemas de Información
SubComponente 2 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Fortalecer la politica institucional de gobierno Digital mediante innovacion, rediseno de procedimientos y apropiacion de competencias digitales | 0ETI02 | Actualizacion de procedimientos de Gobierno Digital | METI 03. Los procedimientos institucionales de Gobierno Digital han venido siendo actualizados conforme a los lineamientos del ITA 2025, sin embargo se debe seguir mejorando con el fin de garantizar una optima funcionalidad que permita un mejor manejo de la informacion y gestion de la informacion basada en las politicas del modelo de seguridad de la informacion | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | Implementar un protocolo de seguridad en caso de ataques | Implementar la interoperabilidad entre los sistemas de informacion de la entidad | Gobierno Digital - Sistemas
|  | Plan institucional de formacion y capacitacion a grupos de interes sobre herramientas de participacion ciudadana | METI05. Las actividades de capacitacion son esporadicas, sin cronograma ni vinculacion a la normativa de transparencia y SARO | Gobierno Digital
|  | Laboratorio de Innovacion Digital | METI06. Durante la vigencia 2025 se hizo la recopilacion por parte de los funcionarios de la entidad y grupos de interes de diversas estrategias tecnologicas que pueden implementarse para la mejora continua de la Innovacion Tecnologica en la E.S.E. Hospital San Jose del Guaviare, esto con el fin de propiciar el desarrollo y aplicacion de una de estas propuestas en el marco de la estructura y puesta en marcha de | Gobierno Digital

## Servicios Tecnologicos
Plan Estrategicos de las Tecnologias de la Información
Componente 3: Servicios Tecnológicos
Subcomponentes | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion (MSPI) en cumplimiento de la resolucion 02277 de 2025 y normativa complementaria | OETI03 | METI07.Instructivo de control a cuentas inactivas | Actualmente se dispone de una herramienta en excel para confirmar y llevar el registro de cuentas de correo inactivas con el fin de garantizar la disponibilidad de licencias anuales, de esta manera se garantiza que usuarios esta o no activos y cuales licencias pueden volver a utilizarse | Gobierno Digital | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  | METI08. Instructivo de Buzones Compartidos institucionales | Mejorar la implementacion en el uso de los correos de buzon compartido | Gobierno Digital | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  | METI09. Documento Tecnico del MSPI | La entidad cuenta con un MSPI sin embargo requiere mejora continua segun lo establecido en la Resolucion 02277 d 2025 | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | METI10. Continuar con la actualizacion del inventario web de la pagina institucional | Inventario web de consolidado de las publicaciones en la pagina web institucional | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
Talento Humano
Normativo y Procedimental
Relacion con el ciudadano

## Gestion de la Información
Plan Estrategicos de las Tecnologias de la Información
Componente 5: Gestión de la Información
Subcomponente 5 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Fortalecer la gestion institucional de transparencia, acceso a la informacion y apretura de datos, conforme a la ley 1712 de 2014 y lineamientos de ITA y FURAG | OETI04 | METI11. Inventario web de Informacion Publica | La seccion de transparencia institucional se ha venido adaptando con un inventario web instituciona;l, sin embargo se dbee seguir administrando para mejorarlo | Gobierno Digital | 2024-01-01 | 2024-03-31
|  | METI12. Diagnostico de Datos Abiertos | La entidad ha definido un manual de publicacion para datos abiertos, el cual se encuentra en proceso de aprobacion por el area de calidad, se requiere seguir administrando los conjuntos de datos para continuar con la implementacion de los lineamientos del Gobierno en Linea | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | METI13. Establecer mecanismos institucionales para garantizar la trazabilidad y periodicidad en la publicación de información pública. | Formular y adoptar un instructivo institucional que defina la periodicidad, formato, estructura mínima y trazabilidad de la información publicada en el sitio web institucional y sus secciones normativas. | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
Rediseñar, escalar y centralizar la pagina web institucional como canal principal de servicios digitales, informacion y gobierno abierto | OETI05 | METI14. Diseño de nueva página web institucional | La web institucional presenta problemas de accesibilidad, experiencia de usuario y no cumple con criterios ITA actualizados | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | METI15. Desarrollo e implementación web institucional | La web actual no cuenta con arquitectura escalable ni base de datos estructurada Programar frontend, backend y base de datos con enfoque modular, escalable y documentado | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
Implementar la politica de Racionalizacion institucional de Tramites y OPA's conforme al decreto 2106 de 2019 y lineamientos del SUIT | OETI06 | METI16. Registrar estrategia de racionalizacion en el SUIT | La web institucional presenta problemas de accesibilidad, experiencia de usuario y no cumple con criterios ITA actualizados | Gobierno Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
Implementar un protocolo de seguridad en caso de ataques | OETI07 | METI17. implementar la actualizacion de la Política de Seguridad de la Información e IA ejecutada por el area de sistemas para garantizar la privacidad de los datos de la entidad | Diseñar, actualizar, aprobar e implementar una versión fortalecida de la Política de Seguridad de la Información que se encuentre alineada con el MSPI, e integre lineamientos específicos para el uso de Inteligencia Artificial, orientados a preservar la confidencialidad, la privacidad y el uso adecuado de la información institucional, sin restringir el aprovechamiento de estas tecnologías como herramientas de apoyo operativo y administrativo. | Sistemas | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | METI18. Implementar en los sitemas de la pagina web un acceso para el Sistema institucional para la gestión digital de mantenimiento y peticiones | Implementar un software institucional que integre la gestión digital de mantenimiento y la administración de peticiones, estableciendo como requisito obligatorio el diligenciamiento completo y correcto de la información antes de iniciar cualquier solicitud. Programar frontend, backend y base de datos con enfoque modular, escalable y documentado | Sistemas | 2026-01-01 | 2026-12-31

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia