## INSTRUCTIVO
Instrucciones para la contrucción Plan Institucional de Capacitación conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
El presente instructivo tiene como objetivo, orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la ESE Hospital San José del Guaviare, con el fin de fortalecer las competencias de los servidores, mejorar el liderazgo institucional, promover el trabajo en equipo y el respeto, y aumentar la adherencia a los procesos y procedimientos, contribuyendo a la calidad y humanización de la atención en salud.
FASE DE DIAGNOSTICO: los insumos que se deben tener en cuenta durante el diagnóstico son: La Evaluación del desempeño laboral, los resultados de clima organizacional, los reportes de conflictos laborales, las auditorías internas (PAMEC) y externas (Habilitación,) Quejas, reclamos y eventos adversos, resultados del FURAG II – Dimensión Talento Humano, y resultado de encuestas.
FASE DE PLANEACIÓN: En esta fase se identifican las necesidades, expectativas y prioridades de los servidores públicos, a través de la realización de un diagnóstico de capacitación. Dicho diagnóstico puede desarrollarse mediante la aplicación de encuestas, entrevistas, y el análisis de los resultados de clima organizacional. Así mismo, El Plan Institucional de Capacitación (PIC), se debe elaborar teniendo en cuenta los lineamientos del: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2023–2030, y las normas vigente entre las cuales están: la Constitución Política de Colombia, la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Lineamientos DAFP en Gestión Estratégica del Talento Humano, el Plan Estratégico de la ESE, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, seguridad del paciente, humanización de los servicios de salud.
EJECUCIÓN: El Plan Institucional de Capacitación, es un instrumento de gestión de carácter dinámico que orienta la implementación de las acciones de capacitación, y formación continuada programadas durante la vigencia, las cuales son ejecutadas mediante: Talleres presenciales cortos por turnos, Escuelas de liderazgo para jefes y coordinadores, Capacitación práctica en el puesto de trabajo, Acompañamiento a líderes, Metodologías activas como: conversatorios de experiencias exitosas y estudio de casos reales.
APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN: El Plan de Bienestar Social e Incentivos deberá ser aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, e integrado al Plan de Acción Institucional y al Plan Estratégico de Talento Humano. Una vez aprobado, el Plan será divulgado a las áreas de Control Interno de Gestión, Planeación y Calidad, así como a los líderes de área y de proceso, con el propósito de garantizar su adecuada ejecución, seguimiento y evaluación durante la vigencia.
EVALUACIÓN: El Plan de Bienestar Social e Incentivos deberá ser Evaluado mediante encuestas de pretest y postest, que permitan medir: la satisfacción de los participantes, el aprendizaje adquirido, la aplicación en el servicio, el Impacto en clima laboral y cumplimiento de procesos

## METODOLOGIA
| TALENTO HUMANO |  | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
| FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS |  | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
EJES |  | Plan Institucional de Capacitación 2026
PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS |  | OBJETIVO GENERAL Fortalecer y desarrollar las competencias laborales de los servidores públicos de la Entidad, a través de capacitaciones internas y externas con el fin de consolidar los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos, en beneficio de los resultados institucionales. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1) Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de capacitación y de educación continuada en el marco de la planeación estratégica de Talento Humano (Evaluación del desempeño, resultados de PIC, y Grupos de valor). 2) Direccionar el PIC frente a las falencias y brechas encontradas para generar mejoramiento en el puesto de trabajo y en las mismas capacitaciones. 3) Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con la eficiencia y eficacia
TERRITORIO, VIDA Y AMBIENTE
MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Anexo 1 -

## EJE 1
|  | TALENTO HUMANO | [6 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2026
EJE: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS | [10 empty] | VOLVER
dimensiones | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
SABERES | 1.1 | Construcción de paz, mediante Capacitación en trato digno y humanización del servicio | Reporte de taller realizado con registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO - TRABAJO SOCIAL | 2026-03-01 | 2026-11-30
HACER | 1.2 | Protección y cuidado de vidas mediante capacitación en trato digno y humanización del servicio | Reporte de Jornada de capacitación ejecutada que contega registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO - TRABAJO SOCIAL | 2026-03-01 | 2026-11-30
SABER SER | 1.3 | Mitigación de conflictos, mediante Taller de resolución pacífica de conflictos laborales | Reporte de taller realizado con evidencias | TALENTO HUMANO - TRABAJO SOCIAL- GS-SST | 2026-03-01 | 2026-11-30

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## EJE 2
|  | TALENTO HUMANO | [6 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2026
EJE: TERRITORIO, VIDA Y AMBIENTE
Componente 2 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
SABERES | 2.1 | Políticas publicas en la gestión socio-territorial, mediante: Una (1) capacitación en SST y autocuidado | Reporte de capacitación realizada y personal formado que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO Y SG-SST | 2026-03-01 | 2026-11-30
| 2.2 | Una (1) capacitación en gestión integral de residuos hospitalarios | Reporte de capacitación realizada y personal formado que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO Y CALIDAD | 2026-03-01 | 2026-11-30
HACER | 2.3 | Incrementar la productividad, mediante una formación en seguridad del paciente y gestión del riesgo. | Reporte y/o acta de la jornada ejecutada de formación en seguridad del paciente y gestión del riesgo, con soportes de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO Y CALIDAD | 2026-03-01 | 2026-11-30
SABER SER | 2.4 | Flexibilidad y adaptación al cambio | Reporte de capacitación gestionada y ejecutada que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO | 2026-03-01 | 2026-11-30

## EJE 3
|  | TALENTO HUMANO | [6 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2026
EJE: Mujeres, Inclusión y Diversidad
Componente 1 | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
SABERES | 3.1 | Cuidado y equidad en el marco de los derechos, mediante Capacitación en prevención de violencias y acoso laboral | Reporte de la Jornada formativa que contenga registros de asistencia y registro fotografico | ARL - COCOLAB | 2026-03-01 | 2026-11-30
HACER | 3.2 | Socializacion de Protocolos de prevención, atención y protección de violencias y discriminaciones, mediante Taller de enfoque de género e inclusión en salud | Reporte del taller realizado que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO - TRABAJO SOCIAL | 2026-03-01 | 2026-11-30
SABER SER | 3.3 | Pensamiento critico y estratégico, mediante Formación en atención diferencial a poblaciones vulnerables | Reporte de capacitación ejecutada que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO - TRABAJO SOCIAL | 2026-03-01 | 2026-11-30

## EJE 4
|  | TALENTO HUMANO | [6 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
Nombre del Plan Plan Institucional de Capacitación 2026
EJE: Transformación digital
Componente 3 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
SABERES | 4.1 | Apropiación y uso de la tecnología, mediante una capacitación en uso de sistemas de información en salud | Reporte de jornadas realizadas que contenga contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO -COORDINADOR FACTURACION -ESTADISTICA, SISTEMAS DE INFORMACION | 2026-03-01 | 2026-11-30
HACER | 4.2 | Analítica de datos, mediante Una capacitación gestionada y ejecutada en Formación en historia clínica electrónica | Reporte de capacitacion y/o jornadas de capacitaciones del Personal que cuente con los certificados, registros de asistencia y registro fotografico | MEDICO DE CALIDAD Y CID FEPASDE-ESCARE | 2026-03-01 | 2026-11-30
SABER SER | 4.3 | Autonomía en la toma de decisiones, trabajo colaborativo y en equipo, mediante Taller de protección de datos y ciberseguridad | Reporte del taller ejecutado que contenga registros de asistencia y registro fotografico | GOBIERNO EN LINEA - SISTEMAS DE INFORMACION | 2026-03-01 | 2026-11-30

## EJE 5
|  | TALENTO HUMANO | [6 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
Nombre del Plan Plan Institucional de Capacitación 2026
EJE 5: PROBIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO
Componente 4 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
SABERES | 5.1 | Desarrollar fluidez en varias formas de expresar ideas, mediante un Taller de identidad del servidor público en salud | Reporte de capacitación gestionada y ejecutada que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO | 2026-04-01 | 2026-08-31
HACER | 5.2 | Identidad nacional y del servicio público, mediante una capacitación en ética pública y Código de Integridad | Reporte de capacitación gestionada y ejecutada que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO | 2026-02-01 | 2026-11-30
SABER SER | 5.3 | Modelos de gestión y presupuesto orientado a resultados, mediante una Formación en responsabilidad disciplinaria. | Reporte de capacitación gestionada y ejecutada que contenga registros de asistencia y registro fotografico | TALENTO HUMANO - CIG - CID | 2026-03-01 | 2026-11-30

## EJE 6
|  | TALENTO HUMANO | [6 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
Nombre del Plan Plan Institucional de Capacitación 2026
EJE 6:HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Componente 4 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
SABERES | 6.1 | Programar y ejecutar una jornada de socialización de las generalidades del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). | Reporte de socialización al 30% de los servidores públicos interesados las generalidades de los procesos de selección en las modalidades de ascenso y abierto de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), fortaleciendo sus conocimientos para participar en procesos de mérito. | Talento Humano y comision de personal | 2026-03-01 | 2026-11-30
SABERES | 6.3 | incrementar la disciplina del Contol interno, mediante: Una (1) formación Definiciones de las competencias del nivel jerárquico correspondiente | Reporte de la formacion gestionada y ejecutada que contega registros de asistencia y registro fotografico | CID-CIG | 2026-02-01 | 2026-11-30
HACER | 6.2 | Planear, organizar y ejecutar el II Simposio de la Salud en el departamento del Guaviare, como un espacio académico de actualización, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de competencias del talento humano del sector salud, orientado a la mejora continua de la calidad en la prestación de los servicios de salud. | Realizar un (1) Simposio de la Salud durante la vigencia, con la participación de servidores públicos, profesionales del sector salud y actores estratégicos del departamento del Guaviare, garantizando el desarrollo de temáticas prioritarias para el fortalecimiento de capacidades técnicas y científicas del talento humano con su respectivo informe que contega registros de asistencia y registro fotografico | Talento Humano | 2026-06-01 | 2026-11-30
HACER |  | Diseñar e implementar acciones de capacitación orientadas al fortalecimiento de competencias en investigación en salud, dirigidas al talento humano del Hospital, mediante jornadas formativas sobre formulación de proyectos, metodología de la investigación, ética en investigación, análisis de datos y uso de resultados para la mejora de la calidad en la atención. | Reporte de la gestión de capacitacion de al menos al 20% del talento humano asistencial y administrativo con interés o participación en procesos de investigación, a través de mínimo dos (2) jornadas de capacitación en investigación en salud durante la vigencia | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30
HACER | 6.4 | Herramientas para la obtención de resultados, mediante la implementación de una Escuela de Liderazgo para jefes y coordinadores | Reporte del programa de liderazgo ejecutado, con plan de formación, contenidos desarrollados, registros de asistencia y evidencias de participación de jefes y coordinadores. | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30
| 6.5 | Capacitación en trabajo en equipo interdisciplinario | Reporte de jornada de integración realizada que contega registros de asistencia y registro fotografico | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30
SABER SER | 6.6 | Orientación al usuario y a los ciudadanos mediante: Un (1)Taller de liderazgo humanizado en salud Un (1) Taller de comunicación asertiva | realizar un reporte de talleres ejecutados que contenga registros de asistencia y registro fotografico | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia