## OBJETIVOS
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTES
1 | Fallas Tecnológicas y Ciberamenazas | Gestionar de manera progresiva las vulnerabilidades técnicas presentes en los activos de información y servicios institucionales expuestos a Internet, mediante su identificación, análisis, priorización y definición de acciones de tratamiento, reduciendo el riesgo de explotación que pueda afectar la continuidad operativa y la seguridad de la información.
2 | Gobierno de la Seguridad Digital y del SGSI | Establecer y formalizar la estructura de gobierno de la seguridad digital y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), mediante la definición y asignación clara de roles y responsabilidades, garantizando liderazgo, coordinación institucional y sostenibilidad de la gestión de la seguridad de la información.
3 | Cultura y Apropiación de la Seguridad de la Información | Fomentar de manera permanente una cultura de seguridad de la información en la entidad, mediante acciones de sensibilización, capacitación progresiva y fortalecimiento de buenas prácticas operativas, orientadas a la prevención y corrección de malas prácticas derivadas del desconocimiento o errores no intencionales, sin generar cargas operativas innecesarias para las áreas ni afectar la continuidad del servicio.

## COM.1
| TALENTO HUMANO | [7 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
| FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [7 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
COMPONENTE DE FALLAS TECNOLÓGICAS Y CIBERAMENAZAS
Subcomponente 1 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento Trimestral
[7 empty] | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto
Identificación de activos y servicios expuestos | 1.1 | Identificar y documentar los activos de información, sistemas y servicios institucionales que se encuentren expuestos a Internet o dependan de infraestructura en nube pública o privada, incluyendo portal web, sede electrónica y servicios asociados. | Listado oficial de activos y servicios expuestos, elementos priorizados para análisis de vulnerabilidades. | Gobierno Digital | 2026-04-01 | 2026-06-30
Análisis técnico de vulnerabilidades | 1.2 | Documentar y realizar análisis de vulnerabilidades técnicas sobre los activos y servicios priorizados, con el fin de detectar debilidades de seguridad susceptibles de explotación. | Informe técnico de vulnerabilidades identificadas por activo o servicio evaluado. | Gobierno Digital | 2026-05-15 | 2026-09-30
Evaluación y priorización del riesgo técnico | 1.3 | Analizar los resultados de vulnerabilidades, clasificando cada hallazgo según su criticidad, impacto potencial y probabilidad de explotación, y relacionándolo con los riesgos institucionales existentes. | Matriz de vulnerabilidades priorizadas con criterio de riesgo. | Gobierno Digital | 2026-07-01 | 2026-09-30
Acciones de tratamiento | 1.4 | Definir y documentar las acciones requeridas para el tratamiento de las vulnerabilidades técnicas priorizadas, identificando alternativas de mitigación, reducción o aceptación del riesgo, de acuerdo con la capacidad operativa y presupuestal de la entidad. | Documento de insumos para la formulación del próximo Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, que contenga las acciones recomendadas, responsables sugeridos y horizonte de implementación. | Gobierno Digital y Sistemas | 2026-10-01 | 2026-12-31

## COM.2
| TALENTO HUMANO | [7 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
| FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [7 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
COMPONENTE DE GOBIERNO DE LA SEGURIDAD DIGITAL Y DEL SGSI
Subcomponente 2 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento Trimestral
[7 empty] | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto
Definición del rol o área responsable del SGSI | 2.1 | Definir formalmente el rol, perfil y responsabilidades del responsable(s) o área encargada de la seguridad digital y del SGSI, en concordancia con la Política General de Seguridad de la Información y la capacidad institucional. | Descripción formal del rol(es) o área responsable de la seguridad digital y del SGSI. | Sistemas y Gobierno Digital | 2026-04-01 | 2026-06-30
Formalización administrativa del rol de seguridad digital | 2.2 | Gestionar la formalización institucional del responsable(s) o área de seguridad digital mediante acto administrativo, resolución o memorando, que respalde oficialmente la asignación de responsabilidades. | Acto administrativo, resolución o memorando expedido y comunicado, que designa formalmente el responsable(s) o área de seguridad digital. | Sistemas y Gobierno Digital | 2026-07-01 | 2026-12-31
Integración del rol al modelo de gestión institucional | 2.3 | Documentar la integración del rol(es) o área responsable de la seguridad digital dentro del modelo de gestión institucional, estableciendo su participación en el seguimiento del SGSI, la gestión de riesgos y la mejora continua. | Documento de integración del responsable de seguridad digital al SGSI, como insumo para la actualización y fortalecimiento del próximo Plan de Tratamiento de Riesgos. | Gobierno Digital y Sistemas | 2026-10-01 | 2026-12-31

## COM.3
| TALENTO HUMANO | [7 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
| FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [7 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
COMPONENTE DE CULTURA Y APROPIACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente 3 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento Trimestral
[7 empty] | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto
Identificación de malas prácticas operativas recurrentes | 3.1 | Identificar y documentar las solicitudes técnicas recurrentes asociadas a acciones operativas básicas que pueden ser resueltas por los usuarios sin generar riesgo sobre los equipos o la información. | Listado documentado de malas prácticas operativas recurrentes y acciones básicas seguras priorizadas para capacitación. | Mantenimiento y Sistemas | 2026-02-01 | 2026-03-31
Diseño de contenidos de sensibilización y autoatención | 3.2 | Diseñar contenidos básicos de sensibilización y orientación operativa, enfocados en buenas prácticas de uso de equipos y verificación inicial, dirigidos a usuarios administrativos y asistenciales. | Material de sensibilización aprobado, incluyendo dos (2) piezas gráficas por semestre. | Mantenimiento y Sistemas | 2026-04-01 | 2026-09-30
Socialización y capacitación progresiva a usuarios | 3.3 | Realizar jornadas de socialización y capacitación básica sobre buenas prácticas operativas y de seguridad de la información, priorizando áreas con mayor volumen de solicitudes técnicas por errores operativos simples. | Registros de jornadas realizadas y evidencias de difusión interna del material de sensibilización. | Mantenimiento y Sistemas | 2026-07-01 | 2026-12-31
Evaluación del impacto y ajuste de contenidos | 3.4 | Evaluar el impacto de las acciones de sensibilización mediante el análisis de la disminución de solicitudes técnicas asociadas a malas prácticas operativas, y ajustar los contenidos según los resultados obtenidos. | Informe de evaluación del impacto de las acciones de sensibilización. | Mantenimiento y Sistemas | 2026-10-01 | 2026-12-31