## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Este documento se utiliza con la finalidad de estandarizar la estructura para crear los planes estratégicas institucionales para la ESE Hospital San José del Guaviare según decreto 612 de 2018, garantizando así el cumplimiento a la normatividad vigente.
INSTRUCCIONES DE USO
1.En la hoja de plan estratégico llenar todos los campos de manera clara y concisa, en el espacio para anexos si no tiene ninguno puede dejarlo en blanco. 2.En la hoja componente, replíquela de acuerdo al numero de componentes que integre su plan estratégico. Llenar completamente cada uno de los campos. Si los seguimientos los realiza en el sistema de gestión integral Almera, utilizar la hoja que tiene como nombre COMPONENTE, en caso de que los seguimientos los haga de manera manual, utilizar la hoja que tiene como nombre COMPONENTE CON SEGUIMIENTO, en donde se debe describir los avances realizados para cada una de las actividades.
RECOMENDACIONES
1.El contenido debe ser claro y conciso. 2.La totalidad de los campos solicitados deben ser diligenciados. 3.Solo se debe seleccionar alguna de las dos alternativas, Componente con seguimiento o sin el. Recuerde que si su plan estrategico va a ser implementado en el sistema de gestión integral almera los seguimientos se realizaran desde alli mismo, por lo tanto la hoja que no seleccione la puede ocultar.

## INSTRUCIONES
Instrucciones para la contrucción Plan de Vacantes conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
El plan de vacantes se utiliza con la finalidad de identificar, programar y gestionar las vacantes definitivas y temporales de la entidad, garantizando la continuidad del servicio público, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para su construcción se debe Tener en cuenta el siguiente marco normativo: Decreto 1083 de 2015, Decreto 612 de 2018, Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Dimensión Talento Humano, Guía para la Planeación Estratégica del Talento Humano del DAFP.
FASE DE PLANEACIÓN: La planeación del Plan de Vacantes, debe partir de un diagnóstico técnico que incluya: Planta de personal aprobada por los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial; Empleos provistos y empleos vacantes, Identificación del tipo de vacante: Vacantes definitivas, Vacantes temporales, por las diferentes situaciones administrativas en las que puede encontrarse un servidor publico (licencias, encargos, comisiones, incapacidades prolongadas); tambien se debe hacer un análisis de la Rotación del personal, Cargos críticos para la operación institucional, Riesgo de afectación del servicio por falta de provisión. Este diagnóstico permite priorizar las vacantes con mayor impacto misional.
Con base en el diagnóstico descrito anteriormente, el Plan de Vacantes debe: Listar cada vacante indicando: Denominación del empleo, Código y grado, dependencia, Tipo de vacante (definitiva o temporal), Fecha de generación de la vacante, Clasificar las vacantes según: Vacantes a proveer mediante concurso de méritos, Vacantes susceptibles de encargo, Vacantes de nombramiento provisional, Vacantes temporales.
El Plan de Vacantes debe articularse con el Plan de Previsión de Recursos Humanos, teniendo en cuenta: Necesidades futuras de talento humano, Cambios en la estructura organizacional, Creación, supresión o modificación de empleos, Proyección de retiros (jubilación, renuncias, finalización de contratos), Esto permite una planeación preventiva y no reactiva.
El Plan debe definir claramente cómo y cuándo se proveerán las vacantes, indicando: Mecanismo de provisión: Concurso de méritos (CNSC), Encargo, Nombramiento provisional, Cronograma estimado de provisión, Dependencias responsables, Riesgos asociados a la no provisión o provisión tardía, En el caso de E.S.E. u hospitales públicos, es clave priorizar los cargos misionales y asistenciales.
EJECUCIÓN: De acuerdo con el MIPG, el Plan de Vacantes es un documento dinámico. Debe incluir: Indicadores de seguimiento (ej. % de vacantes provistas). Actualización periódica (mínimo anual o cuando se generen cambios significativos).Reporte a los sistemas de información como el SIGEP, informes de gestión, informes de avance de planes de mejoramiento institucional.
APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN: El Plan de Vacantes debe, ser aprobado por el comité Institucional de Gestión y desempeño, Integrarse al Plan de Acción Institucional y al Plan Estratégico de Talento Humano.Una vez aprobado por el CIGD, debe ser divulgado a las oficinas de CIG, planeación, calidad y tambien a los lideres de área o proceso, para su ejecución y seguimiento.

## METODOLOGIA
| TALENTO HUMANO | CÓDIGO: E-PL-FO-12
| FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | VERSIÓN: 1.0
| VIGENCIA 2026 | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
FASES DE PLAN | PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS
1.Planeación | Objetivo General: Garantizar la disponibilidad, idoneidad y sostenibilidad del talento humano del hospital, mediante la planificación anticipada de las necesidades de personal, en coherencia con el MIPG, los lineamientos de la Función Pública, la capacidad financiera institucional y las condiciones del sector salud, asegurando la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.
2.Ejecución
Objetivos Específicos:
3. Aprobación y Socialización | 1. Identificar y proyectar las necesidades actuales y futuras de talento humano de la ESE Hospital San Jose del Guaviare, en función del modelo de atención en salud, el portafolio de servicios, la demanda asistencial y los objetivos estratégicos institucionales.
2. Analizar la estructura y composición de la planta de personal, con el fin de optimizar su distribución, perfiles y cargas laborales, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos conforme a los principios de austeridad, eficiencia y sostenibilidad fiscal.
4.Seguimiento
3. Asegurar la cobertura oportuna de los cargos críticos y misionales para evitar riesgos en la prestación de los servicios y cumplir con los estándares de calidad, seguridad del paciente y oportunidad en la atención
5. Mejora | 4. Proyectar el impacto presupuestal de las necesidades de talento humano, integrando el Plan de Previsión de Recursos Humanos con el Plan Anual de Adquisiciones, el presupuesto y el Plan de Austeridad en el Gasto, en concordancia con la normativa vigente.
ANEXOS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## PLAN_PREVISIÓN_RECURSO_HUMANO
| TALENTO HUMANO |  |  |  | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
| FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2024
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2026
ETAPA | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
DIAGNOSTICO | 1.1 | Analizar las ausencias presentadas durante la vigencia 2025, clasificandolas por tipo, duración y nivel jerarquico. | Informe de análisis de ausencias vigencia 2025 Identificando los empleos críticos afectados recurrentemente por ausencias en 2025 | Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-03-31
PLANEAR | 1.2 | Consolidar la programación anual de vacaciones, identificando los empleos que requieren supernumerarios teniendo en cuenta el comportamiento histórico | informe / reporte de programación anual de vacaciones con proyección de los empleos que requieren supernumerario | Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-03-31
PLANEAR | 1.3 | Elaborar y presentar a la subgerencia administrativa la proyección del costo de los empleos que requieren supernumerario | Informe proyección del costo de los empleos que requieren supernumerario, debidamente elaborado y remitido a la Subgerencia Administrativa | Area de Talento Humano / Subgerencia administrativa | 2026-01-01 | 2026-03-31
EJECUTAR | 2.1 | Establecer la cantidad de personal necesaria para garantizar el funcionamiento eficiente de la ESE Hospital San José del Guaviare, considerando los servicios ofertados, la demanda actual y proyectada, conforme a los estándares de calidad en la atención. | Un Diagnostico de Recursos Humanos en términos cuantitativos y cualitativos, alineado con el presupuesto disponible | Talento Humano | 2026-03-31 | 2026-12-31
| 2.2 | Asegurar la cobertura oportuna de los cargos críticos y misionales, especialmente del talento humano misional y directivo, para evitar riesgos en la prestación de los servicios y cumplir con los estándares de calidad, seguridad del paciente y oportunidad en la atención | Una Plan de Cargos Actualizado (Un matriz con el plan de cargos) | Talento Humano | MENSUAL | MENSUAL
| 2.3 | Identificar los riesgos asociados a la rotación, vacancia, retiro o envejecimiento del personal, y definir estrategias de mitigación mediante planes de relevo generacional, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de competencias. | Matriz de riesgos del talento humano, que contenga, Identificación de riesgos por rotación, vacancia, retiro y envejecimiento del personal, clasificación de cargos críticos y Análisis de probabilidad e impacto y estrategias de mitigación definidas | Talento Humano/ lideres y coordinadores de area. | 2026-03-31 | 2026-12-31
SOCIALIZACION | 3.1 | Presentar el Plan de previsión de recursos humanos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta Comite Institucional de Gestión y Desempeño donde se apruebe el Plan de Vacantes 2026 | Talento Humano/ Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2026-01-01 | 2026-03-31
| 3.2 | Socializar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la entidad a las organizaciones sindicales, lideres y coordinaodres de area. | Plan socializado (Acta del area de Talento Humano) | Area de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-03-31
SEGUIMIENTO | 4.1 | Realizar dos informes de seguimiento al Plan de Recursos Humanos | Dos Informes de Seguimiento a la Ejecución (Un documento Semestral con los resultados) | Gestión Talento Humano | 2026-12-31 | 2026-12-31
APROBACIÓN | 4.2 | Socializar los avances del plan de previsión de recursos humanos de la entidad, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta Comite Institucional de Gestión y Desempeño donde se apruebe el Plan de Vacantes 2026 | Gerencia | 2026-12-31 | 2026-12-31
EVALUACION | 51 | Analizar resultados y brechas | Un Informe de evaluación | Talento Humano | 2026-12-31 | 2026-12-31
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia