## OBJETIVOS
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTES
1 | Infraestructura Tecnológica y de Red | Establecer los lineamientos técnicos y documentales necesarios para la adopción progresiva del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica y de red de la entidad, mediante la elaboración de los planes de diagnóstico, direccionamiento, diseño de red y contingencias, como insumo para fases posteriores de implementación, garantizando seguridad, continuidad operativa y cumplimiento normativo.
2 | Gestión de Incidentes de Seguridad Digital | Establecer, documentar e implementar un procedimiento institucional para la gestión de incidentes de seguridad digital, que permita una respuesta oportuna, coordinada y trazable frente a eventos que afecten la seguridad de la información, incluyendo la notificación a las autoridades competentes.

## COM.1
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE RED
Subcomponente 1 |  | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento Trimestral
[8 empty] | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto
Diagnóstico de infraestructura y conectividad actual |  | 1.1 | Identificar y documentar el estado actual de la infraestructura tecnológica y de red de la entidad, evaluando su capacidad para soportar el protocolo IPv6. | Documento de diagnóstico de infraestructura y conectividad actual. | Sistemas | 2026-02-01 | 2026-06-30
Planeación del direccionamiento IPv6 |  | 1.2 | Definir el esquema de direccionamiento IPv6 propuesto para la entidad, considerando la estructura organizacional, los servicios tecnológicos y la segmentación lógica de la red. | Direccionamiento IPv6 documentado y alineado con la arquitectura institucional. | Sistemas | 2026-04-01 | 2026-09-30
Diseño lógico y detallado de red para IPv6 |  | 1.3 | Elaborar el diseño lógico detallado de la red institucional contemplando la adopción de IPv6, incluyendo flujos de comunicación, segmentación y principios básicos de seguridad. | Documento de diseño detallado de red con enfoque en IPv6. | Sistemas | 2026-07-01 | 2026-12-31
Planeación de contingencias y riesgos asociados a IPv6 |  | 1.4 | Definir el plan de contingencias asociado a la futura adopción de IPv6, identificando riesgos técnicos, operativos y de seguridad que puedan afectar la continuidad del servicio. | Insumo de contingencias para la adopción de IPv6 documentado. | Sistemas | 2026-10-01 | 2026-12-31

## COM.2
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL
Subcomponente 2 |  | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento Trimestral
[8 empty] | Primer | Segundo | Tercer | Cuarto
Identificación y clasificación de incidentes de seguridad digital |  | 2.1 | Definir y documentar los tipos de incidentes de seguridad digital aplicables a la entidad, estableciendo criterios claros de identificación, clasificación y severidad. | Catálogo institucional de incidentes de seguridad digital con criterios de clasificación y severidad. | Sistemas | 2026-02-01 | 2026-03-31
Definición de responsabilidades y flujos de atención |  | 2.2 | Definir las responsabilidades institucionales y los flujos de acción para la atención de incidentes de seguridad digital, desde su detección hasta su cierre. | Flujograma documentado de atención y escalamiento de incidentes de seguridad digital. | Sistemas | 2026-04-01 | 2026-06-30
Procedimiento de notificación a autoridades competentes |  | 2.3 | Establecer el procedimiento institucional para la notificación de incidentes de seguridad digital a las autoridades competentes, conforme a los criterios definidos por el MSPI. | Procedimiento documentado de notificación de incidentes de seguridad digital a CSIRT Gobierno y COLCERT. | Sistemas | 2026-07-01 | 2026-12-31
Implementación y validación del procedimiento |  | 2.4 | Implementar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad digital y validar su aplicación mediante ejercicios prácticos o simulaciones controladas. | Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad digital implementado y validado, con registros de pruebas o simulaciones realizadas. | Sistemas | 2026-07-01 | 2026-12-31