## INSTRUCCIONES
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE PLANES ESTRATEGICOS
Este documento se utiliza con la finalidad de estandarizar la estructura para crear los planes estratégicas institucionales para la ESE Hospital San José del Guaviare según decreto 612 de 2018, garantizando así el cumplimiento a la normatividad vigente.
INSTRUCCIONES DE USO
1.En la hoja de plan estratégico llenar todos los campos de manera clara y concisa, en el espacio para anexos si no tiene ninguno puede dejarlo en blanco. 2.En la hoja componente, replíquela de acuerdo al numero de componentes que integre su plan estratégico. Llenar completamente cada uno de los campos.
RECOMENDACIONES
1.El contenido debe ser claro y conciso. 2.La totalidad de los campos solicitados deben ser diligenciados.

## PLAN ESTRATEGICO
| PLANEACIÓN |  | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
| FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS |  | FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2025
COMPONENTES |  | PLAN DE TRABAJO SG-SST VIGENCIA 2026
1. EJECUCION DEL SG-SST. |  | Objetivo General: Garantizar un ambiente laboral seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los servidores y contratistas, mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus actividades, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, la mejora continua, y el cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales. Objetivos Específicos: 1. Fortalecer el bienestar emocional de servidores y colaborades contibuyendo a la mejora del clima laboral de la E.S.E Hospital San Jose del Guaviare. 2. Fomentar el autocuidado como medida de prevencion para evitar desordenes musculoesqueleticos en la poblacion trabajadora de la E.S.E Hospital San Jose del Guaviare. 3. Sensibilizar al personal expuesto a radiaciones ionizantes, la importancia de mantener un control de su exposicion. 4. Concientizar al personal misional de la E.S.E Hospital San Jose del Guaviare, sobre la importancia del cumplimiento en la aplicacion de las normas de bioseguridad como medida preventiva para evitar accidentes y/o enfermedades laborales.
2. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO PSICOSOCIAL.
3. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO BIOMECANICO.
4. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO DE RADIACIONES IONIZANTES.
5. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO BIOLOGICO.
6.
ANEXOS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## EJECUCION SG-SST
|  | PLANEACIÓN | [5 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2025
PLAN DE TRABAJO SG-SST VIGENCIA 2026
COMPONENTE 1: EJECUCION DEL SG-SST. | [10 empty] | VOLVER
SUBTEMAS | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Divulgacion del programa de orden y aseo. | 1.1 | Se socializara el programa de orden y aseo, a través de charlas en el auditorio y/o en las diferentes áreas de la Institución. . | informe de Socializacion del programa de orden y aseo adoptado en la Institución al 50% de los empleados y contratistas, que contenga registro fotografico y asitencia | SG-SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Divulgacion del plan de trabajo del SG-SST vigencia 2026. | 1.2 | Se socializara el plan de trabajo del SG-SST, en la oficina donde se reune el copasst. | informe de socializacion ante los ntegrantes del copasst que contenga registro fotografico y de asistencia | SG-SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Actualizacion de matriz de peligro | 1.3 | Actualización de la matriz de peligros y riesgos ocupacionales de la Institución. | matriz de peligro y riesgos ocupacionales | SG-SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Investigacion de accidentes o incidentes de trabajo presentados en la institucion. | 1.4 | Una vez se presente el el accidente o incidente de trabajo se realizará la investigación correspondiente. | informe de Investigacion de accidentes o incidentes de trabajo presentados en la institucion. | Grupo investigador de accidente de trabajo | 2026-02-01 | 2026-12-31
Cumplimiento de restricciones o recomendaciones medico laborales. | 1.5 | Realizar el seguimiento al personal con reubicación laboral de manera semestral. | informe de segumiento al personal reubicado | Grupo SG SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Socializaciones y Capacitaciones. | 1.6 | *Capacitar a los funcionarios de la institución sobre prevención de accidentes e incidentes laborales. *Socializar el programa de trabajo en alturas a los trabajadores del área de mantenimiento. *Realizar sensibilización en la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad. | Informe de Capacitacion del 50 % de los trabajadores en la prevencion de incidentes y accidentes de trabajo que contenga registro de asitencia y registro fotografico Informe de socializacion al 100% de los trabajadores del área de mantenimiento el programa de trabajo en alturas, que contenga registro de asitencia y registro fotografico Informe de sensibilizarcion del 50% de la población trabajadora en la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad, que contenga registro de asitencia y registro fotografico | Grupo SG SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Plan de emergencia. | 1.7 | Socializar a los trabajadores el Plan de emergencia y la ubicación de los puntos de encuentro que existen en la Institución | Informe de socialicion del 50/% de los trabajadores Plan de emergencia y la ubicación de los puntos de encuentro que existen en la Institución y/o plande emergencia | SG-SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Verificación del cumplimiento y la adherencia a los programas liderados por el SG-SST. | 1.8 | Se realizará 1 auditoría interna semestral a un área asistencial y a un área administrativa de la Institución. | Informe de auditoria de aduerdo a los criterios seleccionarios. | SG-SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Actualización de documentos según Ley 1072 de 2015. | 1.9 | Revisar y actualizar los documentos del SG SST exigidos en el Decreto Ley 1072 del 2015 | Documentos actualizados del SG-SST, de acuerdo con la revisión realizada. | Grupo SG SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Inspecciones de Higiene y Seguridad Industrial. | 1.10 | Realizar el 70% de Inspecciones de Higieme y Seguridad Industria de acuerdo al cronograma 2026. | Informe de las inspecciones de Higiene y Seguridad Industrial realizadas. | SG-SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
Planes de Mejoramiento | 1.11 | Realizar los planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados en la inspecciones realizadas. | Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento. | SG-SST | 2026-02-01 | 2026-12-31
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## SVE PSICOSOCIAL
|  | PLANEACIÓN | [5 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2025
PLAN DE TRABAJO SG-SST VIGENCIA 2026
COMPONENTE 2: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO PSICOSOCIAL. | [10 empty] | VOLVER
SUBTEMAS | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Psicosocial | 2.1 | Socializar y actualizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial. | Informe con ficha tecnica de la socializaciòn, listados de asistencia y/o fotografias de la socializaciòn. | SG-SST y Profesional en Psicologia. | 2026-02-01 | 2026-12-31
Consulta Indivudal Psicológica | 2.2 | Consultas individuales psicológicas con el fin de tratar temas como Resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo de emociones, Ansiedad y estrés. | un Informe semestral de acuerdo a la demanda requerida como avance de las consultas individuales psicológicas realizadas en la poblacion trabajadora de la ESE HSJG. | SG-SST y Profesional en Psicologia. | 2026-02-01 | 2026-12-31
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## SVE BIOMECANICO
|  | PLANEACIÓN | [5 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2025
PLAN DE TRABAJO SG-SST VIGENCIA 2026
COMPONENTE 3: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO BIOMECANICO. | [10 empty] | VOLVER
SUBTEMAS | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Actualizacion y socializacion de documentos del SVE en Riesgo Biomecanico. | 3.1 | Manatener actualizada la informacion requerida para le ejecucion del sistemas de vigilancia epidemiologica en Riesgo Biomecanico y socializar al 50% de la población trabajadora el documento referente al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biomecanico.. | Informe con ficha tecnica de la socializaciòn, listados de asistencia y/o fotografias de la socializaciòn. | SG-SST y Profesional de apoyo en riesgo biomecanico. | 2026-02-01 | 2026-12-31
Realizar acompañamiento en los accidentes o incidentes laborales por riesgo biomecanico. | 3.2 | Mantener actualizada la matriz de accidentes laborales por riesgo biomecanico, y realizar seguimiento a los casos. | Matriz actualizada. | SG-SST y Profesional de apoyo en riesgo biomecanico. | 2026-02-01 | 2026-12-31
Requerimientos de analisis o inspecicones de puestos de trabajo. | 3.3 | Realizar las inspecciones o analisis de los puestos de trabajo requeridos por otras dependencias. | Informe del analisis o inspeccion de los puestos de trabajo requeridos. | SG-SST y Profesional de apoyo en riesgo biomecanico. | 2026-02-01 | 2026-12-31
Visitas de asesoria y acompañamineto por parte de la ARL. | 3.4 | Dar cumplimeinto a los compromisos adquiridos frente a las asesorias especificas dadas en visitas por parte de ARL frente a los sistemas de vigilancia epidemiologia en riesgo biomecanico. | Informe de cumplimiento a los compromisos pactados en las visitas y/o asesorias de la ARL con respecto a los sistemas de vigilancia epidemiologica en riesgo biomecanico. | SG-SST y Profesional de apoyo en riesgo biomecanico. | 2026-02-01 | 2026-12-31
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## SVE RADIACIONES IONIZANTES
|  | PLANEACIÓN | [5 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2025
PLAN DE TRABAJO SG-SST VIGENCIA 2026
COMPONENTE 4: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO DE RADIACIONES IONIZANTES. | [10 empty] | VOLVER
SUBTEMAS | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Medicion de la dosificacion de radiacion. | 4.1 | realizar medicion mensual de la exposicion a radiacion de los trabajadores del servicio de rayos x | informe de los resultados de docimetrias. | SG-SST y oficial de proteccion radiologica. | 2026-02-01 | 2026-12-31
Actualizacion del SVE en Riesgo de radiaciones Ionizantes. | 4.2 | Actualizacion de documentos. | Documento actualizado. | SG-SST y oficial de proteccion radiologica. | 2026-02-01 | 2026-12-31
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## SVE BIOLOGICO
|  | PLANEACIÓN | [5 empty] | CÓDIGO: E-PL-FO-12
VERSIÓN: 1.0
|  | FORMATO PARA PLANES ESTRATEGICOS | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2025
PLAN DE TRABAJO SG-SST VIGENCIA 2026
COMPONENTE 5: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO EN RIESGO BIOLOGICO. | [10 empty] | VOLVER
SUBTEMAS | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Actualizacion y socializacion de documentos del SVE en Riesgo Biologico. | 5.1 | Manatener actualizada la informacion requerida para le ejecucion del sistemas de vigilancia epidemiologica en Riesgo Biologico. | Informe con ficha tecnica de la socializaciòn, listados de asistencia y/o fotografias de la socializaciòn. | SG-SST y Profesional de apoyo en riesgo biologico. | 2026-02-01 | 2026-12-31
Realizar acompañamiento en los accidentes o incidentes laborales por riesgo Biologico. | 5.2 | Mantener actualizada la matriz de accidentes laborales por riesgo biologico, y realizar seguimiento a los casos. | Matriz actualizada y culminacion de casos. | SG-SST y Profesional de apoyo en riesgo biologico. | 2026-02-01 | 2026-12-31
Visitas de asesoria y acompañamineto por parte de la ARL. | 5.3 | Dar cumplimeinto a los compromisos adquiridos frente a las asesorias especificas dadas en visitas por parte de ARL frente a los sistemas de vigilancia epidemiologia en riesgo biologico. | Informe de cumplimiento a los compromisos pactados en las visitas y/o asesorias de la ARL con respecto a los sistemas de vigilancia epidemiologica en riesgo biomecanico. | SG-SST y Profesional de apoyo en riesgo biologico. | 2026-02-01 | 2026-12-31
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia