## Modelo de Atenciòn
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
1 | Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad | 1.1 | Implementar el modelo de atención aprobado en la institución | Gestión Clinica y Seguridad del Paciente y Gestión Social | 1.1.1 | Numero de guias rapidas realizadas/Total de guias rapidas a realizar x100 | Gestión de clínica | Hacer | Elaborar las Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para ATENCIÓN DE PACIENTE AGITADO (PSIQUIATRICO), INTENTO DE SUICIDIO, SINDROME DE ABSTINENCIA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APENDICITIS para el servicio de urgencias | Subgerencia de Servicios de salud | 20/1/2023 | 30/4/2023 | 4 Guías de consulta rápida basada en la evidencia científica para ATENCIÓN DE PACIENTE AGITADO (PSIQUIATRICO), INTENTO DE SUICIDIO, SINDROME DE ABSTINENCIA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APENDICITIS para el servicio de urgencias. | 4 Guías de consulta rápida | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.2 | Numero de guias rapidas socailzadas al personal medico de urgencias /Total de guias rapidas a socializar al personal medico de urgencias x100 |  | Hacer | Socializar al personal medico Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para ATENCIÓN DE PACIENTE AGITADO (PSIQUIATRICO), INTENTO DE SUICIDIO, SINDROME DE ABSTINENCIA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, APENDICITIS para el servicio de urgencias | Subgerencia de Servicios de salud | 20/1/2023 | 30/4/2023 | 4 Registros de la actividad de socialización en la Ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias-Código: E-CA-FO-22 | 4 Registros de la actividad de socialización en la Ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias-Código: E-CA-FO-22 | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.3 | Numero de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas /Total de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapida en el periodo x100 |  | Verificar | Realizar el seguimiento a la aplicación de las GPC en la atención del paciente con la patología de ATENCIÓN DE PACIENTE AGITADO (PSIQUIATRICO), GPC INTENTO DE SUICIDIO, GPC SINDROME DE ABSTINENCIA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, GPC APENDICITIS para el servicio de urgencias. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-05 | 30/6/2023 | Aplicar el seguimiento a 12 pacientes con las patologias agitación, intento de suicidio, sindrome de abstinencia al consumo de sustancias psicoactivas, apendicitis (3 por cada morbilidad). | Herramienta de adherencia a GPC institucional | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.4 | Numero de ajustes a las guias rapidas realizadas /Total dede guias rapidas a ajustar x100 |  | Actuar | Ajustar los procesos de atención relacionados con las No conformidades en la adherencia de GPC ATENCIÓN DE PACIENTE AGITADO (PSIQUIATRICO), GPC INTENTO DE SUICIDIO, GPC SINDROME DE ABSTINENCIA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, GPC APENDICITIS para el servicio de urgencias. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-07 | 31/12/2023 | Informe ajustes de procesos donde se identifica las causas de los hallazgos y la formulación de acciones de mejora (1) | Informe de ajustes de procesos según los hallazgos de no adherencia. | Recurso humano tecnologico y financiero | ¦
[5 empty] | 1.1.5 | Numero de guias rapidas realizadas para el servicio de Pediatria /Total de guias rapidas a realizar para el servicio de Pediatria x100 |  | Hacer | Elaborar las Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para IRA - INFECCIOSA y EDA - INFECCIOSA para el servicio de pediatría. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-04 | 30/6/2023 | 2 Guías de consulta rápida basada en la evidencia científica para paciente con diagnostico IRA - INFECCIOSA y EDA - INFECCIOSA para el servicio de urgencias. | 2 Guías de consulta rápida. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.6 | Numero de guias rapidas socailzadas al personal de Pediatria /Total de guias rapidas a socializar al personal medico de Pediatria x100 |  | Hacer | Socializar las Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para IRA - INFECCIOSA y EDA - INFECCIOSA para el servicio de pediatría | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-07 | 31/7/2023 | 2 Registros de la actividad de socialización-código E-CA-FO-22 | 2 Registros de la actividad de socialización con test de conocimiento y firma de asistencia en el formato-ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias Código: E-CA-FO-22. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.7 | Numero de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en Pediatria /Total de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en Pediatria en el periodo x100 |  | Verificar | Realizar el seguimiento a la aplicación de las GPC en la atención del paciente con la patología de IRA - INFECCIOSA y EDA - INFECCIOSA para el servicio de pediatría. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-07 | 31/7/2023 | Aplicar el seguimiento a 6 pacientes con las patologias IRA - INFECCIOSA y EDA - INFECCIOSA para el servicio de pediatría. (3 por cada morbilidad). | Herramienta de adherencia a GPC institucional | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.8 | Numero de ajustes a las guias rapidas realizadas en Pediatria /Total dede guias rapidas a ajustar en Pediatria x100 |  | Actuar | Ajustar los procesos de atención relacionados con las No conformidades en la adherencia de GPC IRA - INFECCIOSA y EDA - INFECCIOSA, para el servicio de pediatría. | Subgerencia de Servicios de salud | 1/72023 | 31/12/2023 | Informe ajustes de procesos donde se identifica las causas de los hallazgos y la formulación de acciones de mejora (1) | Informe de ajustes de procesos según los hallazgos de no adherencia. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.9 | Numero de guias rapidas realizadas para el servicio de hospitalizados /Total de guias rapidas a realizar para el servicio de Hospitalizados x100 |  | Hacer | Elaborar las Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para la patología de Cetoacidosis diabetica y ICC para el servicio de hospitalizados adultos y Unidad de Cuidados Intermedios. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-08 | 30/9/2023 | 2 Guías de consulta rápida basada en la evidencia científica para atención de pacientes con cetoacidosis diabetica y ICC para el servicio de hospitalizados adultos y Unidad de Cuidados Intermedios | 2 Guías de consulta rápida. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.10 | Numero de guias rapidas socailzadas al personal medico del servicio de Unidad de Cuidados Intermedios /Total de guias rapidas a socializar al personal de la Unidad de Cuidados Intermedios x100 |  | Hacer | Socializar al personal medico Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para la patología de Cetoacidosis diabetica y ICC para el servicio de hospitalizados adultos y Unidad de Cuidados Intermedios . | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-08 | 30/9/2023 | 2 Registros de la actividad de socialización-código E-CA-FO-22 | 2 Registros de la actividad de socialización con test de conocimiento y firma de asistencia en el formato-ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias Código: E-CA-FO-22. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.11 | Numero de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en la Unidad de Cuidados Intermedios /Total de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en la UCIN en el periodo x100 |  | Verificar | Realizar el seguimiento a la aplicación de las GPC en la atención del paciente con la patología de Cetoacidosis diabetica y ICC para el servicio de hospitalizados adultos y Unidad de cuidados intermedios. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-10 | 31/10/2023 | Aplicar el seguimiento a 6 pacientes con patologias Cetoacidosis diabetica y ICC (3 por cada morbilidad). | Herramienta de adherencia a GPC institucional | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.12 | Numero de ajustes a las guias rapidas realizadas en la UCIN /Total dede guias rapidas a ajustar en la UCIN x100 |  | Actuar | Ajustar los procesos de atención relacionados con las No conformidades en la adherencia de GPC Cetoacidosis diabetica y ICC para el servicio de hospitalizados adultos y Unidad de Cuidados Intermedios. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-07 | 31/12/2023 | Informe ajustes de procesos donde se identifica de las causas de los hallazgos y la formulación de acciones de mejora (1) | Informe de ajustes de procesos según los hallazgos de no adherencia. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.13 | Numero de guias rapidas realizadas para el servicio de etnopabellon /Total de guias rapidas a realizar para el servicio de Etnopabellon x100 |  | Hacer | Elaborar las Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para la patología de celulitis, escabiosis y Hepatomegalia para el servicio de Etnopabellon. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-10 | 31/10/2023 | 2 Guías de consulta rápida basada en la evidencia científica para atención de paciente con diagnostico de Infección de piel y tejidos blandos, Hapatomegalia para el servicio de Etnopabellon. | 2 Guías de consulta rápida basada en la evidencia científica | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.14 | Numero de guias rapidas socailzadas al personal medico del servicio de Etnopabellon /Total de guias rapidas a socializar al personal medico de la Unidad del Etnopabellon x100 |  | Hacer | Socializar al personal medico Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para la patología de Infección de piel y tejidos blandos, Hepatomegalia para el servicio de Etnopabellon. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-10 | 31/10/2023 | 2 Registro de la actividad de socialización-código E-CA-FO-22 | 2 Registros de la actividad de socialización con test de conocimiento y firma de asistencia en el formato-ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias Código: E-CA-FO-22. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.15 | Numero de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en el Etnopabellon /Total de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en el Etnnopabellon en el periodo x100 |  | Verificar | Realizar el seguimiento a la aplicación de las GPC en la atención del paciente con la patología de Infección de piel y tejidos blandos, Hepatomegalia para el servicio de Etnopabellon. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-11 | 30/11/2023 | Aplicar el seguimiento a 6 pacientes con Infección de piel y tejidos blandos, Hepatomegalia (3 por cada morbilidad). | Herramienta de adherencia a GPC institucional | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.16 | Numero de ajustes a las guias rapidas realizadas para el servicio del Etnopabellon /Total dede guias rapidas a ajustar en el Etnopabellon x100 |  | Actuar | Ajustar los procesos de atención relacionados con las No conformidades en la adherencia de GPC Infección de piel y tejidos blandos, Hepatomegalia para el servicio de Etnopabellon. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-07-06 | 31/12/2023 | Informe ajustes de procesos donde se identifica de las cuasas de los hallazgos y la formulación de acciones de mejora (1) | Informe de ajustes de procesos según los hallazgos de no adherencia. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.17 | Numero de guias rapidas realizadas para el servicio de consulta externa /Total de guias rapidas a realizar para el servicio de consulta externa x100 |  | Hacer | Elaborar las Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para la patología de Lumbago, Colelitiasis, Pie diabetico para el servicio de Consulta Externa. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-11 | 31/12/2023 | 3 Guías de consulta rápida basada en la evidencia científica para la atención de pacientes con patologias de Lumbago, Colelitiasis, Pie diabetico para el servicio de consulta externa. | 3 Guías de consulta rápida. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.18 | Numero de guias rapidas socailzadas al personal medico del servicio de consulta externa /Total de guias rapidas a socializar al personal medico de la Unidad de consulta externa x100 |  | Hacer | Socializar al personal medico Guía de consulta rápida basada en la evidencia científica para la patología de Lumbago, Colelitiasis, Pie diabetico para el servicio de Consulta externa. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-11 | 31/12/2023 | 3 Registros de la actividad de socialización-código E-CA-FO-22. | 3 Registros de la actividad de socialización con test de conocimiento y firma de asistencia en el formato-ficha técnica de planeación, ejecución y evaluación de estrategias Código: E-CA-FO-22. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.19 | Numero de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en consulta externa /Total de seguimientos realizados a la aplicación de las guias rapidas en consulta externa en el periodo x100 |  | Verificar | Realizar el seguimiento a la aplicación de las GPC en la atención del paciente con la patología de Lumbago, Colelitiasis, Pie diabetico para el servicio de Consulta Externa. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-11 | 31/12/2023 | Aplicar el seguimiento a 9 pacientes con las patologias Lumbago, Colelitiasis, Pie diabetico (3 por cada morbilidad). | Herramienta de adherencia a GPC institucional | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.1.20 | Numero de ajustes a las guias rapidas realizadas para el servicio de consulta ecterna /Total dede guias rapidas a ajustar en el servicio de consulta externa x100 |  | Actuar | Ajustar los procesos de atención relacionados con las No conformidades en la adherencia de GPC Lumbago, Colelitiasis, Pie diabetico para el servicio de Consulta Externa. . | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-11 | 31/12/2023 | Informe ajustes de procesos donde se identifica las causas de los hallazgos y la formulación de acciones de mejora (1). | Informe de ajustes de procesos según los hallazgos de no adherencia. | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 1.2 |  |  | 1.2.1 | Numero de tiesgos clinicos prorizados /numero de riesgos clinicos identificados X 100 | Gestión del riesgo | Planear | Identificación, caracterización y priorizacion de los riesgos clínicos. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-02-01 | 30/06/2023 | Herramienta de caracterización del riesgo clínico por servicios. | Matriz con los riesgos caracterizados a través de la metodología AMFE. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.2.2 | Número de seguimientos a las acciones de control del riesgo realizados / Numero toral de acciones de control del riesgo a realizar en el periodo x 100 |  | Verificar | Realizar el seguimiento de las acciones de control establecidas para mitigar los riesgos clínicos. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-02-01 | 31/12/2023 | Dos seguimientos a las acciones de control (1 Semestre) | Informe de seguimiento a los controles establecidas para mitigar los riesgos clínicos. | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 1.3 |  |  | 1.3.1 | Herramienta identificada y establecida | Mapa de Flujo de cadena de valor | Planear | Establecer herramienta para elaborar el mapa de flujo de cadena de valor | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-01-30 | 2023-02-28 | Herramienta para elaborar el mapa de flujo de cadena de valor | Aprobación en la mesa trabajo de calidad | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.3.2 | Numero de lideres asistenciales capacitados en la metodologia LEAN /Numero de lideres asistenciales a capacitar en la metodologia LEAN x 100 |  | Planear | Realizar una capacitación en metodología Lean hospital para los lideres del área asistencial | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 80% de los lideres capacitados en metodologia Lean Hospital a lideres asistencial. | Certificados de aprobación del curso | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.3.3 | Numero de oportunidades de mejora realizadas / Numero total de oportunidades de mejora a a reallizar x 100 |  | Hacer | Identificación de los flujos del proceso y oportunidad de mejora de cada etapa | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-05-01 | 2023-08-31 | Realizar tres seguimiento a los planes de mejoramiento (3 informes anual) | Tres informes Trimestrales con el seguimiento de los planes de mejoramiento | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.3.4 | Numero de procesos ajustados / Numero total de procesos a ajustar x 100 |  | Verificar | Ajustar los procesos según la evolución del proceso de atención. | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Procesos ajustados | Informe de los procesos ajustados | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 1.4 | Programa de Humanización |  | 1.4.1 | Numero de seguimietos a planes de mejoramiento para cliente interno y externo realizados / Numero total de planes de mejora para cliente interno y externo que requieran seguimiento x 100 | Implementación Planes de mejoramiento | Actuar | Realizar seguimiento a las actividades de los planes de mejora para cliente interno y externo (áreas administrativas y asistenciales). | Subgerencia de Servicios de salud / Trabajo Social | 2023-02-02 | 31/12/2023 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en los planes de mejoramiento | Formato del plan de mejoramiento con el desarrollo de las actividades programadas | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.4.2 | Numero de planes de mejora realizados de acuerdo a los resultados de la encuesta / Numero de planes de mejora a realizar para cliente externo |  | Hacer | Elaborar y ejecutar un plan de mejoramiento de acuerdo con los resultdos de la encuesta de percepción para cliente externo | Subgerencia de Servicios de salud / Trabajo Social | 2023-02-02 | 31/12/2023 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en los planes de mejoramiento | Formato del plan de mejoramiento con el desarrollo de las actividades programadas | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 1.4.3 | Socializacion de los resultados de la encuesta al Comité de Gestion y Desempeño |  | Hacer | Socializar los resultados de la encuesta ante el Comité de Gestión y Desempeño | Subgerencia de Servicios de salud / Trabajo Social | 2023-02-02 | 31/05/2023 | informe tecnico con los resultados al comité de gestion y desempeño institucional y areas administrativas | 1-Informe técnico con los resultados de la encuesta Acta de socializacion del comité de gestión y desempeño | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 1.5 | Implementaciòn de la política de prestación de servicios de salud |  | 1.5.1 | Numero de actividades de la estrategia de la politica de prestacion de servicios de salud realizadas /Numero de actividades a realizar de las estrategias de la politica de prestacion de servicios de salud | Política de servcios | Actuar | Implementar las estrategias de la política de prestación de servicios de salud | Subgerencia de Servicios de salud | 2023-02-02 | 31/12/2023 | (2) informes uno semestral con el desarrollo de las activdades | Informe semestral con avances de las actividades | Recurso humano tecnologico y financiero
|  |  | Vigilancia en salud pública |  | 1.5.2 | No de boletines realizados / Boletines programados | Boletin epidemiogico | Hacer | Divulgar información de vigilancia en salud pública, en un boletin epidemiologio con los 5 primeros eventos de interes registrados en Sivigila de mayor notificación para cada periodo | Subgerencia de Servicios de salud / Epidemiologia | 2023-01-01 | 31/12/2023 | (4) boletines epidemiologicos publicados en pagina web institucional (1) uno por cada trimestre durante la vigencia 2023 | (1) un boletin epidemiologico trimestral, pantallazo de la publicación en pagina web institucional | Recurso humano y tecnologico
Note on N15: TuSoft: esta cruzada la informacion
Note on N28: TuSoft: incapacidad , vacaciones

## MIPG
PLAN DE ACCIÓN 2023
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
2 | Fortalecer la Implementación del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios. | 2.1 | Dimensión del Direccionamiento estrategico | Gestión de la Planeación Estrategica | 2.1.1 | Política de presupuesto elaborada y aprobada | Politicas modelo integrado de Planeación y gestión | Hacer | Elaboración de la Politica Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2023-01-01 | 30/06/2023 | Una politica de Presupuestal y eficiencia del gasto adoptada | Acto administrativo de adopción de la politica. | Recurso humano administrativo y financiero
[5 empty] | 2.1.2 | Estatuto de presupuesto aprobado |  | Hacer | Elaborar el Estatuto de presupuesto de la entidad | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2023-01-01 | 30/06/2023 | Estatuto de presupuesto elaborado | Acto administrativo de adopción | Recurso humano administrativo y financiero
[5 empty] | 2.1.3 | Política de Servicio al ciudadano elaborada y aprobada |  | Hacer | Elaboración de la Política de Servicio al Ciudadano | Trabajo Social | 2023-01-01 | 30/06/2023 | Política de Servicio al Ciudadano adoptada | Acto administrativo de adopción de la politica. | Recurso humano y administrativo
[5 empty] | 2.1.4 | Política de Compras y contratación pública elaborada y aprobada |  | Hacer | Elaboracion de la Politica de Compras y Contratacion Pùblica | Jurìdica | 2023-01-01 | 30/06/2023 | Una politica de Compras y Contratacion Pùblica adoptada | Acto administrativo de adopción de la politica. | Recurso humano y administrativo
[5 empty] | 2.1.5 | (1) un Informe con los resultados de adherencia a la política |  | Verificar | Realizar adherencia a la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Jefe Oficina de Calidad | 2023-01-12 | 31/12/2023 | Informe de adherencia de la política | Informe con los resultados de adherencia de la política | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.1.6 | (1) tablero con los indicadores de preferencias de los usuarios |  | Planear | Diseñar un tablero de indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Trabajo Social | 2023-01-01 | 31/06/2023 | (1) un Tablero de Indicadores de medida de las caracteristicas y preferencias de los ciudadanos en el marco de la política del servicio al ciudadano | Tablero de indicadores para medir las caracteristicas y preferencias de los ciudadanos | Recurso humano administrativo y tecnologico
|  | 2.2 |  |  | 2.2.1 | No de informes realizados con el desarrollo de las estrategias de la polìtca de gestiòn de la informaciòn Estadistica / No de informes programados | Implementación de políticas | Actuar | Implementar las estrategias de la política de Gestión de la Información Estadistica | Jefe Oficina de Planeaciòn / Estadistica | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Realizar dos (2) informes uno por semestre durante la vigencia 2023 | Un (1) informe semestral con los avances de implementación de la política | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.2.2 | (2) informes con el desarrollo de las estrategias de la política de comunicaciones |  |  | Implementar las estrategias de la políítca de Comunicaciones | Jefe Oficna de Planeaciòn / Comunicaciones | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Realizar dos (2) informes uno por semestre durante la vigencia 2023 | Un (1) documento con el seguimiento a la implementación de las política | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.2.3 | (1) Informe con los resultados de adherencia a la política de transparencia y acceso a la información pública |  | Actuar | Realizar adherencia a la política de transparencia y acceso a la información pública | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico Gobierno en Linea | 2023-01-11 | 31/12/2023 | Pretest y postest de adherencia de la política | Informe con los resultados de adherencia, pretest y postest | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.2.4 | (1) Informe con los resultados de adherencia a la política de Gestión del Conocimiento y la innovación |  | Actuar | Realizar adherencia a la política de Gestion del conocimiento y la innovación | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-11 | 31/12/2023 | Pretest y postest de adherencia de la política | Informe con los resultados de adherencia, pretest y postest | Recurso humano administrativo y tecnologico
|  | 2.3 |  |  | 2.3.1 | (1)Plan de acción elaborado y aprobado | Plan de desarrollo Territorial (Plan de Gestion) aplicado | Planear | Socializar y difundir los resultados del Plan de Acción institucional 2023 a líderes de la entidad | Jefe Oficina de Planeaciòn / Jefe Oficina de Control interno | 2023-01-01 | 31/03/2023 | Socialización de los resultados del Plan de acción institucional | Informe semestral del plan de acción 2023 | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.3.2 | (1) un informe actualizado de la capacidad instalada |  | Hacer | Actualizar el documento de la capacidad instalada de la entidad | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Documento actualizado de la capacidad instalada de la ese. Hospital San Josè del Guaviare | Informe de la capacidad instalada para la vigencia 2023 | Recurso humano administrativo y tecnologico
|  | 2.4 |  |  | 2.4.1 | No de riesgos identifcados y valorados en cada proceso de la entidad / No de procesos de la entidad | Implementacion de planes estrategicos en los procesos de la entidad | Planear | Actualizar el Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Actualizar el 100% de los riesgos de corrupción y gestión mediante el aplicativo almera | Documento del aplicativo almera con la matriz de riesgos de corrupción y gestión actualizada | Recurso humano administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.4.2 | No de informes realizados con los avances del PETI / No de informes programados |  | Planear | Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Archivo PINAR vigencia 2023 | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico Gestion Documental | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances de cumplimiento del plan | Recurso humano y administrativo
[5 empty] | 2.4.3 | No de informes realizados con los avances del PINAR/ No de informes programados |  | Planear | Elaborar y ejecutar el Plan Estrategico de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones - PETI vigencia 2023 | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico Gobierno Digital | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances de cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.4.4 | No de informes realizados con los avances del Plan de Tratamiento de Riesgos y privaacidad de la informaciòn / No de informes programados |  | Planear | Elaborar y ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2023 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Ingeniero de Sistemas | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances del cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.4.5 | No de informes realizados con los avances del Plan de trabajo en seguridad y Salud en el trabajo / No de informes programados |  | Planear | Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2023 | Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances del cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.4.6 | No de informes realizados con los avances del Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaciòn / No de informes programados |  | Planear | Elaborar y ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subgerencia Administrativa y Financiera / Ingeniero de Sistemas | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes uno (1) semestral con los avances del cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.4.7 | No de informes realizados con los avances del Plan Anual de Adquisiciones / No de informes programados |  | Planear | Consolidar, publicar y realizar seguimiento del Plan Anual de Adquisisciones (PAA) | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2023-01-12 | 31/12/2023 | Informe de cumplimiento | Dos informes uno (1) semestral con los avances del cumplimiento del plan | Recurso humano, administrativo, y financiero
|  | 2.5 | Dimension Gestion con valores para resultados | Gestión de la Planeación Estrategica | 2.5.1 | (1) un Proyecto para la adquisición de un ecografo | Estructurar Proyectos de inversión | Hacer | Elaborar un proyecto para la adquisición de un Ecografo | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | (1) un proyecto para la adquisición del ecografo | Ecografo instalado y operando en la institución | Recurso humano, administrativo, y financiero
[5 empty] | 2.5.2 | (1) un Prroyecto de dotación de equipo inmobiliario para la ese. Hospital San Josè del Guaviare |  | Planear | Proyecto de dotación del inmobiliario de la ESE Hospital San Jose del Guaviare | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Proyecto de dotación equipo inmobiliario radicado | Oficio de Radicacion del proyecto de inversion ante la secretaria de Salud Departamental | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.5.3 | Adquisiciòn de (1) una ambulancia para la ESE. Hospital San Josè del Guaviare |  | Hacer | Adquisición de (1) una ambulancia medicalizada para la ESE. Hospital San Jose del Guaviare | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | (1) una ambulancia medicalizada | Oficio de Radicacion del proyecto de inversion ante la Secretaria de Salud Departamental | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.5.4 | (1) un àrea fisica e implementada, para el bienestar social y actividades sindicales de los trabadores de la entidad |  | Planear | Implementación de un área fisica para el bienestar social y actividades sindicales de los trabajadores de la ESE. Hospital San José del Guaviare | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Area implementada en las instalaiones de la ESE.. Hospital San Jose del Guaviare | Informe semestral con los avances de la implementación | Recurso humano, administrativo, y financiero
|  | 2.6 |  |  | 2.6.1 | No de informes realizaddos / No de informes programados | Trabajar por procesos | Planear | Dar a conocer los principales factores de riesgo de demandas encontra de la entidad al Comité de Conciliación y defensa judicial | Oficina Juridica y Contrataciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Presentar y socializar los factores demandables al comité de conciliacion y defensa judicial junto con estrategias y planes dirigidos a fortalecer el riesgo de demandas | Informe trimestral con los riesgos demandables de la entidad | Recurso humano, administrativo y financiero
|  | 2.7 |  |  | 2.7.1 | No de transferencia documental recibida por àrea durante la vigencia / No de vigencias programadas por àrea | Transferencia documental | Veificar | Recibir la transferencia documental primaria a las áreas de Jurídica y Tesorería, correspondiente a la vigencia 2018, 2019, 2020 y 2021. | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gestión Documental | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Recibir el 70% de documentos que serán transferidos por las áreas de Juridica y Tesorería de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. | Inventario de transferencia documental de las área de Tesoreria y Juridica corespondiente a la vigencia 2018, 2019, 2020 y 2021. | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 2.7.2 | No de tablas de Retenciòn Documental a actualizar / No de tablas actualizadas |  | Hacer | Realizar la actualización de las tablas de retención documental | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gestión Documental | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Actualizar y radicar las tablas de retención documental ante el consejo de archivo departamental para la vigencia 2023 | Reporte trimestral con los avances de actualización de las tablas de retención documental | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
|  | 2.8 |  |  | 2.8.1 | No de tramites en ejecución / No de tramites aprobados en el SUIT | Racionalizacionalización de trámites | Planear | Racionalización de Trámites y Servicios y aprobados ante el SUIT | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Trámites y servicios suscritos en el Suit y en ejecución por cada trimestre durante la vigencia 2023 | Informe trimestral de los trámites y servicios en ejecución y aprobados en el Suit | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.8.2 | No de informes realizados de publicaciòn activa y pasiva / No de informes programdos con la informaciòn |  | Hacer | Cumplimiento para la publicación y divulgación de la información de acuerdo a la estrategia de Gobierno en linea y lineamientos de MINTIC | Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Gobierno en Lìnea | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Información, activa y pasiva de acuerdo a los lineamientos establecidos por MINTIC, | Informe treimestral con pantallazos de la pagina web donde se identifique la información de acuerdo a la estrategia de Gobierno en linea y lineamientos de MINTIC | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  | 2.9 |  |  | 2.9.1 | No de reportes realizados de acuerdo a la informaciòn 2175 / No de reportes programados | Reporte de información estadistica | Planear | Consolidar la información de registros estadísticos conforme a las variables establecidas en la resolución 2175 de 2015 para hospitales de segundo nivel, con la finalidad de generar el reporte a través del aplicativo Dinámica Gerencial.NET, para dar cumplimiento a las instituciones de salud (EPS) que requieren información. | Subgerencia de Servicios de Salud / Jefe Oficina de Planeaciòn / Tecnico de Estadistica | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Modulo de Dinamica Gerencial. Net activo para el registro de la información de la resolución 2175 de 2015 | Reporte semestral generado conforme a la resolución 2175 de 2015 y hospitales de segundo nivel. | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.9.2 | No de reportes del tablero estadistico realizado / No de reportes programados |  | Hacer | Realizar el reporte del comportamiento trimestral de los indicadores estrategicos de la entidad | Jefe oficina de Planeaciòn / Estadistica | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Tablero de indicadores por cada trimestre durante la vigencia actual | Tablero de indicadores estadistico | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.9.3 | No de reportes realizados con la depuraciòn de historias clinicas / No de reportes programados |  | Actuar | Realizar la depuración de historias clinicas | Jefe oficina de Planeaciòn / Estadistica | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Cumplir con 60% de la depuración de historias clinicas | Reporte trimestral de la depuración de historias clinicas | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  | 2.1 |  |  | 2.10.1 | No de informes a realizar / No de informes programados | Participación ciudadana | Hacer | Evaluar la percepcion de satisfacion de los usuarios externos de la entidad | Trabajo Social | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Dar a conocer los resultados de la percepcion de los usuarios del servicio | Un informe trimestral con los resultados del analisis de las encuestas | Recurso humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 2.10.2 | (1) un informe tecnico de la audiencia publica de cuentas |  | Hacer | Generar espacio de participacion ciudadana para facilitar la evaluacion de la gestión institucional | Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 30/06/2023 | Audiencia pública de Rendición de cuentas vigencia 2023 | Informe de Rendición cuentas 2023 | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 2.11 | Dimension de Informacion y Comunicación | Gestión de la Planeación Estrategica | 2.11.1 | No de informes realizados con los avances del plan de comunicaciones / No de informes programados | Fomentar el desarrollo de las habilidades de comunicación para los grupos de valor de la entidad | Hacer | Actualizar y ejecutar el Plan de Comunicaciones de la Vigencia 2023 | Jefe Oficina de Planeaciòn / Profesional de comunicaciòn social | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 90% de las actividades del Plan de Comunicaciones ejecutadas. | Un plan de comunicaciones socializado al comité y dos informes de seguimiento (1) por cada semestre | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.11.2 | (1) un Informe con los resultados de la encuesta de percepción sobre la imagen de la entidad |  | Actuar | Realizar una encuesta de la percepción interna y externa de la Entidad. | Jefe Oficina de Planeaciòn / Profesional de comunicaciòn social | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Mejorar en (5) cinco puntos porcentuales la percepción positiva del hospital | Informe sobre los resultados obtenidos en la encuesta. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.11.3 | No capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas |  | Hacer | Realizar capacitaciones de las diferentes herramientas digitales de la entidad | Jefe Oficina de Planeaciòn / Profesional de comunicaciòn social | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Tres capacitaciones sobre : trabajo en equipo, manejo de emociones y comunicación asertiva | Registro fotografico e informe de la ejecución de la actividad | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.11.4 | (1) un Informe sobre la campaña de heramientas digitales de la entidad |  | Actuar | Dar a conocer las herramientas digitales de la Entidad. | Jefe Oficina de Planeaciòn / Profesional de comunicaciòn social | 2023-01-12 | 31/12/2023 | Campaña digital sobre las herramientas y redes sociales de la Entidad. | Informe y evidencias de la campaña difundida. | Recurso humano, y tecnologico
[5 empty] | 2.11.5 | No programas radiales realizados / Total de programas radiales programados |  | Actuar | Realizar campañas y/o programas a traves de medios de comunicación y difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interes y grupos de valor sobre la oferta de servicios y jornadas de salud que desarrolla la entidad. | Jefe Oficina de Planeaciòn / Profesional de comunicaciòn social | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Programas radiales con información de oferta de servicios y jornadas de salud para ciudadanos y grupos de valor . | 1-Cronograma de los programas a desarrollar 2-Informe detallado con los programas realizados | Recurso humano, financiero y tecnologico
|  | 2.12 | Dimension del conocimiento y la innovación |  | 2.12.1 | (1) un Plan de acción para el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación | Plan de acciòn del conocimiento y la innovaciòn | Planear | Realizar y aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación y el Modelo de atención. | Jefe Oficina de Planeación, Jefe Oficina de Calidad, Talento Humano, | 2023-01-01 | 31/3/2023 | Un Plan de acción para implementar la gestión del conocimiento y la innvación Aprobado ante el comité de gestión y desempeño | Plan de Acción aprobado por el comité de gestion y desempeño | Recurso humano, administrativo y tecnologico | NA
[5 empty] | 2.12.2 | Acto administrativo con la adopción del equipo de trabajo |  | Planear | Contar con un equipo encargado de promover, divulgar, compartir y dinamizar la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad. | Jefe Oficina de Planeaciòn / Talento Humano | 2023-01-01 | 28/2/2023 | Equipo de trabajo que promueva y dinamice la gestión del conocimiento en la entidad. | Acto Administrativo adopción equipo de trabajo | Recurso humano, administrativo y tecnologico | NA
|  | 2.13 |  |  | 2.13.1 | (1) una Herramienta de gestión del conocimiento y la innovación | Gestionar el aprendizaje continuo de las herramientas de conocimiento e innovación | Actuar | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Jefe Oficina de Planeaciòn / Talento Humano /Tecnico de Gobierno en Linea | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Herramienta para aplicación de la politica de conocimiento | Herremienta de identificación | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico | NA
[5 empty] | 2.13.2 | (1)un Servicio innovado o mejorado |  | Planear | Generar servicios o productos nuevos o mejorados como contribución de la innovación en los procesos de la entidad. | Subgerencia de Servicios de Salud /Jefe Oficina de Planeaciòn / Jefe Oficina de Calidad / Talento Humano | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Servicio priorizado y/o mejorado | Acto administrativo de servicio a innovar o mejorar | Recurso humano, administrativo y tecnologico | NA
|  | 2.14 |  |  | 2.14.1 | (1) un informe con las mejoras o serrvicios innovados | Compartir los conocimientos de la entidad | Actuar | Realizar procesos de socialización y difusión del conocimiento explícito al interior de la entidad para evitar su pérdida. | Talento Humano | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Socializar las mejoras o servicios innovados | Informe de socialización | Recurso humano, administrativo y tecnologico | NA
[5 empty] | 2.14.2 | (1) una visita a un hospital de mayor complejidad |  | Hacer | Desarrollar un ejercicio de referenciación comparativa con una institución de salud que desarrolle prácticas exitosas, según instructivo de referenciación con Código: E-PL-IN-03, para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de los servicios. | Jefe Oficina de Calidad | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Realizar un un ejercicio de referenciación comparativa con una institución de salud que desarrolle prácticas exitosas. | Un Informe de la referenciación comparativa y el formato para documentación de experiencias de referenciación comparativa con codigo Código: E-PL-IN-03. | Recurso humano, administrativo, finanicero y tecnologico
[5 empty] | 2.14.3 | Realizar (1) una capacitación |  | Hacer | Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP). | Talento Humano / Jefe Oficina de Planeaciòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Una capacitación dirigida a los grupos de valor de la entidad con el fin de fortalecer la gestión pública orientada a resultados | Informe de la capcitación con los grupos de valor, listado de asistencia | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 2.15 | Dimension de Control Interno | Gestión de la Planeación Estrategica | 2.15.1 | Evaluaciòn de las estrategias establecidas en las politicas de MIPG. | Evaluación de MIPG y seguimiento de auditorias | Hacer | Evaluar de manera semestral, las estrategias establecidas en las polìticas adoptadas en el marco del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn - MIPG. | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Políticas evaluadas | Informe de evaluaciòn. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico | NA
[5 empty] | 2.15.2 | Evaluar de manera semestral las dimensiones adoptadas en el Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn MIPG. |  | Hacer | Evaluar las dimensiones de MIPG (Direccionamiento Estratègico y Planeaciòn, Gestiòn con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento). | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Dimensiones evaluadas | Informe de evaluaciòn de las dimensiones de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn, Gestion con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico | NA
[5 empty] | 2.15.3 | Realizar el plan anual de Auditorias |  | Hacer | Realizar las auditorias aprobadas en el Comité de Coordinacion de Control Interno y seguimiento informes de ley | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Realizar el 100% de las auditorias aprobadas en el Comité de Control Interno de Gestión | Informes final de auditorias y de seguimiento | Recurso humano, administrativo, y tecnologico | NA
|  | 2.16 | Dimensión del Talento Humano | Gestión de la Planeación Estrategica | 2.16.1 | 1 protocolo elaborado y aprobado | Conflicto de interes | Hacer | Elaborar un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual. | Talento Humano / Comité de Convivencia | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Protocolo de atención a servidores publicos de la entidad, elaborado y aprobado por el comité de gestión y desempeño | 1-Un protocolo de atención elborado 2-Acta de aprobación del comité de gestión y desempeño | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.16.2 | Acto administrativo con la designación del responsable de la estrategia del conflicto de interes |  | Planear | Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación, implementación y seguimiento de gestión de la política de integridad que incluya la gestión preventiva de conflictos de interés. | Talento humano / Control Interno disciplinario | 2023-01-01 | 31/3/2023 | designación del líder, grupo o área responsable que coordine la estrategia de conflictos de interes | Acta de Comité del Comité de Gestión con la asignación del líder o grupo responsable | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.16.3 | (1) un plan de trabajo con el desarrollo de las actividades |  | Planear | Formular el Plan de trabajo con las acciones de gestión preventiva para el conflicto de interes | Talento humano / Control Interno disciplinario | 2023-01-04 | 31/12/2023 | Ejecución del 70% del plan de trabajo | Informe con el desarrollo de las actividades | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
Note on J41: Jairo Torres: revsar actividad si continua

## Talento Humano
PLAN DE ACCIÓN 2023
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
3 | Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad. | 3.1 | Numero de informes realizados / los informes programados | Gestión estratégica del Talento Humano | Gestión del talento humano | 3.1.1 | Política estrategica del talento humano | Hacer | Socialización de las politicas: Estrategica del Talento Humano, Evaluacion de Desempeño y Codigo de Integridad, a los Servidores Públicos activos de la ESE.Hospital San José del Guaviare | Talento Humano | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Una socialización de la política de talento humano | (2) dos Informes uno semestral con los avances de la socialización de las Politicas de Talento Humano | Recurso humano, Administrativo, tecnologico
|  |  | Cumplimiento del 80 % de las actividades de los planes del decreto 612 de 2018 |  |  | 3.1.2 |  | Hacer | Elaboración y ejecución de los planes estrategicos del Talento Humano de acuerdo al decreto 612 de 2018, para la vigencia 2023 | Talento Humano | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Desarrollo de los Planes estrategicos de Talento Humano, (PET), Plan Anual de Vacantes, Plan de Bienestar e incentivos, PIC y el Plan de previsión | (2) dos Informes uno semestral con los avances de ejecución de los planes estrategicos | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  | 3.2 | Numero de matrices relaizadas / las progrmadas (20 matrices de riesgo ocupacional) |  |  | 3.2.1 | Seguridad y salud en el trabajo | Hacer | Actualización de 20 matrices de riesgo ocupacional | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Actualización de 20 matriz de riesgo ocupacional, 5 por trimestre | Formato de matriz actualizada | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Numero de informes realizados / los informes programados |  |  | 3.2.2 |  | Actuar | Ejecutar el programa de alcoholismo y sustancias psicoactivas | Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Cumplir con la presentación de dos (2) informes (1) uno semestral. | Informe semestral con los avances de cumplimiento | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | Informe de ejecución de las Justas Ocupacionales |  |  |  |  | Hacer | Desarrollar la vesión 16 de las justas ocupacionales en pro de la seguridad ocupacional tanto fisica, social y mental del trabajador y/o colaborador de la ESE. Hospital San José del Guaviare | Copasst | 2023-07-01 | 31/8/2023 | Realización de las Oustas ocupacionales | Informe con el desarrollo de las actividades realizadas en las justas ocupacionales que se presentara en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | Numero de inspecciones realizadas / No de inspecciones programadas |  |  | 3.2.3 |  |  | Adelantar inspecciones de Higiene y seguridad Industrial en las diferentes areas de la Institucion con apoyo del COPASST. | Copasst | 2023-01-03 | 31/12/2023 | Realizar el 70% de las (20) inspecciones programadas | Programación, Formato e informe semestral de inspecciones de Higiene y seguridad | Recurso humano, administrativo
|  |  | (1) un Informe tecnico del simulacro | [5 empty] | Programar y ejecutar un simulacro de evacuación de las instalaciones de la E.S.E Hospital San José según el riesgo | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-01-06 | 31/12/2023 | Realizado un simulacro de evacuación de las instalaciones de la E.S.E Hospital San José según el riesgo | Informe del simulacro | Recurso humano, Administrativo, tecnologico
|  |  | Numero de formatos de Seguimientos realizados / Numero de formatos de casos especiales programados |  |  | 3.2.4 |  |  | Realizar seguimientos al personal con recomendaciones y restricciones medico-laborales derivadas de los resultados de los exámenes medico ocupacionales. | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo / Copasst | 2023-03-01 | 31/12/2023 | Seguimiento minimo al 70% de los trabajadores con recomendaciones y restricciones medico-laborales derivadas de los resultads de los exámenes medico ocupacionales. | Formato de Seguimiento semestral a casos especiales de Salud | Recurso humano, Administrativo, tecnologico
|  | 3.3 | Numero de informes realizados / los informes programados |  |  | 3.3.1 | Políticas Gestión del Talento humano | Planear | Implementación de las estrategias de las politicas: Gestión Estrategica del Talento Humano, Evaluacion de Desempeño Laboral y Codigo de Integridad | Talento Humano | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 60 % de la implementación de las estrategias de las politicas del Talento Humano | Informe de seguimiento semestral a las estratégias de las políticas del talento humano | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Numero de informes realizados / los informes programados |  |  | 3.3.2 |  | Verificar | Medición de adherencia a las estrategias de las politicas: Gestión Estrategica del Talento Humano, Evaluacion de Desempeño laboral y Codigo de Integridad. | Talento Humano | 2023-06-01 | 31/12/2023 | 60% de los servidores públicos activos conocen la politica de la gestión del Talento Humano | Informe semestral de adherencia a las políticas del talento humano | Recurso humano, administrativo
|  | 3.4 | Un (1) informe con el desarrollo de la implementación | Rediseño institucional |  | 3.4.1 | Modernización | Actuar | Implementar el Rediseño Institucional de acuerdo a la Ordenanza 485 de 2022. | Gerencia - Talento Humano | 2023-01-01 | 30/06/2023 | Actos administrativos | Informe de implementación | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 3.5 | Plan de mejoramiento par cliente interno | Programa de humanización | Gestión del talento humano | 3.5.1 | Humanización | Actuar | Ejecución del plan de mejoramiento del cliente interno producto de la politica de humanización | Talento Humano | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Plan de mejora con el 100 % de cumplimiento de las actividades programadas para cliente interno | Informe de cumpliento de las actividades programadas | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Plan de mejoramiento par cliente externo |  |  | 3.5.2 |  | Hacer | Suscripción y ejecución del plan de mejoramiento del cliente externo producto de la politica de humanización | Talento Humano | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Plan de mejora con el 100% de cumplimiento de las actividades programadas para cliente externo | Informe de cumpliento de las actividades programadas | Recurso humano y administrtivo
Note on E2: Son los proyecto macro que me ayudaran al cumplimiento de los objetivos estrategicos
Note on F2: Es el macroproceso responsable de llevar acabo la ejecucion del proyecto
Note on I2: Se estable en que ciclo del PHVA se encuentra cada una de las accion a ejecutarse
Note on J2: Describir cada una de las acciones que se deben ejecutar para alcanzar el producto meta
Note on K2: Es el proceso responsable de la ejecion de la accion
Note on L2: Se define la fecha de inicio y fecha final en que se ejecutara cada una de las acciones
Note on P2: Son los insumos que se requieren para el cumplimiento del proyecto
Note on Q2: Es la inversion en $ que requiero para el cumplimiento de cada uno de los proyectos

## Financiero
PLAN DE ACCIÓN 2023
POA 2023
ITEM | OBJETIVO ESTRATÉGICO | CODIGO | INDICADOR | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
4 | Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera. | 4.1 | Acto administrativo con el ajuste de tarifas a particulares para los laboratorios que se necesiten | Aumentar los ingresos de la ESE Hospital San Jose del Guaviare en pro del sostenimiento operativo | Gestión Administrativa y Financiera | 4.1.1 | Analisis del Mercado | Planear | Creación de tarifas a particulares para los estudios de laboratorio que se necesitan | Jefe Oficina d Planeación / Mercadeo | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Ajuste de taifas de exámenes de laboratorio para consulta externa | Informe con el estudio de tarifas acto administrativo de adopción | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | (1) informe con el analisis de las tarifas a particulares para el servicio de terapia fisica y respiratoria |  |  | 4.1.2 |  | Hacer | Realizar un analisis para establecer tarifas a particulares en el servicios de terapia fisica y respiratoria | Jefe Oficina d Planeación / Mercadeo | 2023-01-12 | 31/12/2023 | Estudio con el analisis de las tarifas paticulares | Informe detallado con los analisis y resultados | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  | 4.2 | Total de ingresos autorizaciones y facturas sin radicar al corte del trimestre / Linea base de 2022 |  |  | 4.2.1 | Mejoramiento de la gestion de la facturacion para el cobro efectivo y recuperacion de la cartera | Hacer | Mejorar la calidad del registro, autorización y liquidación de las facturas mediante el seguimiento al cierre de ingresos, facturas sin radicar y gestión de autorizaciones. | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Facturación | 15/1/2023 | 31/12/2023 | Disminuir en 15% las fallas de registro, autorizacion, liquidacion de las facturas, cierre de ingreso y facturas sin radicar comparado con linea base 2022 | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | No de personas capacitadas / personal de las áreas de Facturación, Cartera y Auditoria |  |  | 4.2.2 |  | Haccer | Fortalecer las competencias del recurso humano generando acciones de capacitación y actualización normativa a las áreas de Facturación, Cartera y Auditoria de cuentas | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Capacitar el 100% del personal de las áreas de Facturación, Cartera y Auditoria en actualización normativa | Listado de asistencia e informe de la capacitación | Recurso humano, administrattivo y tecnologico
|  |  | Acciones de depuración e identificación de cartera de vigencia 2022 / saldo de catera a corte vigencia 2022 |  |  | 4.2.3 |  | Hacer | Realizar Depuración del 80% de las entidades presentes en el estado de cartera. | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Generar el 80% depuracion de cartera de vigencia 2022 | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias | Recurso humano y Administrativo
|  |  | total recaudo de la facturación vencida de la vigencia corriente / total facturación vencida de la viggencia corriente |  |  | 4.2.4 |  | Verificar | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de la vigencia corriente en un 85% | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Garantizar el 85% del recaudo de la facturacion vencida | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias del cumplimiento del indicador | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | Recaudo de la facturación vencida de las vigencias anteriores y expiradas (sin entidades en liquidación) / total cartera de vigencias anteriores y expiradas (sin entidades en liquidación |  |  | 4.2.5 |  | Verificar | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de las vigencias anteriores y expiradas en un 70%, con excepción de las entidades en liquidación | Subgerencia Administrtiva y Financiera /Cartera | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Garantizar el 70% del recaudo de la facturacion vencida de vigencias anteriores y expiradas, con excepción de las entidades en liquidación | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias del indicador | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | No. de glosas contestadas dentro del termino (15) días hábiles / No, de glosas recibidas en el trimestre |  |  | 4.2.6 |  | Hacer | Generar la respuesta de glosa con oportunidad haciendo seguimiento al cumplimiento de los terminos normativos. | Subgerencia administrtiva y financiera / Auditoria Cuentas Medicas | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Cumplimiento al termino normativo en un 70% de respuesta a la glosa | Informe Trimestral de auditoria de cuentas médicas con socializacion al comité de glosas. | Recurso humano y Administrativo
|  |  | total de glosas aceptadas notificadas del trimestre / total de glosas aceptadas del trimestre |  |  | 4.2.7 |  | Hacer | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos y motivos de glosas. | Subgerencia administrtiva y financiera / Auditoria Cuentas Medicas | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Generar la notificacion escrita de las glosas categorizada por el area de alto valor o alta frecuencia | Informe Trimestral de auditoria de cuentas médicas con socializacion al comité de glosas, y evidencia de la notificación | Recurso humano y Administrativo
|  |  | total de hallazgos de auditorias conacciones de mejora en el trimestre / total de hallazgos de auditorias notificados |  |  | 4.2.8 |  | Actuar | Mejorar la calidad y oportunidad del registro medico y de enfermeria, mediante la disminución de los hallazgos que generen subfacturación y/o sobrefacturación | Subgerencia administrativa y financiera / Coordinación médica y Coordinación de enfermeria / facturación | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Generar acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad, oportunidad de registro medico y disminucion de la subfacturacion y/o sobrefacturacion notificados por las areas de auditoria | Generar presentacion trimestral de las acciones formuladas y ejecutadas de los hallazgos debidamente reportados por las auditorias en el comité de glosas (acta de comité de glosas) | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | total de hallazgos de uditoria concurrente notificadas del trimestre / total de hallazgos de auditoria concurrente |  |  | 4.2.9 |  | Actuar | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos que generen subfacturación y /o sobrefacturación | Subgerencia Administrativa y Financiera / Auditoria Concurrente | 2023-01-15 | 31/12/2023 | Generar la notificacion escrita de las glosas categorizada por el area de alto valor o alta frecuencia | Informe trimestral de seguimiento, listados de asistencias a socialización | Recurso humano y Administrativo
|  |  | toal de personas a quien se le aplico la herramienta de dherencia/ total del personal de enfermeria |  |  | 4.2.10 |  | Hacer | Implementación y aplicación de estrategias de adherencia del área de Auditoria Concurrente para las áreas asistenciales | Subgerenca Administrtiva y Financiera / Auditoria Concurrente | 2023-01-15 | 31/12/2023 | 60% del personal asistencial con aplicación de adherencia de los motivos de subfacturación | Informes trimestral de seguimiento, listados de asistencias ficha de adherencia. | Recurso humano, administrativo, tecnologico
|  | 4.3 | inventarios ralizados /No de inventarios programados | Austeridad del gasto y costo | Gestión Administrativa y Financiera | 4.3.1 | Control y eficiencia del gasto y centro de costo | Hacer | Realizar 2 inventarios anuales de las respectivas bodegas de almacen y suministros | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacen | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Dos (02) inventarios anuales (Uno por semestre) | Acta de inventarios por semestre | Recurso humano y Administrativo
|  |  | No de inventarios realizados /No de inventarios programados |  |  | 4.3.2 |  | Verificar | Socializacion y seguimiento del consumo de los elementos suministrados a las areas | Subgerencia Administrativa y Financiera / Almacen | 15/1/2023 | 31/12/2023 | Socialización semestral ante el comité de Gagas | Informes semestral y listado de asistencia | Recurso humano y Administrativo
|  |  | No de seguimientos socializados /No de seguimentos programados |  |  | 4.3.3 |  | Hacer | Realizar un (1) Inventario de Activos Fijos de servicios asistenciales | Almacen / activos fijos | 2023-01-06 | 31/12/2023 | Un (01) inventario Anual | Informe de Inventario final, acta de inventario. | Recurso humano y Administrativo
|  |  | No de seguimientos socializados /No de seguimentos programados |  |  | 4.3.4 |  | Hacer | Realizar proceso de depuración de activos inservibles, conforme al Manual de Manejo, Control, custodia y Baja de Propiedad Planta y Equipo | Almacen / activos fijos | 2022-01-15 | 31/12/2023 | 70% depurados los activos inservibles | Informe tecnico semestral de baja de activos, Acta de comité de sostenibilidad financiera. | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  |  | No de activos entregados a mantenimiento/ No activos devueltos al servicio |  |  | 4.3.5 |  | Hacer | Realizar seguimiento y control a los activos fijos entregados o trasladados para mantenimiento | Almacen / activos fijos | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Informe de control y seguimiento | Informe cuatrimestral de control y seguimiento | Recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  |  | (4) informes de cumplimiento con los resultados de productividad por cada trimestre |  |  | 4.3.6 |  | Planear | Seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos de la productividad de cada servicio. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% de seguimento a la productividad por cada servicio asistencial. | Informe trimestral de cumplimiento a la productividad por servicio, el cual se entrega dentro de los terminos establecidos en el paragrafo de la resolución del POA 2023. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
|  |  | (3) reuniones de sensibilización duraante la vigencia |  |  | 4.3.7 |  | Hacer | Sensibilizacion a las areas asistenciales sobre la productividad de los servicios y la gestión eficiente de los costos. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% de las áreas asistenciales sensibilizadas sobre la productividad de los servicios | Listados de asistencia, Actas con evidencia de jornadas de sensibilización. | Recurso humano y administrativo
|  |  | (4) informes del analisis de los costos adquiridos Vs lo facturado |  |  | 4.3.8 |  | Planear | Analisis y revision de los costos adquiridos para el funcionamiento de los servicios asistenciales que son directos con la facturación y seguimiento trimestral a la gestión de costos. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% de analisis de costos elaborados | Informe trimestral comparativo con evidencia del 100% de las cuentas de contratos de bienes y servicios revisadas. | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | 80% de la actualización de hojas de vida de los equipos de computo |  |  | 4.3.9 |  | Hacer | Actualización de hojas de vida en un 100% de equipos industriales. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Costos | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 80% de actualización de hojas de vida (Trimetral 20% avance) | Informe trimestral con evidencia de actualizacion de hojas de vida | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | actualización del 80% de las hojas de vida de los equipos de computo |  |  | 4.3.10 |  | Hacer | Actualización de hojas de vida en un 80% de equipos de computo. | Subgerencia Administrtiva y Financiera / Mantenimiento | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 80% de actualización de hojas de vida (Trimetral 20% avance) | Informe trimestral con evidencia de actualizacion de hojas de vida | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Cumplir con dos (2) capacitaciones al personal de mantenimiento sobre normatividad |  |  | 4.3.11 |  | Hacer | Actualización de hojas de vida en un 80% de vehiculos. | Subgerencia Administrtiva y Financiera / Mantenimiento | 2022-01-01 | 31/12/2023 | 80% de actualización de hojas de vida (Trimetral 20% avance) | Informe con evidencia de actualizacion de hojas de vida que alcance al 80%. | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | Actualización del 100% de Software de Dinamca Gerencial.Net |  |  | 4.3.12 |  | Hacer | Actualizacion y manteminiento del Software Dinamica Gerencial Hospitalaria. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Sistemas | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 100% de actualizacion | Informe semestral con evidencia del 100% de actualizacion y mantenimiento al software Dinamica Gerencial, listados de asistencia, actas. | Recurso humano, administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | Cumplir con dos (2) capacitaciones al personal de mantenimiento sobre normatividad |  |  | 4.3.13 |  | Hacer | Dar capacitacion al personal de mantenimiento sobre la normatividad de habilitacion en estandares de infraestructura y dotacion Hospitalaria | Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Biomédica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dos (02) Capacitaciones | Informe semestral de la capacitacion realizada con el personal de mantenimiento | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
|  |  | Cumplir con dos (2) capacitaciones al personal de mantenimiento sobre el uso y manejo de equipos biomedicos |  |  | 4.3.14 |  | Hacer | Dar una capacitacion y adherencia semestral al personal asistencial del uso y manejo de los equipos biomedicos riesgo IIB y III. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Biomédica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dos capacitaciones y adherencia (Una Semestral con evidencias de adherencia) | Informe semestral de la capacitacion realizada con evidencias de adherencia, con el personal asistencial | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
|  |  | Mantenimientos realizados / mantenimientos programados |  |  | 4.3.15 |  | Hacer | Cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2023 en un 90 % - equipos de computo | Subgerencia Administrativa y Financiera / sistemas | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 90 % de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución. | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
|  |  | Cumplir el 90% de las actividades del plan de manteniimiento de equipos industriales |  |  | 4.3.16 |  | Actuar | Cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2023 en un 90% - Infraestructura, equipos Industriales, parque automotor, equipos Biomedicos | Subgerencia Administrativa y Financiera / Mantenimiento | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 90 % de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución. | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
|  | 4.4 | Total obligciones de vigencias anteriores canceladas /Total obligaciones de vgencias anteriores | Control y seguimiento a la Operatividad | Gestión Administrativa y Financiera | 4.4.1 | Resultados financieros Oportunos | Hacer | Priorizar el pago de obligaciones de vigencias anteriores con el fin de evitar posibles demandas. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesoreria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cumplimiento del pago 90 % de obligaciones de vigencias anteriores, al terminar la vigencia | Informe trimestral (4) en el año | Recurso humano, tecnologico y administrtivo
|  |  | Total acuerdos de pago suscritos /Total de pagos cancelados |  |  | 4.4.2 |  | Hacer | Cumplimiento de acuerdos de pago suscritos de las sentencias judiciales en contra de la entidad. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesoreria | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Cumplimiento al 100% de los acuerdos de pago suscritos de las sentencias judiciales | Informes trimestral presentado a Gerencia | Recurso humano, tecnologico, financiero y administrativo
|  |  | 4 infomes de estado de Tesoreria |  |  | 4.4.3 |  | Hacer | Realizar Seguimiento y control al estado de Tesoreria | Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesoreria | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 4 informes presentados | Informe Trimestral presentado a la Gerencia. | Recurso humano, tecnologico y administrativo
|  |  | (8) conciliaciones firmadas por las partes y/o responsables |  |  | 4.4.4 |  | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control cuatrimestral a los pagos mediante conciliación con el area de Cartera y Contabilidad. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesoreria | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Informe trimestral | (4) Informes | Recurso humano y administrativo
|  |  | (12) conciliaciones firmadas por las partes y/o responsables |  |  | 4.4.5 |  | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control trimestral a los ingresos con el área de facturación y cartera, de igual forma a los gastos con el área de tesoreria en relación a los pagos | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 % de conciliaciones trimestrales | Formatos de conciliación firmado por las partes, dentro de los 10 primeros dias del mes siguiente. | Recurso humano y administrativo
|  |  | (6) conciliaciones firmadas por las partes y/o responsables |  |  | 4.4.6 |  | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control cuatrimestral a los gastos mediante la conciliación con las áreas de talento humano y supervisores. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 % de conciliaciones cuatrimestral | Reporte cuatrimestral de actas de conciliación con las áreas de talento humano y supervisores de contratos generados en la vigencia dentro de los primeros 20 dïas siguientes de cada cuatrimestre. | Recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | (4) informes de gestión |  |  | 4.4.7 |  | Hacer | Realizar proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mediante la presentación de informe de gestion trimestral con las respectivas recomendaciones. | Subgerencia Administrativa y Financiera / Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 informes presentados | informe trimestral presentado a la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera sobre la ejecución del presupuesto. | Recurso humano, Administrativo, tecnologico y financiero
|  |  | (4) informes |  |  | 4.4.8 |  | Hacer | Realizar proceso de seguimiento y control a los resultados financieros obtenidos trimestralmente mediante la presentación de informe de gestión | Subgerencia Administrativa y Financiera / Contabilidad | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 4 informes presentados | Informe trimestral presentado a la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financieraa sobre el comportamiento financiero y resultado de los indicadores. | recurso humano, administrativo y tecnologico
|  |  | (4) informes consolidados |  |  | 4.4.9 |  | Hacer | Realizar trimestralmente la conciliación de las partidas incorporadas en los estados financieros con los líderes responables de las áreas que componen la información financiera. (Almacen, talento humano, facturación, cartera, activos fijos, tesoreria, Auditoria medica). | Subgerencia Administrativa y Financiera / Contabilidad | 2023-01-01 | 31/12/2023 | 4 informes presentados | Formatos de conciliación firmado por las partes, | recurso humano, administrativo, financiero y tecnologico
|  |  | 3 Actas de comité técnico de sostenibiida financiero |  |  | 4.4.10 |  | Hacer | Elaborar reportes trimestrales de los resultados del comité de sostenibilidad financiera en la vigencia 2023 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Contabilidad | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Presentación de (3) tres Actas del comité | Actas de comité realizados | recurso humano, administrativo, y tecnologico
Note on E3: Son los proyecto macro que me ayudaran al cumplimiento de los objetivos estrategicos
Note on F3: Es el macroproceso responsable de llevar acabo la ejecucion del proyecto
Note on H3: Son los resultados que se quieren obtener para el cumplimiento de los proyectos
Note on P3: Son los insumos que se requieren para el cumplimiento del proyecto
Note on Q3: Es la inversion en $ que requiero para el cumplimiento de cada uno de los proyectos
Note on K14: Jairo Torres: responsable oscar rodriguez cargue de acta de informacion
Note on H17: TuSoft: Aquí no observo la politica de implementación de un programa de uso racional y eficiente de los servicios públicos (uso y reutilización eficiente del agua, energia y otros…...Diseño de una política de austeridad institucional.........Garantizar el control de los costos y gastos en la operación...eso va en presupuesto
Note on J18: Jairo Torres: reformular la actividad y articular con centro de costos y control interno
Note on N18: Jairo Torres: consultar con la Gerente en cual comité se realiza la socialización
Note on J19: Jairo Torres: Revisar con activos fios y Gerente
Note on J20: Jairo Torres: revisar con la Gerente
Note on J29: TuSoft: Realizar capacitacion
Note on O37: Jairo Torres: incluir presupuesto en resolución de POA
Note on O38: Jairo Torres: revisar fechas de cierre del POA
Note on J40: Jairo Torres: asignar en la resolución del POA 2023

## SOGC
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2023
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
5 | Mejorar los procesos organizacionales, a través del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez | 5.1 | Mejoramiento continuo | Gestión de la Calidad | 5.1.1 | No de informes realizados al seguimiento del cargue de indicadores / No informes programados | Gestión de indicadores | Hacer | Seguimiento del cargue de análisis de indicadores - según ficha técnica. | Jefe Oficina de Calidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Un seguimiento al 100% de los indicadores de la resolución 256 del 2016, la resolución 408 del 2018 y decreto 2193 del 2004. | Informe trimestral (4 anual) | Recurso Humano, administrativo y tecnologico
|  | 5.2 |  |  | 5.2.1 | (1) Un informe final con la verificación de las condiciones de habilitación para los servicios de Cirugía, Terapia Fisica y Respiratoria y Imagenología | Mantener las condiciones de habilitación en los servicios ofertados | Verificar | Verificar las condiciones de habilitación del servicio de cirugia, terapia respiratoria, terapia fisica e imagenologia. | Jefe Oficina de Calidad | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Realizar la auditoria al servicio de cirugia, terapia respiratoria, terapia fisica e imagenologia, para la verificación de los estándares de habilitación | Informe final de la auditoria | Recurso Humano, administrativo y tecnologico
[5 empty] | 5.2.2 | No de informes de seguimiento realizados / No de informes programados |  | Hacer | Seguimiento al cumplimiento a las acciones de mejoramiento formuladas por los hallazgos de la auditoria interna de los servicios de consulta externa, urgencias, UCI, unidad materno infantil y laboratorio clinico. | Jefe Oficina de Calidad | 2023-02-01 | 31/06/2023 | Informe de seguimiento de cada plan de mejora (5) | Informe de auditoria seguimiento (5 anual) | Recurso Humano y administrativo
[5 empty] | 5.2.3 | (1) documento con la autoevaluación de los estandares de acreditación |  | Hacer | Realizar la autoevaluación de los estandares de acreditación. | Jefe Oficina de Calidad | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Autoevaluar todos los estándares de acreditación aplicados a la entidad | Un documento en Excel con la autoevaluación | Recurso Humano y administrativo
[5 empty] | 5.2.4 | No de informes de seguimiento realizados / No de informes programados |  | Hacer | Seguimiento a planes de mejoramiento de los grupos de estandares de acreditación priorizados. | Jefe Oficina de Calidad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Realizar tres seguimientos a los planes de mejoramiento (3 informes anual) | Tres informes Trimestrales con el seguimiento de los planes de mejoramiento | Recurso Humano y administrativo
[5 empty] | 5.2.5 | No de informes con el desarrollo de las estrategias de seguridad del paciente / No de informes programados |  | Actuar | Desarrollo de las estrategias institucionales de Seguridad del Paciente. | Gestión Clinica y Seguridad del Paciente Gestión Social | 2023-01-01 | 31/12/2023 | (4) Informe con el desarrollo de las estrategias de seguridad del paciente | Informe trimestral (4 anual) | Recurso Humano y administrativo
|  | 5.3 |  |  | 5.3.1 | (1) un informe con el desarrollo de las acitividades | Gestiión ambiental | Planear | Establecer acciones para conmemorar el día mundial del reciclaje | Gestión ambiental / Copastt | 17/04/2023 | 31/05/2023 | Crear una manualidad con material reciclado, donde se involucre la participación de las áreas asistenciales y administrativas de la entidad. | 1-Ficha tecnica 2Llistado de asistencia 3-Registro fotografico | Recurso Humano, aministrativo, financiero y tecnologico
[5 empty] | 5.3.2 | No de informes realizados /No Informes programados |  | Verificar | Realizar inspecciones a los almacenamientos transitorios, temporales y centrales con el fin de verificar la adecuada segregacion y condiciones de los mismos | Gestión ambiental | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Inspeccionar el 100% de los almacenamientos transitorios, temporales y centrales. | Cuatro (4) informes de inspección | Recurso Humano y administrativo
[5 empty] | 5.3.3 | No de informes de inspecciones de limpieza y desinfección realizados /No de Informes programados |  | Verificar | Aplicar la lista de chequeo establecido para la evaluacion del proceso de limpieza y desinfeccion del personal de servicios generales una vez al mes | Gestión ambiental | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Inspeccionar el proceso de limpieza y desinfección | Cuatro (4) informes de inspección | Recurso Humano, administrativo y tecnologico