## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO *****ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE*****
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : OVEIDA PARRA NOVOA
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2023
VIGENCIA EVALUADA: 2021
ORIGEN HALLAZGOS: Revisión y calificación de la cuenta rendida de la vigencia 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30/12/2022
INFORMACION REQUERIDA PARA LA SUSCRIPCION | [8 empty] | ESTAS CASILLAS SE DILIGENCIAN EN LOS AVANCES TRIMESTRALES
Número Del Hallazgo | Origen Del Hallazgo o Observación | Descripción Del Hallazgo o Observación | Descripción Acción Correctiva | Área Y Responsable Del Cumplimiento De La Acción | Fecha Inicial | Fecha Final | Metas Cuantificables | Indicadores | Avance | Porcentaje De Avance | Observaciones
1 | Revisión y calificación de la cuenta rendida de la ESE HOSPITAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, VIGENCIA 2021. | La entidad registra 1 actividad de mejora del plan de mejoramiento suscrito y a evaluar, sin avance alguno. (Manual de contratacion actualizado y adoptado). | La Entidad realizarà y adoptará el Manual de Contratación de acuerdo a las normas que le rigen a la ESE Hospital San José del Guaviare. | Gerencia - Jurìdica | 2023-01-01 | 2023-12-12 | 1 | Manual de Contratación
FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | FIRMA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Note on B8: En esta casilla se indica que informe genero genero el hallazgo o observación
Note on C8: descripcion de la observación o hallazgo remitida por la Contraloria