## PLAN DE TRABAJO SG-SST-2025
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2025
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | RESULTADO
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | T | H
H | Mantener orden en las diferentes areas tanto asistencial como administrativas con el fin de evitar accidentes y enfermedades laborales. | Socializar el programa de orden y aseo adoptado en la Institución al 50% de los empleados y contratistas | Se socializara el programa de orden y aseo, a través de charlas en el auditorio y/o en las diferentes áreas de la Institución. . | SG-SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 19-20; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 31; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 17-18 | Refrigerio papeleria | Computador video beam | Grupo de SG-SST | #personas que conocen el programa de orden y aseo/#Total empleados | Listado de asistencia de la socializacion de la misma
| Dar a conocer al COPASST, el plan de trabajo, el cronograma de insprecciones de Higiene y seguridad Industrial, y la Politica de Seguiridad y Salud en el trabajo | Que los integrantes del copasst, conozca las actividades a realizar el SG-SST, en la vigencia 2025 | Se socializara el plan de trabajo del SG-SST, en la oficina donde se reune el copasst | SG-SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: 30 |  |  | Profesional de SG-SST | #de integrantes del copasst, que recibieron la socialización del plan de trabajo/ total de integrantes del copasst, que recibieron la socialización. | Listado de asistencia de la socialización de la misma
H | Garantizar la actualización de la matriz de peligro | Tener actualizadas la matriz de peligro al 100% de las areas de la Institucion | Actualización de la matriz de peligros y riesgos ocupacionales de la Institución | SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 31 |  | Computador | SG-SST | Areas con matriz actualizada número total de áreas | Matrices de riesgo actualizada
H | Dar cumplimiento a la Resolución 1401 del 2007 e Identificar la causa del accidente laboral y tomar medidas preventivas de acuerdo con lo evidenciado. | Investigar al 100% los eventos que se presenten | Una vez se presente el evento se realizará la investigación correspondiente | Grupo investigador de accidente de trabajo | [13 empty] | Formatos de investigación de accidentes de trabajos | Grupo investigador de accidentes de trabajo | Número de accidentes de trabajo investigados número de accidentes de trabajo presentados | Formato de investigación de trabajo y planes de mejora | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
V | Velar por que se le cumpla como Institución, con las recomendaciones médicas laborales dadas a los trabajadores | Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medico laboral | Seguimiento al personal con reubicación laboral de manera semestral | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 18 y 19; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov: 13 y 14 |  | Computador, hojas blancas y esferos | Grupo deñ SG-SST-COPASST | Número de trabajadores con orden de restricciones medico laborales / números de trabajadores con seguimiento | Formato de seguimiento reubicación laboral
H | Prevenir la accidentabilidad laboral a la población trabajadora de la Institución | Capacitar el 50 % de los trabajadores en la prevencion de incidentes y accidentes de trabajo | Capacitar a los funcionarios de la institución sobre prevención de accidentes e incidentes laborales | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 2025-03-11; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 10; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 9 | Refrigerio | computador video beam | Grupo de SG-SST | Número de capacitaciones programadas número de capacitaciones ejecutadas | Listado de asistencia
H | Dar a conocer los programas de prevención de riesgos y promoción de la salud, con los que cuenta la Institución. | Socializar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biológico, Riesgo Biomecánico y Riesgo Psicosocial al 50% la población trabajadora de la Institución. | Socializar al 50% de la población trabajadora los SVE, a través de presentación en el auditorio y/o en las diferentes áreas de la Institución. | Grupo SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 20; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr: 23; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul: 23; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 10 | Oficina del SG-SST | Computador video beam | Grupo de SG-SST | Sistemas de vigilancia epidemiológicos actualizados/ Sistemas de vigilancia epidemiológico programado | Sistemas de vigilancia epidemiológica actualizados
H | Que la población trabajadora en un momento de emergencia tenga conocimiento a que punto de encuentro debe de dirigirse | Que los trabajadores conozcan los puntos de encuentro, que existen en la Institución | Socializar al 50/% de los trabajadores Plan de emergencia y la ubicación de los puntos de encuentro que existen en la Institución | SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar: 2025-03-11; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: 10; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: 11 |  |  | SG-SST- COPASST | Número de socializaciones programadas número de socializaciones realizadas | Listado de asistencia
| Que el personal de mantenimiento conozca el programa de trabajo en alturas | Dar a conocer el programa de trabajo en alturas de la institución, al personal de mantenimiento | Socializar el programa de trabajo en altura a los trabajadores del área de mantenimiento | Grupo de SG SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 12 |  | Programa de trabajo en alturas | Coordinador de trabajo en alturas y subgerente administrativo | Número de actividades relacionadas con el programa trabajo en alturas número de actividades realizadas | listado de actividades ejecutadas del programa de trabajo en alturas
| Evitar en la población trabajadora, accidentes y enfermedades laborales | Realizar sensibilización en la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad | Se sensibilizarán al 50% de la población trabajadora en la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad | SG-SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb: 19; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 21; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct: 22 | Computador |  | Grupo de SG-SST | Sensibilización realizada/ sensibilización programada | Formato de capacitación con firma de los participantes
| Identificar a través de la auditoria, el cumplimiento del SG.-SST, tanto en lo asistencia, como en lo administrativo | Realizar dos auditorías internas a dos áreas de la Institución, con referencia - SGSST | Se realizará 1 auditoría interna a un área asistencial y a un área administrativa de la Institución, 1 auditoria por semestre | SG-SST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May: 6; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct: 15 |  | Formato de auditoria y computador | SG-SST | Número de auditorías programadas número de auditorías ejecutadas | Informe de auditoria
H | Contar con los documentos actualizados del SG-SST, requeridos en el Decreto Ley 1072 del 2015. | Revisar y actualizar los documentos del SG SST exigidos en el Decreto Ley 1072 del 2015 | Actualizar los documentos del SG-SST, de acuerdo con la revisión realizada | Grupo del SGSST | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic: 31 |  | Computador y hojas blancas | Grupo de SG-SST | Número de documentos faltantes número de documentos elaborados | Documentos elaborados
|  |  | Elaboro. Ricardo Almario Mejia, Profesional del SG-SST |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun: Reviso. Claudia Yinet Vanegas Figueroa- Lider de Calidad
DORA JUDITH CUADRADO
Gerente ( e) E.S.E Hospital San Jose del Guaviare