## OBJETIVOS ESTRATEGICOS
No | OBJETIVO ESTRATEGICOS | Plan Accion | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad
2 | Fortalecer la Implementacion del modelo integrado de planeacion y gestion para mejorar el bienestar y la satisfaccion de los usuarios
3 | Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad
4 | Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera
5 | Mejorar los procesos organizacionales, a traves del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez

## Modelo de Atención 2022
POA 2022
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
1 | Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad. | 1.1 | Modelo Atencion | Gestión Clinica y seguridad del Paciente y Gestión Social | 1.1.1 | Un modelo de atencion | Un modelo de atencion | Planear | Elaborar una metodologia para la construccion del modelo de atencion de la ESE Hospital San Jose del Guaviare | Calidad | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Una metodologia estructurada para la realizacion de los circulos de calidad en los servicios asistenciales | Un documento con la metodologia a trabajar
[8 empty] | Hacer | Abordar a traves de circulos de calidad con los grupos de trabajo de los servicios de acuerdo a los estipulado en cronograma | Subgerencia servicios de salud | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Realizar 15 circulos de calidad con los servicios asistenciales | Una matriz con la informacion identificada
[8 empty] | Hacer | Consolidacion y socializacion del modelo tipo atencion de la entidad | Calidad | 2022-07-01 | 2022-07-15 | Un documento consolidado y socializado con la informacion identificada en los talleres | Acta socializacion al comité de gestion y desempeño institucional
[5 empty] | 1.1.2 |  | Ensayo del modelo de atencion | Hacer | Aplicación de prueba del modelo validando la informacion estructurada | Lideres de los servicios | 2022-07-16 | 2022-08-15 | Aplicar la herramienta de evaluacion de la aplicación del modelo tipo | Herramienta de evaluacion
[8 empty] | Verificar | Ajuste al modelo de atencion y aprobacion | Calidad | 2022-08-16 | 2022-08-31 | Documento del modelo de atencion de la ESE Hospital San Jose del Guaviare | Acta de aprobacion por el comité de GDI
[5 empty] | 1.1.3 |  | Implementacion del Modelo | Actuar | Implementacion del modelo de atencion | Lideres de los servicios | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Aplicar la herramienta de evaluacion de la aplicación del modelo | Herramienta de evaluacion
|  | 1.2 | Programa de Humanizacion |  | 1.2.1 | Un Diagnostcio de los clientes interno y externo | Diagnostico del Cliente Interno | Hacer | Establecer e implementar una encuesta para la evaluacion de la percepcion del cliente Interno | SIAU (Mesa Humanizacion) | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Una encuesta estructurada aplicada al cliente interno de la entidad | Un informe con los resultados de la encuesta
[8 empty] | Hacer | Socializar los resultados de la encuesta | SIAU (Mesa Humanizacion) | 2022-04-01 | 2022-05-15 | Una socializacion de los resultados al comité de gestion y desempeño institucional | Acta de socializacion
[8 empty] | Actuar | Implementar un plan de mejora para subsanar los hallazgos encontrados en el diagnostico | Lideres de los servicios asistenciales y administrativos | 2022-05-16 | 2022-12-31 | Un plan de mejora para subsanar los hallazgos y un seguimiento al finalizar el año | Documento en excel con el plan de mejora
[5 empty] | 1.2.2 |  | Diagnostico del Cliente Externo | Hacer | Analisis de los indicadores de humanizacion cliente externo | SIAU (Mesa Humanizacion) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Presentar cuatro informes con el analisis de los indicadores de humanizacion del cliente externo | Cuatro Informes socializados
[8 empty] | Hacer | Socializar los resultados de la encuesta | SIAU (Mesa Humanizacion) | 2022-04-01 | 2022-05-15 | Una socializacion de los resultados al comité de gestion y desempeño institucional | Acta de socializacion
[8 empty] | Actuar | Implementar un plan de mejora para subsanar los hallazgos encontrados en el diagnostico | Lideres de los servicios asistenciales y administrativos | 2022-05-16 | 2022-12-31 | Un plan de mejora para subsanar los hallazgos y un seguimiento al finalizar el año | Documento en excel con el plan de mejora
|  | 1.3 | Politica Prestacion de Servicios |  | 1.3.1 | Una politica socializada | Politica de prestacion de Servicios | Planear | Elaboracion y socializacion de la politica de pestacion de servicios | Subgerencia servicios de salud | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Una politica de prestacion de servicios socializada | Acto administrativo de adopcion mediante resolucion
[5 empty] | 1.3.2 | Analisis de situacion de salud | Situacion de salud de la ESE HSJG | Hacer | Elaboracion del analisis de la situacion de salud , incluyendo la demanda satisfecha e insatisfecha | Subgerencia servicios de salud(Epidemiologia) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Un analisis de situacion de salud realizado | Documento en word

## Anexo Obj 1
Cronograma abordar la construccion del modelo de atencion
| Mes | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
Grupo de servcios | Servicios detallado | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Consulta Externa | bar: Marzo 3 to Marzo 4
Internacion | UMI | bar: Abril 1
HOSPITALIZACION ADULTO | bar: Abril 2
PEDIATRIA | bar: Abril 3
UCIM | bar: Abril 4
UCI Transitoria | bar: Mayo 1
SALA IRA | bar: Mayo 2
Quirurgicos | Sala partos | bar: Mayo 3
Sala de Procedimiento Menores | bar: Mayo 4
Sala de cirugias | bar: Junio 1
Urgencias | Transporte asistencial | bar: Marzo 1
Urgencias | bar: Marzo 2
Apoyo Diagnostico complementario y terapeutico | Laboratorio Clinico | bar: Junio 2
Imagenología | bar: Junio 3
Terapia Fisica | bar: Junio 4
Terapia Respiratoria | bar: Junio 4

## MIPG Definitivo
| PLAN DE GESTIÓN | [5 empty] | POA 2022
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[10 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
2 | Fortalecer la Implementación del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios. | 2.1 | Politicas modelo integrado de Planeación y gestión | Gestión de Planeación Estratégica | 2.1.1 | Politicas modelo integrado de Planeación y gestión | Planear | Actualizacion de la politica Presupuestal y eficiencia del gasto | Presupuesto y Costos | 2022-02-15 | 2022-07-30 | Una politica de Presupuestal y eficiencia del gasto adoptada | Acto administrativo de adopción de la politica. | Profesional de costos y un tecnico de presupuesto
[5 empty] | 2.1.2 |  | Planear | Elaboracion de la politica de Compras y Contratacion Pùblica | Juridica | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Una politica de Compras y Contratacion Pùblica adoptada | Acto administrativo de adopción de la politica. | Profesional en derecho del area juridica
[5 empty] | 2.1.3 |  | Planear | Elaboracion de la Politica de Razonalizacion de Tramites | Gobierno Digital | 2022-02-01 | 2022-07-30 | Una politica de Razonalizacion de Tramites adoptada | Acto administrativo de adopción de la politica. | Ingeniero en sistemas y tecnico en programacion
[5 empty] | 2.1.4 |  | Planear | Elaboracion de la politica de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos | Calidad | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Una politica de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos | Acto administrativo de adopción de la politica. | Profesional en ingeneria Industrial
[5 empty] | 2.1.5 |  | Planear | Elaboracion de la politica de mejora Normativa | Juridica | 2022-02-15 | 2022-07-30 | Una politica de la politica de mejora Normativa | Acto administrativo de adopción de la politica. | Profesional en derecho del area juridica
[5 empty] | 2.1.6 |  | Planear | Elaboracion de la politica de gestion de la informacion estadistica | Estadistica | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Una politica de gestion de la informacion estadistica | Acto administrativo de adopción de la politica. | Tecnico de esatadistica
[5 empty] | 2.2.1 | Seguimiento a politicas del modelo integrado de planeacion | Hacer | Realizar seguimiento a la implementacion de las politicas adoptadas por la entidad | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Un informe semestral (dos anuales) con los resultados del seguimiento a la implementacion de la politicas | Un documento con el seguimiento a la implementacion de las politicas | Profesional en ciencias economicas
[5 empty] | 2.2.2 |  | Verificacion | Evaluar la adherencias de las politicas adoptadas e implementadas en la entidad | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Determinar el porcentaje de adherencia de las politicas adoptadas por la entidad | Un informe con los resultados de la evaluacion de la adherencia de las politicas | Profesional en ciencias economicas
|  |  | Implementar la dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion |  | 2.3.1 | Plan de desarrollo Territorial (Plan de Gestion) aplicado | Hacer | Desplegar una campaña de la Plataforma Estrategica -Plan de Gestion | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Un informe de la socializacion de la plataforma estrategica a las areas de la entidad | Socializar al 60% de las areas de la entidad el plan de gestion aprobado. | Profesional en ciencias economicas
[5 empty] | 2.3.2 |  | Hacer | Caracterizar los diferentes grupos de valor de la entidad | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 31/06/2022 | Ficha tecnica por cada grupo de valor identificado | Un archivo en PDF de cada grupos de valor | Profesional en ciencias economicas
[5 empty] | 2.3.3 |  | Hacer | Elaborar un diagnostico de las capacidades y el entorno | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 31/06/2022 | Un diagnostico de las capacidades y el entorno socializado al comité Gestion y Desempeño Institucional | Un informe con el diagnostico | Profesional en ciencias economicas
[5 empty] | 2.3.4 |  | Hacer | Socializacion y Seguimiento al cumplimiento del plan de accion vigencia 2022 de la entidad | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Acta del taller de socializacion de los planes decreto 612 del 2018 | Socializarle al 100% de los lideres de los planes del decreto 612 / 2018. | Profesional en ciencias economicas
[5 empty] | 2.4.1 | Implementacion de planes estrategicos en los procesos de la entidad | Planear | Elaborar y realizar seguimiento del plan anticorrupcion y participacion ciudadana vigencia 2022 | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes semestrales con los avances del cumplimiento del plan | Profesional en ciencias economicas
[5 empty] | 2.4.2 |  | Hacer | Elaborar y realizar seguimiento del plan Institucional de Archivo PINAR vigencia 2022 | Gestion Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes semestrales con los avances del cumplimiento del plan | Tecnico en gestion documental
[5 empty] | 2.4.3 |  | Hacer | Realizar seguimiento del plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes semestrales con los avances del cumplimiento del plan | Tecnico en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Informacion
[5 empty] | 2.4.4 |  | Hacer | Elaborar y realizar seguimiento del plan Estrategico de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones - PETI vigencia 2022 | Gobierno Digital | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes semestrales con los avances del cumplimiento del plan | Ingeniero de sistemas y Un tecnico en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Informacion
[5 empty] | 2.4.5 |  | Hacer | Elaborar y realizar seguimiento del plan Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2022 | Sistemas y Gobierno digital | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cumplimiento del 90% del plan | Dos informes semestrales con los avances del cumplimiento del plan | Ingeniero de sistemas y Un tecnico en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Informacion
|  | 2.2 | Implementar la dimension de Gestion con valores para resultados |  | 2.5.1 | Estructurar Proyectos de inversión | Hacer | Presentar tres (03) proyectos de infraestructura | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Radicar Tres (03) proyectos de infraestructura | Oficio de Radicacion de los proyectos de inversion | Profesional de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información
[5 empty] | 2.5.2 |  | Hacer | Presentar dos (02) proyectos de Dotación | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Radicar dos (02) proyectos de dotación | Oficio de Radicacion del proyectos de inversion | Profesional de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información
[5 empty] | 2.5.3 |  | Veriificar | Relacion de los estados de los proyectos a ejecutar | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Relación de los avances correspondientes a cada proyecto | Informe de los avances relacionados con los proyectos a ejecutar | Profesional de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información
[5 empty] | 2.5.4 |  | Planear | Elaboracion del protocolo de la formulacion y viabilizacion de proyectos de inversion | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Un protocolo de la formulacion y viabilizacion de proyectos de inversion | Protocolo codificado por la mesa de calidad | Profesional de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información
[5 empty] | 2.6.1 | Trabajar por procesos | Hacer | Segimiento a la actualizacion e implementacion de procesos de la entidad | Calidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Un seguimiento al 100% de los procesos priorizados a ser actualizados | Un informe semestral con los avances de las actualizaciones | Profesional en ingenieria Industrial
[5 empty] | 2.6.2 |  | Planear | Brindar canales de acceso a los clientes externos de los procesos de interes de la entidad | Gobierno Digital | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Habilitar dos canales de informacion | Pantallazos de los canales de acceso a la informacion habilitados | Ingeniero de sistemas y Un tecnico en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Informacion
[5 empty] | 2.6.3 |  | Planear | Dar a conocer los principlaes factores de riesgo de demandas al comité de Gestion y Desempeño | Juridica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Socializar los factores de riesgo demandables al comité | Informe trimestral con los riesgos demandables de la entidad | Profesional en derecho del area juridica
|  | 2.3 | Implementar la dimension de Evaluacion de Resultados |  | 2.7.1 | Seguimiento a resultados de gestion | Hacer | Socializar a la Junta Directiva los resultados del plan accion de la vigencia 2022 | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Socializar cuatro informes de gestion de la vigencia 2022 | Un documento con el informe de gestion trimestral | Profesional de Planeacion
[5 empty] | 2.7.2 |  | Hacer | Evaluar la percepcion de satisfacion de los usuarios internos y externos de la entidad | SIAU y Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Dar a conocer los resultados de la percepcion de los usuarios del servicio | Un informe trimestral con los resultados del analisis de las encuestas | Profesional Trabajo social
[5 empty] | 2.7.3 |  | Hacer | Segumiento al cumplimiento de los planes estrategicos de la vigencia 2022 | Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Dar cumplimiento al 80% de los planes estrategicos de la entidad | Un informe semestral del cumplimiento de los planes | Profesional de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Infprmación
[5 empty] | 2.7.4 |  | Hacer | Socializar a la comunidad los resultados de la gestion realizada en cada semestre | Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Dos balances emitidos o publicados a la comunidad de los resultados de la gestion (Semestrales) | Un reporte del balance semestral | Profesional en Comunicación Social
|  | 2.4 | Implementar la dimension de Informacion y Comunicación |  | 2.8.1 | Fomentar el desarrollo de la habilidades de comunicación en los lideres internos de la entidad | Hacer | Elaborar y seguimiento de plan de comunicaciones de la Vigencia 2022 | Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Un plan de comunicaciones socializado al comité y dos informes de seguimiento semestrales | Un documento con el plan de comunicaciones y dos informes de seguimiento semestrales | Profesional en Comunicación Social
[5 empty] | 2.8.2 |  | Verificar | Evaluar el impacto del plan de comunicaciones en la percepcion de la imagen institucional | Comunicaciones | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Realizar una encuesta de percepcion de la imagen institucional | Informe sobre los resultados obtenidos con la encuesta | Profesional en Comunicación Social
[5 empty] | 2.8.3 |  | Hacer | Rediseñar la pagina web institucional como canal digital oficial de la entidad | Gobierno Digital | 2022-02-01 | 31/06/2022 | Una pagina web rediseñada y actualizada en su link de transparencia | Link de la pagina Web y informe de antes y despues | Tecnico en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Informacion
[5 empty] | 2.8.4 |  | Hacer | Realizar capacitaciones de las diferentes herramientas digitales de la entidad | Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-10-31 | Capacitar a los equipos de trabajo por proceso de la entidad | Listas de asistencias y reporte de las capacitaciones | Profesional en Comunicación Social
[5 empty] | 2.8.5 |  | Actuar | Socializar al comité de Gestion y Desempeño Institucional del comportamiento de los indicadores estrategicos de la entidad | Estadistica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Presentar los resultados trimestrales de los indicadores estrategicos al comité Gestion y Desempeño Institucional | Acta de socializacion | Tecnico de estadistica
|  | 2.5 | Implementar la dimension de Gestion del Conocimiento |  | 2.9.1 | Políticas modelo integrado de Planeación y gestión | Hacer | Realizar alianzas y convenio con instituciones academicas publica o privadas para fomentar el desarrollo de la investigacion | Planeación, Mercadeo y Sistemas de información | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Instrumento de política elaborado | Acto administrativo de adopción de la politica de gestión del conocimiento y la innovación de la ESE. Hospital San Jose del Guaviare | Profesional de Planeación, Mercdeo y Sistemas de información
[5 empty] | 2.10.1 | Gestionar el aprendizaje continuo de las herramientas tecnologicas | Hacer | Desarrollar talleres de retroalimentacion para compartir lesiones aprendidas y mejores practicas de la institucion | Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Realizar talleres sobre manejo de el correo electronico y la pagina web | Un informe con el balance de las capacitaciones con sus correspondientes anexos | Tecnico en Analisis y Desarrollo de Sistemas de Informacion
[7 empty] | Verificar | Consolidar las lesiones aprendidas en resultado de los talleres como capital intelectual de la institucional | Planeación, Mercadeo y Sistemas de información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | documento con el desarrollo de las leciones aprendidas en los talleres | Informe consolidado con las lecciones aprendidas | Profesional especialiazado de Planeación
[5 empty] | 2.11.1 | Compartir los conocimientos de la entidad | Verificar | Generar espacio de participacion ciudadana para facilitar la evaluacion y mejora del conocimiento del capital intelectual | Planeación, Mercadeo y Sistemas de información | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Una audiencia de rendicion de cuentas | Informe consolidado con la rendicon de cuentas de la vigencia 2021 | Profesional especialiazado de Planeación
[7 empty] | Hacer | Realizar una visita a un Hospital de Segundo Nivel o mayor nivel para compartir y conocer otros conocimientos en los diferentes procesos administrativos y clinicos de las entidades. | Gerencia | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Realizar una visita a un Hospital de segundo nivel o mayor. | Un Informe de la visita con el balance de la gestion del conocimiento practicada | Viaticos de los profesionales desigandos para la visita
|  | 2.6 | Implementar la dimension de Control Interno |  | 2.12.1 | Evaluaciòn de las estrategias establecidas en las politicas de MIPG. | Hacer | Evaluar de manera semestral, las estrategias establecidas en las polìticas adoptadas en el marco del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn - MIPG. | Control Interno de Gestiòn | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Estrategias de Polìticas evaluadas, de acuerdo al Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn. | Informe de evaluaciòn. | Profesionales de apoyo, equipos de còmputo, herramientas ofimàticas.
[6 empty] | Socializaciòn al Comité Institucional de Control Interno los resultados de evaluaciòn a las estrategias de las polìticas en el marco del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn - MIPG. | Hacer | Socializar al Comitè Institucional de Control Interno las evaluaciones a las estrategias de las polìticas adoptadas en el marco del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn - MIPG | Control Interno de Gestiòn | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Evaluaciòn de estrategias socializado al Comitè. | Acta de socializaciòn al Comitè Institucional de Control Interno. | Profesionales de apoyo, equipos de còmputo, herramientas ofimàticas.
[5 empty] | 2.12.2 | Evaluar de manera semestral las dimensiones adoptadas en el Modelo Integrado de Planeaciòn Gestiòn MIPG. | Hacer | Evaluar las dimensiones de MIPG (Direccionamiento Estratègico y Planeaciòn, Gestiòn con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento). | Control Interno de Gestiòn | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Dimensiones del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn - MIPG, evaluadas. | Informe de evaluaciòn de las dimensiones de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn, Gestion con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento. | Profesionales de apoyo, equipos de còmputo, herramientas ofimàticas.
[6 empty] | Socializaciòn de Evalauciòn de las dimensiones de MIPG adoptadas por la Entidad. | Hacer | Socializaciòn al comitè Institucional de Control Interno, las evaluaciones de las dimensiones establecidas en el Modelo Integrado de Planeaciòn Gestiòn - MIPG. | Control Interno de Gestiòn | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Dimensiones del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn adoptadas por la Entidad, evaluados. | Actas socializaciòn de las evaluaciones de las dimensiones de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn, Gestion con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento, Control Interno. | Profesionales de apoyo, equipos de còmputo, herramientas ofimàticas.
Note on D3: Son los proyecto macro que me ayudaran al cumplimiento de los objetivos estrategicos
Note on E3: Es el macroproceso responsable de llevar acabo la ejecucion del proyecto
Note on H3: Se estable en que ciclo del PHVA se encuentra cada una de las accion a ejecutarse
Note on I3: Describir cada una de las acciones que se deben ejecutar para alcanzar el producto meta
Note on J3: Es el proceso responsable de la ejecion de la accion
Note on K3: Se define la fecha de inicio y fecha final en que se ejecutara cada una de las acciones
Note on O3: Son los insumos que se requieren para el cumplimiento del proyecto
Note on P3: Es la inversion en $ que requiero para el cumplimiento de cada uno de los proyectos

## Talento H 2022
| PLAN DE GESTIÓN | [6 empty] | POA 2022
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
3 | Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad. | 3.1 |  | Gestión estratégica del Talento Humano | Gestión estrategicca del talento humano | 3.1.1 | Política estrategica del talento humano | Hacer | Socialización trimestral de la política del Talento humano, al 70% de los servidores públicos activos de la ESE.Hospital San José del Guaviare | Lider del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20% durante los 3 primeros trimestres y el cuarto trimestre 10 % de los servidores públicos activos con la socialización de la política del talento humano | Informe trimestral con la socialización de la politica del talento humano donde se identifique el pretest y postest a los servidores públicos activos
[6 empty] | 3.1.2 |  | Hacer | Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico del Talento Humano para la vigencia 2022 | Lider del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan estratégio del Talento Humano de la vigencia 2022 | Informe trimestral con los avances de cumplimiento del Plan estratégico del Talento Humano 2022
|  | 3.2 |  |  |  | 3.2.1 | Competencias | Hacer | Elaboración y segumiento del plan institucional de capacitación (PIC) 2022 | Lider del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2022 | Informe trimestral con los avances de cumplimiento del (PIC) 2022
[6 empty] | 3.2.2 |  | Hacer | Elaboración y seguimiento del plan anual de vacantes 2022 | Lider del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Anual de vacantes 2022 | Informe trimestral con los avances de cumplimiento del plan anual de vacantes 2022
[6 empty] | 3.2.3 |  | Hacer | Elaboración y seguimiento del plan de previsión para la vigencia 2022 | Lider del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de previsión de la vigencia 2022 | Informe trimestral con los avances de cumplimiento del plan de previsión 2022
[6 empty] | 3.2.4 |  | Hacer | Elaboración y seguimiento del plan Institucional de bienestar social e incentivos 2022 | Lider del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Institucional de bienestar social e incentivos 2022 | Iinforme trimestral con los avances de cumplimiento del plan institucional de bienestar social e incentivos 2022
[6 empty] | 3.2.5 |  | Hacer | Socialización de la política del desempeño laboral para el talento humano de la ESE Hospital San José del Guaviare | Lider del Talento Humano | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Evaluación del 80% del talento humano de la ESE Hospital San José del Guaviare. | Informe semestral de la evaluación del desempeño laboral
|  | 3.3 |  |  |  | 3.3.1 | Bienestar social | Hacer | Ejecución de las actividades programadas en el plan de capacitación institucional 2022 | Lider del Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 80% de la ejecución de las actividades programadas en el PIC 2022 | Informe de actividades ejecutadas con corte a junio de 2022 y segundo con corte a diciembre 31 de 2022
|  | 3.4 |  |  |  | 3.4.1 | Seguridad y salud en el trabajo | Hacer | Socialización de la matriz de peligros al 60% de los trabajadores | Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Trimestralmente socialización al 15% de los trabajadores | Archivo en excel con la matriz de peligros
Listados de asistencia a la socialización de la matriz
[6 empty] | 3.4.2 |  | Actuar | Implementar el programa de alcoholismo y sustancias psicoactivas | Lider de seguridad y salud en el trabajo | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Acciones informativas durante el primer trimestre de la vigencia 2022 del programa de sustancias psicoactivas, en el segundo trimestre acciones formativas, en tercer y cuarto trimestre detección y control. | Informe trimestral con la evidencia de las acciones ejcutadas por trimestre durante la vigencia 2022
[6 empty] | 3.4.3 |  | Hacer | Desarrollar la vesión 15 de las justas ocupacionales en pro de la seguridad ocupacional tanto fisica, social y mental del trabajador y/o colaborador de la ESE. Hospital San José del Guaviare | Lider de Salud ocupacional y Copasst | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Realización de las justas ocupacionales | Informe con el desarrollo de las actividades realizadas en las justas ocupacionales
|  | 3.5 |  | Integridad |  | 3.5.1 | Política de integridad | Hacer | Socialización de la política de integridad para los servidores públicos activos de la ESE Hospital San José del Guaviare | Lider del Talento Humano | 01/062022 | 2022-12-31 | Socialiazación al 80% de los servidores públicos activos de la ESE Hospital San José del Guaviare | Informe con los resultados de la socialización de la política de integridad
[6 empty] | 3.5.2 |  | Planear | Implementación de las estrategias de la política de integridad | Lider del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 60 % de la implementación de las estrategias de la politica de integridad | Informe de seguimiento semestral a las estratégias de la política de integridad dutante la vigencia 2022
[6 empty] | 3.5.3 |  | Verificar | Medición de adherencia de la política de integridad | Lider del Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30% de los servidores públicos activos conocen la politica de integridad | Informe de adherencia a la política de integridad con corte a diciembre de la vigencia 2022.
|  | 3.6 |  | Rediseño institucional |  | 3.6.1 | Modernización | Actuar | Implementar la propuesta para el rediseño Institucional aprobado en el comité de gestión institucional | Gerencia | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Una propuesta de rediseño implementada | Documento con analisis de la implementación de la propuesta
Note on E3: Son los proyecto macro que me ayudaran al cumplimiento de los objetivos estrategicos
Note on F3: Es el macroproceso responsable de llevar acabo la ejecucion del proyecto
Note on I3: Se estable en que ciclo del PHVA se encuentra cada una de las accion a ejecutarse
Note on J3: Describir cada una de las acciones que se deben ejecutar para alcanzar el producto meta
Note on K3: Es el proceso responsable de la ejecion de la accion
Note on L3: Se define la fecha de inicio y fecha final en que se ejecutara cada una de las acciones
Note on P3: Son los insumos que se requieren para el cumplimiento del proyecto
Note on Q3: Es la inversion en $ que requiero para el cumplimiento de cada uno de los proyectos

## Sostenibiidad financiera 2022
POA 2022
ITEM | OBJETIVO ESTRATÉGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[10 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
4 | Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera. | 4.1 | Aumentar los ingresos de la ESE Hospital San Jose del Guaviare en pro del sostenimiento operativo | Gestión Administrativa y Financiera | 4.1.1 | Diversificacion del Mercado | Hacer | Elaborar una exploracion de mercadeo de los precios de los servicios asistenciales de la entidad | Mercadeo | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Dos servicios asistenciales Trimestral para un total de ocho servicios de la entidad. | Un informe de competitividad de los servicios estudiados por trimestre
[7 empty] | Hacer | Elaborar un diagnostico del entorno competitivo en el que se encuentra la entidad | Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Diagnosticar el 100% de la empresas publicas y privadas que hacen competencia directa o indirecta a la entidad | Un documento con el diagnostico del entorno competitivo
[7 empty] | Verificar | Socializar al comité de gestion y desempeño institucional la recomendación de los ajustes de tarifas | Mercadeo | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Socializacion de cuatro informes de las recomendaciones al comité | Acta de Socializacion del comité e informe
[7 empty] | Hacer | Desplegar una campaña masiva para promover el usos de los servicios de la entidad | Comunicaciónes | 2022-02-15 | 2022-12-31 | Dar a conocer en los cuatro municipios, asegurados y sector privado el portafolio de servicios de la entidad | Un informe semestral de la campaña implementada
[6 empty] | Mejoramiento de la gestion de la facturacion para el cobro efectivo y recuperacion de la cartera | Hacer | Continuar con el mejoramiento de la calidad del registro, autorización y liquidación de las facturas mediante el seguimiento al cierre de ingresos, facturas sin radicar y gestión de autorizaciones. | Facturación | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Disminuir en 20% la fallas de registro, autorizacion, liquidacion de las facturas, cierre de ingreso y facturas sin radicar comparado con linea base 2021 | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias
[7 empty] | Hacer | Realizar Depuración del 80% de las entidades presentes en el estado de cartera. | Cartera | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Generar el 80% depuracion de cartera de vigencia 2021 | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias
[7 empty] | Verificar | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de la vigencia corriente en un 85% | Cartera | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Garantizar el 85% del recaudo de la facturacion vencida | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias
[7 empty] | Verificar | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de las vigencias anteriores y expiradas en un 60% | Cartera | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Garantizar el 60% recaudo de la facturacion vencida de vigencias anteriores y expiradas | Un informe Trimestral de seguimiento con evidencias
[7 empty] | Hacer | Generar la respuesta de glosa con oportunidad haciendo seguimiento al cumplimiento de los terminos normativos. | Auditoria Cuentas Medicas | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Cumplimiento al termino normativo en un 60% de respuesta a la glosa | Informe Trimestral detallado de oportunidad de respuesta de glosa, con socializacion al comité de glosas.
[7 empty] | Hacer | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos y motivos de glosas. | Auditoria Cuentas Medicas | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Generar la notificacion escrita de las glosas categorizada por el area de alto valor o alta frecuencia | Informes Trimestral de seguimiento, listados de asistencias a socialización
[7 empty] | Actuar | Mejorar la calidad y oportunidad del registro medico y de enfermeria, mediante la disminución de los hallazgos que generen subfacturación. | Auditoria Concurrente | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Disminución de hallazgos motivos de subfacturación en un 20% | nformes mensuales de seguimiento, listados de asistencias a socialización
[7 empty] | Hacer | Implementación y aplicación de estrategias de adherencia del área de Auditoria Concurrente para las áreas asistenciales | Auditoria Concurrente | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 80% del personal asistencial con aplicación de adherencia de los motivos de subfacturación | Informes mensual de seguimiento, listados de asistencias a socialización, del comité de glosas, ficha de adherencia
|  |  | Austeridad del gasto y costo | Gestión Administrativa y Financiera | 4.1.2 | Control y eficiencia del gasto y centro de costo | Hacer | Realizar 2 inventarios anuales de las respectivas bodegas de almacen y suministros | Almacen | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Dos (02) inventarios anuales (Uno por semestre) | Acta de inventarios por semestre
[7 empty] | Verificar | Socializacion del seguimiento del consumo de los elementos suministrados a las areas | Almacen | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Cuatro (04) socializaciones a los comites respectivos | Informes socializado y listado de asistencia
[7 empty] | Hacer | Realizar un (1) Inventario de Activos Fijos | Activos Fijos | 2022-01-15 | 2022-08-30 | Un (01) inventario Anual | Informe de Inventario final, acta de inventario.
[7 empty] | Hacer | Realizar proceso de depuración de activos inservibles, conforme al Manual de Manejo, Control, custodia y Baja de Propiedad Planta y Equipo | Activos Fijos | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 70% depurados los activos inservibles | Informe tecnico trimestral de baja de activos, Acta de comité de sostenibilidad financiera.
[7 empty] | Hacer | Realizar seguimiento y control a los activos fijos entregados o trasladados para mantenimiento | Activos Fijos | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Una ficha de control Trimestral de segumiento | Cuatro fichas tecnicas de control de seguimiento
[7 empty] | Planear | Construcción y cumplimiento de cronograma de seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos de la productividad de cada servicio. | Costos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% de cumplimiento al cronograma al terminar la vigencia | Informe trimestral de cumplimiento al cronograma dentro de los 12 dias siguientes de cada trimestre.
[7 empty] | Hacer | Sensibilizacion a las areas asistenciales sobre la productividad de los servicios y la gestión eficiente de los costos. | Costos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% de las áreas asistenciales sensibilizadas | Listados de asistencia, Actas con evidencia de jornadas de sensibilización.
[7 empty] | Planear | Analisis y revision de los costos adquiridos para el funcionamiento de los servicios asistenciales que son directos con la facturación y seguimiento trimestral a la gestión de costos. | Costos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% de analisis de costos elaborados | Informe trimestral comparativo con evidencia del 100% de las cuentas de contratos de bienes y servicios revisadas.
[7 empty] | Hacer | Actualización de hojas de vida en un 100% de equipos industriales. | Mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80% de actualización de hojas de vida (Trimetral 20% avance) | Informe con evidencia de actualizacion de hojas de vida que alcance al 80%.
[7 empty] | Hacer | Actualización de hojas de vida en un 80% de equipos de computo. | Mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80% de actualización de hojas de vida (Trimetral 20% avance) | Informe con evidencia de actualizacion de hojas de vida que alcance al 80%.
[7 empty] | Hacer | Actualización de hojas de vida en un 100% de vehiculos. | Mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80% de actualización de hojas de vida (Trimetral 20% avance) | Informe con evidencia de actualizacion de hojas de vida que alcance al 80%.
[7 empty] | Hacer | Actualizacion y manteminiento del Software Dinamica Gerencial Hospitalaria. | Mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 100% de actualizacion | Informe con evidencia del 100% de actualizacion y mantenimiento al software Dinamica Gerencial, listados de asistencia, actas.
[7 empty] | Hacer | Dar capacitacion al personal de mantenimiento sobre la normatividad de habilitacion en estandares de infraestructura y dotacion Hospitalaria | Mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dos (02) Capacitaciones | Informe semestral de la capacitacion realizada con el personal de mantenimiento
[7 empty] | Hacer | Dar una capacitacion y adherencia semestral al personal asistencial del uso y manejo de los equipos biomedicos riesgo IIB y III. | Mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dos capacitaciones y adherencia (Una Semestral con videncias de adherencia) | Informe semestral de la capacitacion realizada con evidencias de adherencia, con el personal de asistencial
[7 empty] | actuar | Cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2022 en un 90% - Infraestructura, equipos Industriales, parque automotor, equipos Biomedicos | Mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 90% de cumplimiento acumulado al terminar la vigencia presentando avances trimestrales del 22,5% | Informe trimestral de seguimiento a la ejecución, presentado los primeros 10 dias de cada mes.
|  |  | Control y seguimiento a la Operatividad | Gestión Administrativa y Financiera | 4.1.3 | Resultados financieros Oportunos | Hacer | Priorizar el pago de obligaciones de vigencias anteriores con el fin de evitar posibles demandas, mediante informe mensual a Gerencia | Tesoreria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Cumplimiento del pago 90% de obligaciones de vigencias anteriores, al terminar la vigencia | Informes presentados a Gerencia dentro de los 5 primeros dias de cada mes.
[7 empty] | Hacer | Cumplimiento de acuerdos de pago suscritos de las sentencias judiciales en contra de la entidad, mediante informe mensual a Gerencia. | Tesoreria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Cumplimiento al 100% del pago de sentencias judiciales | Informes presentados a Gerencia dentro de los 5 primeros dias de cada mes.
[7 empty] | Hacer | Realizar Seguimiento y control al comportamiento tesoral mediante informe de estado de tesoreria trimestralmente | Tesoreria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 informes presentados | Informe Trimestral presentado a la Gerencia.
[7 empty] | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control cuatrimestral a los pagos mediante conciliación con el area de presupuesto y contabilidad. | Tesoreria | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% de conciliaciones cuatrimestrales | Formatos de conciliación firmado por las partes, dentro de los 10 primeros dias del mes siguiente.
[7 empty] | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control mensual a los ingresos mediante la conciliación con las áreas de Facturación y Cartera. | Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% de conciliaciones mensuales | Reporte cuatrimestral de actas de conciliación mensual con las áreas de Facturación y Cartera dentro de los primeros 10 dias del mes siguiente de cada cuatrimestre.
[7 empty] | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control mensual a los gastos mediante la conciliación con las áreas de talento humano, Almacen y supervisores. | Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% de conciliaciones mensuales | Reporte cuatrimestralde actas de conciliación mensual con las áreas de talento humano, almacen y supervisores dentro de los primeros 10 dias siguientes de cada cuatrimestra.
[7 empty] | Hacer | Realizar proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mediante la presentación de informe de gestion trimestral con las respectivas recomendaciones. | Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 informes presentados | Acta de socializacion al comité y los Informes trimestral presentados sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.
[7 empty] | Hacer | Realizar proceso de seguimiento y control a los resultados financieros obtenidos trimestralmente mediante la presentación de informe de gestión | Contabilidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 informes presentados | Informe trimestral presentado a la Gerencia y la subgerencia Administrativa sobre el comportamiento financiero y resultado de los indicadores dentro de los 12 dias siguientes de cada cuatrimestre.
[7 empty] | Hacer | Realizar trimestralmente la conciliación de las partidas incorporadas en los estados financieros con los líderes responables de las áreas que componen la información financiera. (Almacen, talento humano, facturación, cartera, activos fijos, tesoreria, Auditoria medica). | Contabilidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 informes presentados | Actas de conciliación con los lideres de las areas dentro de los primeros 12 dias siguientes de cada trimestre.
[7 empty] | Hacer | Elaborar reportes trimestrales de los resultados del comité de sostenibilidad financiera en la vigencia 2022 | Contabilidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 informes presentados | Cuatro reportes socializados al Comité de Gestion y desempeño Institucional dentro de los primeros 12 dias siguientes de cada trimestre.
NOTA: Rosita los analisis del 2193 donde quedan
Note on D3: Son los proyecto macro que me ayudaran al cumplimiento de los objetivos estrategicos
Note on E3: Es el macroproceso responsable de llevar acabo la ejecucion del proyecto
Note on G3: Son los resultados que se quieren obtener para el cumplimiento de los proyectos
Note on O3: Son los insumos que se requieren para el cumplimiento del proyecto
Note on P3: Es la inversion en $ que requiero para el cumplimiento de cada uno de los proyectos
Note on J7: TuSoft: tendria coordinar con costos
Note on G17: TuSoft: Aquí no observo la politica de implementación de un programa de uso racional y eficiente de los servicios públicos (uso y reutilización eficiente del agua, energia y otros…...Diseño de una política de austeridad institucional.........Garantizar el control de los costos y gastos en la operación...eso va en presupuesto

## SOGC 2022
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[10 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
5 | Mejorar los procesos organizacionales, a traves del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez. | 5.1 | Mejoramiento continuo para la vigencia 2022 | Gestion Calidad | 5.1.1 | Gestión de indicadores | Verificar | Seguimiento del cargue de análisis de indicadores - según ficha técnica | Calidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Un seguimiento del 100% de los indicadores sean cargados | Informe del seguimiento Trimestral (4 anual) | Profesional en ingenieria industrial y software ALMERA
[7 empty] | Hacer | Seguimiento del cargue de acción de mejora en sistemas de información | Calidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Un seguimiento del 100% de los indicadores sean cargados | Informe del seguimiento Trimestral (4 anual) | Profesional en ingenieria industrial y software ALMERA
[7 empty] | Verificar | Verificacion de la evidencia de cumplimiento de las acciones | Calidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Un seguimiento del 100% de los indicadores sean cargados | Informe del seguimiento Trimestral (4 anual) | Profesional en ingenieria industrial y software ALMERA
[7 empty] | Actuar | Enseñar a la parte administrativa el uso de la gestión de indicadores en ALMERA. | Calidad | 2022-01-01 | 2022-07-01 | Implementar el cargue de indicadores a la gestion administrativa de la entidad | Registro de actividad educativa | Profesional en ingenieria industrial y software ALMERA
[5 empty] | 5.1.2 | Mantener las condiciones de habilitación en los servicios evaluados | Hacer | Una auditoria (UMI) para la verificación de las condiciones de habilitación. | Calidad | 2022-02-01 | 2022-07-01 | Realizar la auditoria al servicio de UMI para la verificacion de los estandares de habilitacion | Informe final de la auditoria | Profesionales de calidad (Enfermera, ing industrial y profesional de las ciencias economicas)
[7 empty] | Hacer | Una auditoria (URGENCIAS) para la verificación de las condiciones de habilitación | Calidad | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Realizar la auditoria al servicio de URGENCIAS para la verificacion de los estandares de habilitacion | Informe final de la auditoria | Profesionales de calidad (Enfermera, ing industrial y profesional de las ciencias economicas)
[7 empty] | Verificar | Seguimiento a la adherencia del cumplimiento de las condiciones de habilitación (UCIM Y CONSULTA EXTERNA, laboratorio clinico) | Calidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Un seguimiento para la verificacion de los estandares de habilitacion por cada servicio. | Informe del seguimiento anual (3 anual) | Profesionales de calidad (Enfermera, ing industrial y profesional de las ciencias economicas)
[5 empty] | 5.1.3 | Plan de mejoramiento de garantía de la calidad vigencia 2022 | Planear | Realizar la Autoevaluación de los estandares de acreditacion | Calidad | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Autoevaluar todos los estandares de acreditacion aplicados a la entidad | Un documento en Excel con la autoevaluacion | Profesionales de calidad (Enfermera, ing industrial y profesional de las ciencias economicas)
[7 empty] | Verificar | Seguimientos planes de mejoramiento de los estandares de acreditacion priorizados | Calidad | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Realizar tres seguimientos a los planes de mejoramiento | Tres informes Trimestrales con el seguimiento de los planes de mejoramiento | Profesional calidad
[7 empty] | Verificar | Verificacion de los procesos de aprendizaje organizacional mejorados | Calidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Verificar los procesos de aprendizaje organizacional mejorados | Informe de la verificacion | Profesional calidad
[5 empty] | 5.1.4 | Procesos actualizados con enfoque en acreditación | Verificar | Aplicar lista de chequeo de verificación de criterios de acreditación para la actualización de procesos | Calidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Aplicar una lista de chequeo para la actualizacion de procesos | Acta aprobacion | Profesional calidad
|  |  |  | Gestion Ambiental | 5.2.1 | Garantizar el cumplimiento de las adecuadas segregaciones de los residuos hospitalarios y similares. | verificar | Realizar inspecciones a los almacenamientos transitorios, temporales y centrales con el fin de vericar la adecuada segregacion y condiciones de los mismo | Gestion Ambiental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Inspeccionar el 100% de los almacenamientos transitorios, temporales y centrales. | Cuatro (4) informes de inspeccion | Profesional en ingeneria ambiental
[5 empty] | 5.2.2 | Cumplimientos de las condiciones de la limpieza y desinfeccion del ambiente fisico | Verificar | Aplicar la lista de chequeo establecido para la evaluacion del proceso de limpieza y desinfeccion del personal de servicios generales una vez al mes | Gestion Ambiental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Inspeccionar el proceso de limpieza y desifeccion | Cuatro (4) informes de inspeccion | Profesional en ingeneria ambiental