San José del Guaviare, 22 de enero de 2025

100-102-002-2025

Doctora

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA

Gerente Encargada

E.S.E Hospital San José del Guaviare

San José del Guaviare

Asunto: Evaluación Riesgos SARO Segundo Semestre Vigencia 2024

Cordial saludo, Doctora Dora Judith,

Para la vigencia 2024, la ESE Hospital San José del Guaviare adopto la política de Gestión del Riesgo actualizada y adoptada mediante a Resolución No. 1620 del 29 de diciembre de 2023, la adopción incorpora las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Circular Externa 20211700000004-5  de 2021 con referencia al Sistemas Integrado de Gestión del Riesgo y los Subsistemas, de esta manera hoy la Institución gestiona los antiguos denominados riesgos de gestión mediante el Subsistema de Riesgos SARO (Subsistema de Administración del Riesgo Operacional) a través del software Almera, liderado por la Oficina de Planeación, identificados y ejecutados por los líderes de los procesos, y evaluados de manera semestral por la Oficina de Control Interno de Gestión.

Mediante el presente informe se presenta la evaluación correspondiente al II semestre de la vigencia 2024 y con él las novedades registradas y gestionadas por los responsables durante el periodo evaluado, y contenidas en el mapa de Riesgos SARO, así:

- Se identifico e incorporó 6 riesgos con sus respectivos controles y demás características y elementos de la gestión de riesgos.

- 4 procesos nuevos incorporaron los nuevos riesgos identificados. (Planeación, UMI, UCIM y Servicio Transfusional) y el procedimiento de mercadeo incorporó 2 riesgos nuevos.

- Se modifico el control del riesgo identificado al procedimiento de Gobierno en Línea.

- Se elimino 1 riesgo correspondiente al procedimiento de costos.

A continuación se presenta el cumplimiento de los controles diseñados para la mitigación de materialización de los riesgos.

Tabla No 1.

| RIESGOS SARO II SEMESTRE VIG. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. AREAS/SERVICIO/PROCESOS | No. RIESGOS IDENTIFICADOS | NO. DE CONTROLES DISEÑADOS |
| 31 | 34 | 36 |

En la tabla No. 1 se observa 31 Riesgos de SARO identificados, correspondientes a 34 procesos de los diferentes servicios asistenciales, áreas y oficinas administrativas de la Institución, de igual manera se establecieron 36 controles, conformando así el Mapa de Riesgos SARO de la ESE Hospital San José del Guaviare para el II semestre de la vigencia 2024, así mismo se evidencia una gestión del Riesgo de conformidad al marco de la política de riesgos adoptado por la Entidad.

Tabla No 2. Actividades de Control con un cumplimiento del 100%:

| UNIDAD DE RIESGO | RIESGO | CONTROL | ESTADO | AVANCE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente regulador (Ministerio de Trabajo) por no realizar la investigación del accidente laboral que se presenta en los servidores y contratistas de la entidad, debido a la no adherencia de los protocolos de acuerdo a la resolución 1401 de 2007. | El profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo convoca al grupo investigador una vez se presente el accidente laboral, a través del formato de reporte de accidente con el código .... se realiza la investigación del caso, con el fin de establecer las causas y determinar las acciones de mejora. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de manera consisten por el responsable. |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente regulador (Ministerio de Trabajo) por no realizar la investigación del accidente laboral que se presenta en los servidores y contratistas de la entidad, debido a la no adherencia de los protocolos de acuerdo a la resolución 1401 de 2007. | Sensibilizar a los lideres de los procesos de la entidad, en la importancia del cumplimiento de la investigación de accidente laboral conforme a la resolución 1401 de 2007. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de manera consistente por el responsable. |
| Gestión Documental | Posibilidad de Incumplimiento de realizar transferencias documentales primarias fuera de los términos que establece el cronograma. | El Técnico de Gestión Documental, realiza trazabilidad de cumplimiento de las acciones de acuerdo al cronograma de transferencias establecido para cada uno de los procesos de la entidad, a través del Procedimiento de gestión documental con código A-AC-PR-04, en el cual se establece la disposición final de documentos/transferencias documentales primarias y cuyo registro se evidencia en el (FUID)-Formato Único de Inventario Documental bajo el código A-AC-FO-02. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Control Interno Disciplinario | Posibilidad de afectación reputacional, por vulneración al debido proceso, a causa del vencimiento de términos en las diferentes etapas procesales dentro de los procesos disciplinarios. | El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario realiza seguimiento a las etapas de instrucción procesal, a través de un informe en el cual se evidencie la vigencia, numero de proceso, incumplimiento y estado actual de cada proceso. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable. |
| Gestión Administrativa y Financiera | Posibilidad de afectación económica por uso indebido de la caja menor asignada a la Subgerencia Administrativa y Financiera, debido a la omisión de cualquiera de los requisitos o directrices establecidas dentro del manejo de la misma | El Subgerente administrativo verifica y aprueba que las necesidades de cada una de las áreas cumpla con las especificaciones establecidas en el manejo de legalización de caja, a través del formato de solicitud de pedido A-SA-FO-01 DE 2019, una vez aprobado se efectúa el gasto, el cual debe ser soportado mediante factura legal y/o cuenta de cobro, posterior a ello se diligencia el recibo de caja menor, donde se registra en el libro de Excel para la legalización del recurso. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable. |
| Auditoría de Cuentas Médicas | Posibilidad de afectación económica por disminución en el flujo de recursos, debido a la extemporaneidad y deficiente calidad de la respuesta a la glosa. | El Coordinador del proceso, realiza evaluación de la calidad de la respuesta a las glosas emitidas por el personal del área de Auditoría de Cuentas Médicas, realizando una revisión aleatoria de una cantidad determinada de facturas por cada funcionario, con el objeto de identificar falencias en la respuesta de las objeciones presentadas y establecer acciones de mejora. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable. |
| Calidad | Posibilidad de sanción del ente regulador por incumplimiento a la circular externa 012 (PAMEC) de 2016, debido a la no ejecución de los planes de mejora. | La Jefe de la Oficina de Calidad realiza seguimiento bimestral a las acciones formuladas para los estándares priorizados, a través de auditorías internas a los planes de mejoramiento, para verificar el avance de los planes. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable. |
| Estadística | Posibilidad de entrega de historias clínicas sin el cumplimiento de los requisitos, debido a la no adherencia de los lineamientos establecidos en la resolución 1995 de 1999. | El técnico del proceso de Estadística realiza inducción y reinducción del Manual de Manejo de Historias clínicas al personal del área, a través de una capacitación, en la cual se resalte la importancia de la entrega de las historias clínicas con el debido cumplimiento de los requisitos acorde con la resolución 1995 de 1999. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable. |
| Gestión Ambiental | Posibilidad de Inadecuada segregación de residuos hospitalarios y similares en los diferentes servicios de la Institución, de acuerdo al código de colores, debido a la baja adherencia del PGIRHS (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares), lo cual contribuye a generar contaminación al medio ambiente, accidentes laborales y enfermedades. | El profesional de la Gestión Ambiental realiza sensibilización bimestral sobre la inadecuada segregación de los residuos hospitalarios y similares, por medio de informe y test de evaluativo para los colaboradores de la institución, con el fin de dar a conocer la adecuada segregación de los residuos hospitalarios, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el (PGIRHS). | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable. |
| Planeación | Posibilidad de incumplimiento de las metas y actividades formuladas en el Plan de Acción 2024, debido al desgaste del recurso humano y financiero sin lograr el alcance. | El jefe de la oficina de Planeación realiza seguimiento semestral al cumplimiento de las acciones y metas programadas en el Plan de Acción Institucional - (POA), a través del software almera, en el cual se genera el informe de avance de las actividades y metas programadas para la vigencia 2024. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Cirugía | Posibilidad de afectación económica y reputacional por ausencia del paciente, debido al área rural dispersa y/o condiciones geográficas lo cual impide la confirmar la realización de cirugías o procedimientos quirúrgicos. | 1-El líder del servicio de cirugía realiza el proceso de autogestión para mitigar el riesgo de inasistencias de pacientes a procedimientos quirúrgicos, mediante la herramienta de verificación de barreras de acceso (autorizaciones administrativas, geográficas, entre otras) a cirugías programadas. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Epidemiología | Posibilidad de generar información no veraz e inoportuna en los eventos de vigilancia en salud pública, debido a fallas en el proceso de inducción y adherencia en los lineamientos nacionales para la notificación de las enfermedades de salud pública por parte del personal asistencial. | El líder de Epidemiologia implementa estrategias de comunicación y socialización a través de videos, infogramas, clips informativos que serán publicados en los grupos de WhatsApp donde está incluido el personal asistencial, de igual forma, se realizara inducción al personal nuevo sobre la importancia de la notificación de eventos en salud pública, asimismo, se llevarán a cabo rondas de inspección diarias por los servicios en búsqueda de las fichas epidemiológicas. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Epidemiología | Posibilidad de generar información no veraz e inoportuna en los eventos de vigilancia en salud pública, debido a fallas en el proceso de inducción y adherencia en los lineamientos nacionales para la notificación de las enfermedades de salud pública por parte del personal asistencial. | En caso de evidenciar inconsistencias en la información de las fichas epidemiológicas, se Informa a la coordinación médica y a la Subgerencia de Servicios la falta de notificación de eventos de interés en salud pública, con el fin de realizar el correcto diligenciamiento de las fichas por parte del personal médico. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Hospitalización | Posibilidad de afectación económica por caídas de pacientes en el servicio, debido al deterioro del equipo inmobiliario (camas, camillas, sillas para baño, etc), lo cual puede generar (fracturas de cadera, trauma cráneo encefálico, eventos adversos) y demandas para la entidad. | El líder del servicio de hospitalizados debe realizar la necesidad de dotación de equipo inmobiliario (camas, camillas, sillas de baño, etc.); a través de mesas de trabajo con personal del servicio se consolida los requerimientos, con el fin de presentar la propuesta para la formulación del proyecto de dotación de equipo inmobiliario. | Ejecutado | 100% | El control se ejecutó por el responsable. Se recomienda mejorar y actualización de la evidencia del control de manera que se visualice la ejecución y gestión plena del control. O en su defecto ampliar la información contenida en el informe semestral. |
| Imagenología | Posibilidad de insatisfacción de los usuarios en la prestación de servicios de imagenología y ambulatorios, debido al no cumplimiento de la oportunidad en la asignación de citas para Rayos X y Ecografías. | El coordinador del servicio verifica y analiza los indicadores de oportunidad, a través del seguimiento mensual, en el cual se verifica el comportamiento del indicador, con el fin de establecer acciones de mejora. | Ejecutado | 100% | El control se ejecutó por el responsable. Se recomienda analizar y si es necesario actualizar la periodicidad de la ejecución del control y presentación de la evidencia, teniendo en cuenta que los informes presentados son trimestrales y la periodicidad refiere mensual. |
| Laboratorio Clínico | Posibilidad de no generar reporte de exámenes para diagnostico de Infarto Agudo de Miocardio debido a la no disponibilidad de reactivo de troponina I cuantitativa, lo que imposibilita una confirmación del diagnostico y tratamiento oportuno. | El líder del proceso de laboratorio clínico, realiza seguimiento a la disponibilidad de reactivos para el diagnostico del Infarto Agudo de Miocardio (IAM) a través de la lista de chequeo código M-LC-LCH-04 donde esta descrito el stock mínimo de reactivos que garantizan la oportuna prestación del servicio. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Referencia y Contra Referencia | Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador, debido a la no radicación oportuna de soportes requeridos para inicio de trámite de remisión al ente pagador. | El líder del proceso de Referencia y Contrarreferencia realiza el seguimiento y medición de la gestión de Referencia, a través de un informe trimestral identificando las causantes y acciones de mejora de acuerdo al indicador de oportunidad de gestión de trámite de Referencia. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Servicio Transfusional | Posibilidad de afectación económica por entregar Hemo componente incorrecto, debido a la baja adherencia del protocolo de transfusión sanguínea. | El líder del servicio Transfusional realiza de manera mensual auditoria al servicio de gestión pre transfusional, a través del formato guía de inspección - ejercicio de trazabilidad se realiza el seguimiento a la auditoria, con el fin de verificar el correcto procedimiento establecido en el protocolo de transfusión sanguínea y manual de procedimientos. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Terapia de tratamiento y rehabilitación | Posibilidad de insatisfacción en la prestación de servicios de terapias de tratamiento y rehabilitación, debido al no cumplimiento de la oportunidad en la asignación de citas de terapias. | El coordinador del servicio verifica y analiza los indicadores de oportunidad, a través del seguimiento y elaboración del informe trimestral de gestión, donde se evidencie el comportamiento de los indicadores del servicio de terapias con el fin de establecer acciones de mejora. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Trabajo social | posibilidad de afectación económica por no pago del ente territorial, debido a la no presentación del estudio socioeconómico al migrante al área de facturación debidamente interconsulta. | La profesional de trabajo social, realiza seguimiento al migrante (población venezolana), de acuerdo con la fecha y hora de ingreso a la IPS, a través de una entrevista, en la cual se determina la situación socioeconómica e irregular en Colombia, con el propósito de generar el estudio pertinente con base en la interconsulta generada. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta de forma consistente por el responsable. (Falta el informe). |
| Unidad de Cuidados Intermedios | posibilidad de afectación económica por subfacturación de estancias debido a la no oportunidad en el ingreso del paciente a la UCIM | El coordinador de enfermería de la UCIM, verifica el comportamiento del ingreso de los pacientes al servicio, a través del seguimiento trimestral del indicador de tiempo promedio de espera para ingreso del paciente en la unidad de cuidados intermedios adulto | Ejecutado | 100% | El control se ejecutó por el responsable. Se advierte que éste riesgo fue identificado y gestionado en el II semestre 2024. |
| Unidad Materno Infantil | Posibilidad de complicaciones de las gestantes y el feto, debido a demoras en la valoración de triage | El líder de la Unidad Materno Infantil, realiza el seguimiento mensual al indicador de oportunidad de triage obstétrico, a través del análisis de datos del software de Dinámica Gerencial, con el fin de brindar una atención oportuna y de calidad a las gestantes. | Ejecutado | 100% | El control se ejecutó por el responsable. Se recomienda mejorar el contenido de los informes en tanto que se observa confusión en los periodos de los informes. |
| Urgencias | Posibilidad de insatisfacción de los usuarios por estancias prolongadas, debido al retraso en la toma de ayudas diagnósticas y reporte de exámenes de laboratorio clínico. | El líder del servicio de urgencias realiza el análisis trimestral de los indicadores del servicio para la toma de imágenes diagnosticas a pacientes en observación, a través del seguimiento a la oportunidad en la toma de ecografías y reporte de exámenes de laboratorio clínico, con el fin de establecer acciones de mejora que minimicen las estancias prolongadas. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable del proceso. |
| Esterilización | Posibilidad de afectación económica por gasto desmedido del material quirúrgico (gasas. apósitos, vendajes, compresas, etc) en los diferentes servicios de la entidad, debido al mal uso de los insumos estériles. | El coordinador del proceso de esterilización realiza un seguimiento mensual del gasto de material por área del hospital, a traves del formato con código M-CI-FO-07 para determinar el consumo de cada servicio o área. | Ejecutado | 100% | El control se ejecuta por el responsable del proceso. Se advierte que las evidencias fueron presentadas en al correo de control interno de gestión. Informa la lider del servicio haber presentado inconvenientes en Almera. |
| Talento Humano | Posibilidad de pagos indebidos o detrimento Patrimonial por realizar descuentos (aportes, ahorros y créditos) en la nómina que no cumplan con los requisitos exigidos. | La líder de Talento Humano verifica que la documentación presentada por el servidor público cumpla con los requisitos establecidos por la entidad para realizar los descuentos por libranza o solicitudes de créditos, a través del diseño e implementación del instructivo de descuento por nomina aprobado por la entidad. | Ejecutado | 100% | El Control se ejecutó por el responsable. |
| Consulta Externa | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios en la prestación de servicios ambulatorios, debido al no cumplimiento de la oportunidad en la asignación de citas para las especialidades básicas. | El coordinador del servicio de Consulta Externa verifica y analiza los indicadores de oportunidad, por medio del seguimiento y elaboración del informe trimestral de gestión, el cual evidencia el comportamiento de los indicadores del proceso atención ambulatoria, con el propósito de establecer las acciones de mejora | Ejecutado | 100% | El Control se ejecutó por el responsable. |

Se observa en la tabla No. 2 26 controles que fueron ejecutados de manera consistente por los responsables, número que equivale al 72% de total de los controles diseñados y registrados en el mapa de Riesgos SARO para el segundo semestre de la vigencia 2024. Se resalta que estos procesos están activos para mitigar la materialización de los riesgos y cumplimiento de sus objetivos; Sin embargo, es importante atender las recomendaciones dadas por la Oficina de C.I.G en el presente informe.

Tabla No 3. Actividades de control con cumplimiento parcial mayor al 50%

| UNIDAD DE RIESGO | RIESGO | CONTROL | ESTADO | AVANCE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercadeo | Posibilidad de afectación reputacional por tergiversar la información de los servicios de salud, debido la desconocimiento por parte de los usuarios y/o medios de comunicación (emisoras locales y redes sociales), sobre los procesos y procedimientos de la Entidad | El líder de la gestión de comunicaciones debe realizar programas radiales a través de las emisoras locales (Marandua y Caracol Guaviare) para informar a los usuarios sobre los procedimientos y procesos de la entidad, con el fin de mejorar la percepción de la E.S.E. Hospital san José del Guaviare. | Ejecución parcial | 66% | El control se ejecutó de manera parcial, Aunque el contrato parala ejecución del control fue de 10 meses, el control se ejecutó de acuerdo al informe presentado 8 meses. |
| Tecnología Informática | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información del software de Dinámica Gerencial, debido a vulnerabilidades en el acceso a la información al no contar con mecanismos de control adecuados. | El líder de Tecnología Informatica verifica la ejecución de las copias de seguridad diarias de los Planes de mantenimiento programados, a través de la inspección de la carpeta de Backus del servidor principal, en la cual se evidencie que se hayan generado los 6 archivos diarios actualizados en fecha hora y tamaño; en caso de que no se actualice los criterios (fecha, hora y tamaño), se verifica los planes de mantenimiento programados. | Ejecución parcial | 80% | El control se ejecuto por el responsable, Se recomienda que los informes también correspondan a la periodicidad y/o que el informe sea especifico por mes a mes y no de forma general; lo anterior para guardar relación entre Control/ evidencia / periodicidad. |
| Hospitalización | Posibilidad de afectación económica por caídas de pacientes en el servicio, debido al deterioro del equipo inmobiliario (camas, camillas, sillas para baño, etc), lo cual puede generar (fracturas de cadera, trauma cráneo encefálico, eventos adversos) y demandas para la entidad. | Desarrollar una capacitación semestral, sobre el protocolo de riesgo de caída para el personal de enfermería, por medio de una herramienta virtual, con el objeto de medir adherencia y mitigar el riesgo. | Ejecución parcial | 80% | Se observa ejecución del control, sin embargo, las evidencias cargadas están incompletas( Falta el listado de asistencia, el cual por el método de socialización, el listado de asistencia corresponde a el resultado del tex evaluativo. |
| Hospitalización | Posibilidad de desequilibrio económico en el servicio del Etnopabellón, debido a la Inadecuada asignación del centro de atención en la facturación de egresos del servicio. | El coordinador de enfermería del servicio de Etnopabellon realiza el seguimiento aleatorio mensual a las facturas generadas de los egresos del servicio, para identificar hallazgos por subfacturación o inadecuada asignación del centro de atención, a través del informe de auditoría donde se especifican los ingresos (pacientes), centros de costos asignado y el valor de la factura. | Ejecución parcial | 75% | Con ocasión a la ejecución del proyecto de remodelación, ampliación y construcción del hospital, el servicio de etnopabellon fue suspendido el 4 trimestre 2024 temporalmente, en consecuencia, el control no alcanzo un cumplimiento del 100%. |
| Transporte Asistencial | Posibilidad de afectación económica por no reconocimiento del servicio prestado, debido al incumplimiento del personal de enfermería del servicio de ambulancia en el cargue de la bitácora (registro clínico de los pacientes que son trasladados en ambulancia) al software institucional (DINAMICA.NET). | El líder del proceso de Transporte Asistencial realizará la socialización al personal auxiliar de enfermería responsable del cargue de la bitácora en el software de DINAMICA GERENCIAL, a través de un videoclip del proceso del cargue y la importancia del registro de la información | Ejecución parcial | 80% | La ejecución del control se ejecutó por el responsable, sin embargo, falta la ficha de socialización. |
| SIAU | Posibilidad de incumplimiento en la presentación de las respuestas de las (PQRS) peticiones, quejas y reclamos, debido a la inoportunidad de la respuesta mayor al tiempo establecido, por parte del personal o área implicada. | El profesional del Sistema de Atención al Usuario realiza él envió de la petición, queja y reclamo (PQRS) cada semana, mediante correo institucional a las áreas implicadas de establecer la respuesta oportuna, asimismo, establece recordatorios periódicos para la fecha de respuesta en el menor tiempo posible; las inconformidades son presentadas ante el Comité de PQRS; en caso de incumplimiento se enviara el reporte a la oficina de Control Interno Disciplinario con el fin de establecer las acciones de mejora. | Ejecución parcial | 94% | En las evidencias de ejecución del control no se observan el 100% teniendo en cuenta que a la fecha de cargar las evidencias estaba pendiente realizar el comité de PQRS del mes de diciembre. |

En la tabla número 3 se observan 6 controles de Riesgos SARO con un cumplimiento parcial; con una ejecución >66%. Se advierte que en la mayoría de estos no alcanzaron una calificación del 100% en la evaluación no tanto por incumplimiento en la ejecución del control, si no por debilidad en el cargue y reporte de evidencias en el software Almera, las cuales son incompletas o difieren parcial o total a lo indicado de evidencia como tal en el mapa de riesgo.

Tabla No 4. Actividades de control con cumplimiento de controles  inferior al 50%.

| UNIDAD DE RIESGO | RIESGO | CONTROL | ESTADO | AVANCE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercadeo | Posibilidad de desconocimiento del mercado para brindar servicios de salud oportunos para los usuarios del HSJG, debido a la ampliación de la oferta de servicios sin la socialización al cliente externo. | El profesional de la gestión comercial y costos, identifica las condiciones del mercado, a través del análisis de la situación externa (oportunidades y amenazas), con el propósito de tomar decisiones oportunas. | Sin ejecución | 20% | Se observan la ejecución de actividades propias del proceso del riesgo identificado, Sin embargo, no hay correspondencia entre las evidencias cargadas frente al control y evidencias propuestas en el diseño del control. |
| Mercadeo | Posibilidad de afectación económica por no acceder a los servicios de salud de la entidad, debido al desconocimiento del portafolio de servicios y sus canales | El profesional de la gestión comercial y costos, promocionara el portafolio de servicios y sus canales de acceso al cliente externo en 3 eventos comerciales, con el propósito de dar a conocer la oferta y canales de bienes y servicios de la entidad. | Ejecución parcial | 33% | El control se ejecutó parcialmente, de 3 eventos propuestos en el control, se realizo 1. |
| Gobierno en Línea | Posibilidad de sanción por parte del ente de control por no publicar la información mínima requerida para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014, debido al incumplimiento de las áreas responsables. | El técnico de Gobierno en Línea realizara capacitación a los lideres de las áreas de contabilidad, presupuesto, talento humano, planeación, jurídica y control interno de gestión, sobre la ley 1712 de 2014, de igual forma, se notificará a las áreas de la entidad para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica mediante correo institucional, con el propósito de implementar los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. | Ejecución parcial | 20% | De acuerdo a información del área de planeación, no se ejecuto el control, teniendo en cuenta que se advirtió la necesidad de modificar y actualizar el riesgo y con esté el control. |
| Mantenimiento | Posibilidad de afectación económica por daños ocasionados en las unidades biomédicas, debido al mal uso de los equipos por parte del personal asistencial, lo cual incrementa el gasto para el mantenimiento de la tecnología usada para la prestación de servicios de salud. | El profesional de apoyo de la gestión biomédica, realizara seguimiento a los protocolos de uso de los equipos biomédicos, a través de la aplicación de la lista de chequeo (digital) donde se evalúa el paso a paso, de la limpieza, alistamiento, puesta en funcionamiento y almacenamiento de los equipos, lo cual permite identificar debilidades en la adherencia de los protocolos. | Sin ejecución | 0% | No se evidencia ejecución del control en toda la vigencia |

De acuerdo a la tabla No.4, se observa 3 controles con ejecución parcial inferior a 50% representando un 8% y 1 control sin ejecución en la vigencia, este representa el 3%  Se advierte  alarma ante este incumplimiento, en tanto que el riesgo identificado es una actividad transversal en los procesos asistenciales de la institución, de otra parte se observa una débil acción e intervención por parte de la primera y segunda línea de defensa en la gestión del riesgo. Estos incumplimientos por parte de los responsables, incrementa la posibilidad de materializar los riesgos y el cumplimiento de objetivos.

De acuerdo a lo evidenciado en las tablas 2,3 y 4 se concluye que para la vigencia 2024 el acumulado del cumplimiento en la ejecución de controles para la mitigación de los Riesgos SARO es de 88% .

Recomendaciones

- Se recomienda tener muy en cuenta al momento de identificación del riesgo que este tome  como primer insumo el objetivo del proceso como también observar cómo desde el proceso se puede llegar afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad es decir, que este análisis identifique la alineación  con los objetivos institucionales de la entidad y normatividad vigente, de no ser así, se debe considerar la actualización del mismo y en dado caso, la actualización del proceso y procedimiento.

- Se recomienda efectuar capacitaciones a los líderes de procesos y primera línea de defensa de las guias para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP y forma particular las actualizaciones que surgen con las nuevas versiones de las guias; a fin de propender el conocimiento y aplicabilidad de dicha herramienta, para lograr una eficiente y eficaz gestión del riesgo en la Entidad de manera integral, pues de nada sirve un control bien diseñado si éste no se ejecuta por el responsable; de ser así, la probabilidad de materializar el riesgo, aumenta.

- Se recomienda dar continuidad y celeridad a la implementación del Sistema Integrado de Riesgos con los respectivos subsistemas señalados en las Circulares Externas 009 de 2016, 20211700000004-5 de 2021 y No. 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta que los términos establecidos para dicha implementación se han vencido y la Entidad puede ser objeto de sanciones por el Ente de Control. A continuación se presenta los plazos de implementación de acuerdo a los subsistemas que le aplica a la Entidad y adoptados por la misma en la Política de gestión del Riesgo Código E-PL-OT-01 Versión 2.0.

| Política de gestión del Riesgo ESE HSJG | Estado Implementación en la ESE HSJG | Términos de Implementación | Directriz Normativa Ente de Control /Supersalud y DAFP |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos de Salud | Cumple | Septiembre 2022 | Circular Externa 20211700000004-5 de la Supersalud. |
| Riesgo Operacional (SARO) | Cumple | Septiembre 2023 | Circular Externa 20211700000004-5 de la Supersalud y DAFP. |
| Riesgo Actuarial Riesgo de Crédito Riesgo de Liquidez | En proceso de Implementación. | Septiembre 2023 | Circular Externa 20211700000004-5 de la Supersalud. |
| Riesgos SARLAFT, | En proceso de Implementación | Septiembre 2021 | Circular Externa 20211700000005-5 y Circular Externa 009 de 2016 de la Supersalud. |
| Riesgo SICOF | Cumple | Septiembre 2022 | Circular Externa 20211700000005-5 de la Supersalud y DAFP. |

- De conformidad a la recomendación del numeral 3 y teniendo en cuenta que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT es el más atrasado en su implementación, como quiera que, un factor de carácter obligatorio es la designación y/o nombramiento del Oficial de Cumplimiento por la Junta Directiva y en consecuencia por el representante legal, se recomienda atender esta disposición de conformidad a los criterios establecidos por las disposiciones contenidas en  las circulares y con mayor celeridad.

- Se recomienda mejorar el cargue y reporte de evidencias de ejecución de los controles, en tanto que las mismas deben guardar cumplimiento a lo propuesto en el diseño de controles del mapa de Riesgos SARO.

- Se recomienda desarrollar acciones proactivas a las líneas de defensa primera y segunda de conformidad a los roles y responsabilidades asignadas en el sistema de control interno en la gestión del riesgo.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

LUCEDY TRUJILLO LAZO

Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Proyecto: Luz A. Parrado V.; Apoyo Prof. C.I.G