SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019

03 DE ENERO DE 2020

INTRODUCCIÓN

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar los riesgos de corrupción, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y el Decreto 2641 del 2012, basados en los lineamientos incorporados en la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De igual forma, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión” en la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, que pretende hacer visible la gestión pública, promover la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, así como su acceso a la información a los trámites y servicios que ofrece la entidad.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción, sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El hospital san José del Guaviare, adopta el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente.

La Oficina de Control Interno, es responsable de adelantar la verificación de la elaboración y  publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la institución; efectuar  seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,  (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

El Plan  Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2019 de la E.S.E Hospital San José del Guaviare, está  integrado por los siguientes componentes, así:

- Gestión del Riesgo de corrupción.

- Rendición de Cuentas.

- Racionalización de Trámites.

- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

- Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.

- Iniciativas adicionales.

La oficina de Control Interno de Gestión, realiza evaluación de cumplimiento de los componentes descritos anteriormente, encontrando lo siguiente hallazgos así:

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año. Durante la vigencia  se podrá modificar o ajustar las veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación cada responsable debe ejecutar las acciones contempladas en sus subcomponentes o procesos. En concordancia con la cultura del autocontrol, al interior de la entidad los líderes de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa.

El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado para la vigencia 2019, se identificaron 14 riesgos y se con sus respectivas  causas, Riesgos,  consecuencias),  análisis de los riesgos, valoración de riesgos y establecieron los controles, el cual se encuentra publicado en la página web de la institución y la evaluación estará adjunto a este documento.

Matriz de seguimiento Política de riesgos de corrupción

| PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Política de administración del riesgo | 1.1 | Actualización política gestión del Riesgo | Política de gestión del riesgo actualizada | Planeación y Control Interno de Gestión | 06 diciembre de 2018. |
|  | 1.2 | Capacitación metodología plan anti corrupción y atención al ciudadano a responsables de cada proceso. | Divulgación de la política de gestión del riesgo actualizada | planeación | 14-ene-19 a 18-ene-19 |
|  | 1.3 | Inducción/Re-inducción en política de gestión del riesgo | Personal capacitado con la política de gestión del riesgo en su última versión o actualización | planeación | A necesidad |
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Aplicación de herramientas para la validación y/o actualización de riesgos, controles y evaluación de riesgos | Identificación de riesgos de acuerdo a las herramientas aplicadas | planeación | 21-ene-19 a 25-ene-19 |
|  | 2.2 | Consolidación de mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción consolidado con las actualizaciones correspondientes. | planeación | 28 enero de 2019 |
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar a través de la página web de la E.S.E. y correos institucionales, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vg 2019 para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general | Certificación por parte del Planeación indicando los métodos de consulta y divulgación empleados | planeación | 31 enero de 2019 |
| Subcomponente/proceso 4 seguimiento | 4.1 | Realizar el seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo a la metodología establecida en la política de gestión del riesgo aprobada y adoptada por la entidad | Registro de observaciones en los seguimientos realizados | Línea de defensa estratégica | De acuerdo a los parámetros establecidos en la política de gestión del riesgo según lo identificado en el mapa de riesgos. (Corte Trimestral) |

SEGUIMIENTO

| Entidad: |  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia: |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| Fecha de publicación |  |  | 03 de enero de 2020 |  |  |  |  |  |
| Componente: |  |  | Riesgo de Corrupción |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/procesos | Actividades |  |  | % Avance | observaciones |  |  |  |
| Política de administración del riesgo | 1.1 | Actualización política gestión del Riesgo |  | 100% | se Realizó actualización de Política de Gestión del Riesgo Comité de Coordinación de Control Interno, mediante Acta N 04 de fecha 04 diciembre de 2018, Resolución 1611 de 31 se encuentra publicado en la página web https://esehospitalguaviare.gov.co/wp-content/uploads/2019/Pol%C3%ADticas/POLITICA%20DE%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%20HSJG%201.pdf?_t=1552075855 |  |  |  |
| Política de administración del riesgo | 1.2 | Capacitación metodología plan anti corrupción y atención al ciudadano a responsables de cada proceso. |  | 100% | Se realizó socialización de la metodología de Plan Anticorrupción 24 enero de 2019, por parte del área de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |  |  |  |
|  | 1.3 | Inducción/Re-inducción en política de gestión del riesgo |  | 100% | En las inducciones el área de Planeación realiza la socialización de la política de Gestión del Riesgo. |  |  |  |
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Aplicación de herramientas para la validación y/o actualización de riesgos, controles y evaluación de riesgos |  | 100% | Planeación da aplicabilidad a la herramienta para la validación y actualización de riesgos y controles, Identificación de riesgos de acuerdo a las herramientas aplicadas. |  |  |  |
|  | 2.2 | Consolidación de mapa de riesgos de corrupción |  | 100% | El área de Planeación realizó la consolidación del mapa de riesgos de corrupción, aplicando la metodología adoptada por la entidad, los cuales fueron actualizados, consolidados y establecidos en el mapa de calor para esta vigencia. |  |  |  |
| Subcomponente/proceso 3 | 3.1 | Divulgar a través de la página web de la E.S.E. y correos institucionales, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vg 2019 para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general |  | 100% | Se evidencia mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019, publicado en la página web. |  |  |  |
| Subcomponente/proceso 4 | 4.1 | Realizar el seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo a la metodología establecida en la política de gestión del riesgo aprobada y adoptada por la entidad |  | 100% | Línea de defensa estratégica, realiza seguimiento a la aplicabilidad del cumplimiento de la política de gestión del riesgo. Tercera línea de defensa realiza la evaluación del mismo. |  |  |  |

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Estrategia Anti trámites de la Empresa Social del Estado Hospital San José del Guaviare, busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Departamento, facilitando el acceso a nuestros servicios,  simplificando, estandarizando, eliminando, optimizando y automatizando los trámites existentes, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. La Estrategia Anti trámites comprende mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan contar con un servicio eficiente, eficaz y transparente.

Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Actividades | Meta o producto | Fecha | Responsable |
| Identificación | Revisar y actualizar el inventario de los trámites inscritos en el SUIT. | Pantallazo de evidencia en la plataforma del SUIT | 11 y 12 de febrero de 2019 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |
|  | Participar en la socialización y conformación de mesas de trabajo. | Una socialización con los líderes de área. | 12 de Febrero del 2019 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |
| Priorización | Convocar la mesa de trabajo de gobierno digital. | Un informe con la propuesta de los tramites priorizados | 18 de febrero de 2019 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la socialización y tomas de decisiones. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 27 de febrero de 2019 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información y Control Interno de Gestión. |
| Racionalización | Comparar la información de cada trámite registrado en el SUIT con el área encargada de dicho trámite. | Formato integrado del trámite | 29 de marzo de 20198 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |
|  | Realizar la actualización correspondiente a cada trámite en la plataforma del SUIT. | Pantallazo de evidencia de la plataforma del SUIT | 28 de junio de 2019 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |
|  | Publicación de enlace del trámite desde la página web institucional hacia la plataforma de NO MÁS FILAS. | Pantallazo de evidencia del enlace de la página web institucional hacia la página NO MÁS FILAS. | 31 de julio de 2019 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |

SEGUIMIENTO

|  | Entidad: |  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vigencia: |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | Fecha de publicación |  |  | 03 de enero de 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Componente: |  |  | Racionalización de Trámites |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase |  | Actividades | Meta o producto |  | % Avance | observaciones |  |  |  |
| Identificación |  | Revisar y actualizar el inventario de los trámites inscritos en el SUIT. | Pantallazo de evidencia en la plataforma del SUIT |  | 100% | La entidad a 31 de diciembre de 2019, tiene aprobado por el SUIT 8 trámites de los cuales se seleccionaron 2 para aplicar la estrategia de racionalización, así: *Asignación de cita para la prestación de servicios en salud *Historia clínica. Se evidencia seis (6) trámites en proceso (Terapia, Exámen de laboratorio Clínico, Radiología e imágenes diagnositicas, Atención inicial de urgencias, Dispensación de medicamentos y dispotivos médicos). |  |  |  |
|  |  | Participar en la socialización y conformación de mesas de trabajo. | Una socialización con los líderes de área. |  | 100% | Se evidencia acta de mesa de trabajo de los trámites a racionalizar de fecha 18 de febrero de 2019, los tramites a racionalizar. |  |  |  |
| Priorización |  | Convocar la mesa de trabajo de gobierno digital. | Un informe con la propuesta de los tramites priorizados |  | 100% | Se evidencia acta de mesa de trabajo de los trámites a racionalizar de fecha 18 de febrero de 2019, los tramites a racionalizar, no se evidencia informe |  |  |  |
|  |  | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la socialización y tomas de decisiones. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | 100% | Se evidencia socialización de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción, el día 31 de enero de 2019, a la Junta Directiva. |  |  |  |
| Racionalización |  | Comparar la información de cada trámite registrado en el SUIT con el área encargada de dicho trámite. | Formato integrado del trámite |  | 100% | Se evidencia formato integrado de los trámites de Asignación de citas médica para la prestación de servicios de salud, Historia Clínica. |  |  |  |
|  |  | Realizar la actualización correspondiente a cada trámite en la plataforma del SUIT. | Pantallazo de evidencia de la plataforma del SUIT |  | 100% | Se evidencia pantallazo de la plataforma del SUIT (Asignación de citas médica para la prestación de servicios de salud, Historia Clínica.) |  |  |  |
|  |  | Publicación de enlace del trámite desde la página web institucional hacia la plataforma de NO MÁS FILAS. | Pantallazo de evidencia del enlace de la página web institucional hacia la página NO MÁS FILAS. |  | 100% | Se evidencia publicación de ocho (8) trámites en el link de trámites y servicios trámites de la página web institucional hacia la página NO MÁS FILAS. www.esehospitalguaviare.gov.co |  |  |  |

RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones; así como la evaluación de la gestión;  todo ello en busca de transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de  principios de Buen Gobierno.

| Matriz de estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Sensibilización al comité técnico de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2017. | Convocar un comité técnico para realizar la sensibilización. | Oficina de Planeación | 5 al 15 de Febrero del 2019. |
|  | 1.2 | Conformación de equipos líder de cada área de la entidad encargada de la recolección de la información. | Organizar por área de trabajo a través de líderes la información adherente a las funciones misionales y visiónales de la entidad. | Oficina de Planeación | 11 al 17 de Febrero del 2019. |
|  | 1.3 | Solicitar la información a presentar de todas las áreas de la entidad. | Recopilar la información elaborada por cada área de la entidad que sea pertinente para el proceso de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | 20 al 26 de Febrero del 2019. |
|  | 1.4 | Elaboración del informe de rendición de cuentas con el consolidado de la vigencia a presentar. | Elaborar un informe con el consolidado de la información de todas las áreas de la entidad. | Oficina de Planeación | 27 febrero al 11 marzo del 2019. |
|  | 1.5 | Publicación del informe de rendición de cuentas en medios de comunicación. | La publicación del informe consolidado en la página web institucional de la ESE Hospital de San José del Guaviare. | Oficina de Planeación | 20 de Marzo del 2019. |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la convocatoria a participar en la Audiencia Pública de cuentas de la vigencia. | Elaborar y publicar piezas publicitarias con la información de la audiencia pública de cuentas de la vigencia. | Oficina de Planeación | 01 a 30 Marzo del 2019. |
|  | 2.2 | Realizar la audiencia pública de cuentas con información de la vigencia anterior en cabeza del gerente de la entidad. | Organizar un espacio de exposición y dialogo con referente a la gestión de la vigencia 2018 entre el gerente de la entidad y la comunidad. | Oficina de Planeación | 03 de abril del 2019. |
|  | 2.3 | Realizar una autoevaluación de la experiencia de la audiencia de Rendición de cuentas Vg 2018. | Elaborar e implementar una herramienta de evaluación. | Oficina de Planeación | 04 de abril del 2019. |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaboración de circulares internas a todos los servidores públicos a participar en los procesos de rendición de cuentas. | Circulares enviadas a correos institucionales de cada área de la entidad. | Oficina de Planeación | 15 de Marzo 2019. |
|  | 3.2 | Elaborar y enviar invitaciones personales por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía, agremiaciones sociales, veedurías. | Un listado de Radicaciones de invitaciones por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía, agremiaciones sociales, veedurías. | Oficina de Planeación | 15 de Marzo 2019. |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Hacer seguimiento a las acciones estipuladas en la estrategia de rendición de cuentas. | Un reporte de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. | Control Interno | 16 de Mayo del 2019. |
|  | 4.2 | Dar Cumplimiento al plan de mejoramiento estipulado por la oficina de control interno. | El radicado del plan de mejoramiento ejecutado en la oficina de control interno. | Oficina de Planeación | 9 de septiembre del 2019. |
|  | 4.3 | Evaluar el plan de mejoramiento radicado por la oficina de planeación. | Una notificación de cumplimiento o no cumplimiento al plan de mejoramiento. | Control Interno | 16 de septiembre del 2019. |
|  | 4.4 | Publicar en la página web la de la institución los resultados de cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas. | La publicación de los resultados en la página Web de la entidad. | Oficina de Planeación | 31 de diciembre del 2019. |

SEGUIMIENTO

| Entidad: |  | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia: |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de publicación |  | 03 enero de 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Componente: |  | Rendición de Cuentas |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente |  |  | Meta o producto | % Avance | Observaciones |  |  |  |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Sensibilización al comité técnico de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018. |  | Convocar un comité técnico para realizar la sensibilización. | 100% | En comité de Gestión y Desempeño, la Línea Estratégica, inició con la programación para rendición de cuentas de la vigencia 2018. |  |  |  |
|  | Conformación de equipos líder de cada área de la entidad encargada de la recolección de la información. |  | Organizar por área de trabajo a través de líderes la información adherente a las funciones misionales y visiónales de la entidad. | 100% | En comité de Gestión y Desempeño, la Línea Estratégica, inició con la programación para rendición de cuentas de la vigencia 2018. |  |  |  |
|  | Solicitar la información a presentar de todas las áreas de la entidad. |  | Recopilar la información elaborada por cada área de la entidad que sea pertinente para el proceso de rendición de cuentas. | 100% | Mediante correo electrónico se solicitó información para ser presentada en la rendición de cuentas, a las diferentes áreas, lideradas por la Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia de Servicios de Salud, Jurídica y Planeación. |  |  |  |
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas con el consolidado de la vigencia a presentar. |  | Elaborar un informe con el consolidado de la información de todas las áreas de la entidad. | 100% | Se evidencia informe de rendición de cuentas, se encuentra publicado en la página web, https://esehospitalguaviare.gov.co/wp-content/uploads/2019/Informes/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Vigencia%202018.pdf?_t=1554839799 |  |  |  |
|  | Publicación del informe de rendición de cuentas en medios de comunicación. |  | La publicación del informe consolidado en la página web institucional de la ESE Hospital de San José del Guaviare. | 100% | Se evidencia informe de rendición de cuentas, se encuentra publicado en la página web, https://esehospitalguaviare.gov.co/wp-content/uploads/2019/Informes/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Vigencia%202018.pdf?_t=1554839799 |  |  |  |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la convocatoria a participar en la Audiencia Pública de cuentas de la vigencia. |  | Elaborar y publicar piezas publicitarias con la información de la audiencia pública de cuentas de la vigencia. | 100% | Se realizó convocatoria a la Alianza de Usuarios, para participar en la construcción de los temas a profundizar en la audiencia de rendición de cuentas. |  |  |  |
|  | Realizar la audiencia pública de cuentas con información de la vigencia anterior en cabeza del gerente de la entidad. |  | Organizar un espacio de exposición y dialogo con referente a la gestión de la vigencia 2018 entre el gerente de la entidad y la comunidad. | 100% | Se realizó la audiencia en Rendición de cuentas, en el Auditorio de la entidad, el día 10 de abril de 2019 |  |  |  |
|  | Realizar una autoevaluación de la experiencia de la audiencia de Rendición de cuentas Vg 2018. |  | Elaborar e implementar una herramienta de evaluación. | 100% | No se evidencia herramienta de evaluación. |  |  |  |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Elaboración de circulares internas a todos los servidores públicos a participar en los procesos de rendición de cuentas. |  | Circulares enviadas a correos institucionales de cada área de la entidad. | 100% | Se emitieron invitaciones mediante correos institucionales a participar de la rendición de cuentas |  |  |  |
|  | Elaborar y enviar invitaciones personales por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía, agremiaciones sociales, veedurías. |  | Un listado de Radicaciones de invitaciones por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía, agremiaciones sociales, veedurías. | 100% | Se emitieron comunicados personales a los líderes de las entidades públicas, Alianza de Usuarios, |  |  |  |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Hacer seguimiento a las acciones estipuladas en la estrategia de rendición de cuentas. |  | Un reporte de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. | 100% | Se realizó evaluación a la rendición de cuentas. |  |  |  |
|  | Dar Cumplimiento al plan de mejoramiento estipulado por la oficina de control interno. |  | El radicado del plan de mejoramiento ejecutado en la oficina de control interno. | 0% | No se suscribió plan de mejoramiento, resultado de la evaluación de la rendición de cuentas. |  |  |  |
|  | Evaluar el plan de mejoramiento radicado por la oficina de planeación. |  | Una notificación de cumplimiento o no cumplimiento al plan de mejoramiento. | 0% | No se suscribió plan de mejoramiento |  |  |  |
|  | Publicar en la página web la de la institución los resultados de cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas. |  | La publicación de los resultados en la página Web de la entidad. | 100% | Publicación de acta de evaluación rendición de cuentas vigencia 2018. |  |  |  |

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política.

A través de la citada Política, se definió un Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, que pone al ciudadano como eje central de la administración pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas (elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera).

| MATRIZ DE ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 1 estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.1 | Destinar presupuesto para la contratación del personal de atención al usuario. | Personal disponible para el área de SIAU. 1 técnico – coordinador y 6 agentes. | Subgerencia Servicios de Salud y Gerencia. | Enero de 2019 |
|  | 1.2 | Fortalecer el uso el link de PQRS de la página web institucional para facilitar al usuario interponer algún requerimiento. | Un link disponible de PQRS en página web institucional | Gobierno en línea y Líder de SIAU. | Febrero 2019 |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 1.1 | Disponer un punto de información a los ciudadanos que brinden información oportuna y tiempo real. | Un Punto de atención al ciudadano. | Líder y Técnico del área SIAU | Febrero 2019 |
|  | 1.2 | Estructurar y ejecutar plan de capacitación dirigido a los miembros de la Alianza de Usuarios. | Un plan de capacitación a la Alianza de Usuarios de la IPS. | Líder y Técnico del área SIAU | Febrero 2019 |
|  | 1.3 | Capacitar el personal de SIAU en el uso y aplicabilidad de la encuesta. | Una Capacitación al personal de área. | Líder y Jefe de Planeación. | Febrero 2019 |
|  | 1.4 | Realizar encuestas de satisfacción a una muestra de pacientes atendidos en los diferentes servicios de la institución. | Informe de porcentaje de satisfacción de los usuarios por área y/o servicio recibido. | Líder y Técnico del área SIAU | Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2019 |

Seguimiento

| Entidad: | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigencia: | 2019 |  |  |
| Fecha de Publicación | 03 Enero de 2020 |  |  |
| Componente: | Atención al Ciudadano |  |  |

| MATRIZ DE ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcomponente |  | Meta o Producto | % Avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Destinar presupuesto para la contratación del personal de atención al usuario. | Personal disponible para el área de SIAU. 1 técnico – coordinador y 6 agentes. | 100% | A la fecha contamos con 12 Agentes SIAU, con la fecha de contrato 31 de Diciembre de 2019. Trabajo social en la entrega de pacientes a los albergues, familia, instituciones o transporte, tramite de medicamentos autorizados por a EPS para la población blanca en situación de abandono e indígena del departamento, además, verifica que se haga entrega de la alimentación a los acompañantes de pacientes indígenas apoya con la traducción de los indígenas, personal SIAU calificado en primera infancia, realiza actividades lúdicas (talleres de pinturas, talleres de lectura, talleres de matemáticas, juego lúdico educativos) optimizando la utilización del tiempo de los menores que se encuentran en el servicio de pediatría y Etnopabellón. |
|  | Fortalecer el uso el link de PQRS de la página web institucional para facilitar al usuario interponer algún requerimiento. | Un link disponible de PQRS en página web institucional | 100% | En la página del hospital se cuenta con el link de fácil acceso para que las personas puedan poner en conocimiento su inquietud frente PQRSF” https://esehospitalguaviare.gov.co/pqrs/”, de igual forma se cuenta con el correo electrónico pqrs@esehospitalguaviare.gov.co, |
| Subcomponente 2 | Disponer un punto de información a los ciudadanos que brinden información oportuna y tiempo real. | Un Punto de atención al ciudadano. | 100% | La entidad cuenta con dos puntos de atención al usuario, el cual están ubicados en el stand de consulta externa y asignación de citas, en los servicios, se dispone de agentes para la orientación de las personas que lo necesiten. |
| Fortalecimiento de los canales de | Estructurar y ejecutar plan de capacitación dirigido a los miembros de la Alianza de Usuarios. | Un plan de capacitación a la Alianza de Usuarios de la IPS. | Líder y Técnico del área SIAU | Durante la vigencia se realizaron capacitaciones sobre gestión del riesgo y comunicación asertiva, aparte de ello tiene se han realizado las reuniones acorde a los calendarios. |
| atención | Capacitar el personal de SIAU en el uso y aplicabilidad de la encuesta. | Una Capacitación al personal de área. | Líder y Jefe de Planeación. | El personal de SIAU, son los garantes y promueven el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción de los usuarios en la institución el cual se viene dando cumplimiento a esta labor. |
|  | Realizar encuestas de satisfacción a una muestra de pacientes atendidos en los diferentes servicios de la institución. | Informe de porcentaje de satisfacción de los usuarios por área y/o servicio recibido. | Líder y Técnico del área SIAU | De manera trimestral y semestral se realiza informe del nivel de satisfacción por cada uno de los servicios acorde a la información recopilada mediante las encuestas de satisfacción de los usuarios, el cual se encuentra publicada en la página web de la institución |

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

La garantía del derecho implica:

La obligación de divulgar proactivamente la información pública.

Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso.

La obligación de producir o capturar la información pública.

Obligación de generar una cultura de transparencia

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Fecha | Responsable |
| Lineamientos de Transparencia Activa | *Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. *Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. *Divulgación de datos abiertos. *Publicación de información sobre contratación pública. *Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital. | Pantallazo de evidencia de publicación en página web. | 29 de noviembre de 2019. | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicación del informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Pantallazo de evidencia de publicación en página web. | 29 de noviembre de 2019. | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información y Oficina de Control Interno de Gestión. |
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | *Publicación del registro de activos de Información. *Publicación del Esquema de publicación de información. * Publicación del Índice de Información Clasiﬁcada y Reservada. | Pantallazo de evidencia de publicación en página web. | 29 de noviembre de 2019. | Oficina de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información. |

SEGUIMIENTO

| Entidad: | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigencia: | 2019 |  |  |
| Fecha de publicación | 03 enero de 2020 |  |  |
| Componente: | Transparencia y Acceso a la Información Pública |  |  |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | % Avance | Observaciones |
| Lineamientos de Transparencia Activa | *Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. | Pantallazo de evidencia de publicación en página web. | 100% | Se evidencia publicación de la estructura en la página web. https://esehospitalguaviare.gov.co/transparencia-2/# |
|  | *Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. |  | 100% | Se evidencia publicación de la estructura en la página web. |
|  | *Divulgación de datos abiertos. |  | 100% | Se evidencia publicación de datos abiertos. |
|  | *Publicación de información sobre contratación pública. |  | 100% | Se evidencia publicación de contratación de la entidad, al link de la página SECOP, relación de contratos realizados. |
|  | *Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital. |  | 100% | La entidad cuenta con redes sociales Facebook y pagina web, para publicar las diferentes actividades que realiza la entidad. https://esehospitalguaviare.gov.co/contratacion/ |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicación del informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Pantallazo de evidencia de publicación en página web. | 100% | Se evidencia publicación de informes trimestrales de PQRS |
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | *Publicación del registro de activos de Información. | Pantallazo de evidencia de publicación en página web. | 100% | Se evidencia publicación de registro de activos de información |
|  | *Publicación del Esquema de publicación de información. |  | 100% | Se evidencia esquema de publicación de información |
|  | * Publicación del Índice de Información Clasiﬁcada y Reservada. |  | 100% | Se evidencia publicación de información clasificada y Reservada. |

A continuación se  presenta la evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación, mediante la  realiza seguimiento a  cada uno de los estándares establecidos en la Resolución No Resolución 3564 de 2015 - Estándares para publicación y divulgación de información y La Estrategia Gobierno en Línea:

| ESTÁNDARES PARA PUBLICAR INFORMACIÓN LEY 1712 |  |  |  |  | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE DE INFORMACION | TEMA | PUBLICADO WEB |  |  |  |
|  |  | SI | NO | PARCIAL |  |
| 1. MECANISMOS DE CONTACTOS CON EL SUJETO OBLIGADO | 1.1 Mecanismos Atención al Ciudadano. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/transparencia-2/ |
|  | a. Los espacios físicos destinados para el contacto con el sujeto obligado. | 1 |  |  |  |
|  | b. Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva). | 1 |  |  |  |
|  | c. Correo electrónico institucional destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información. | 1 |  |  |  |
|  | d. Correo físico o postal destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información. | 1 |  |  |  |
|  | e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | 1 |  |  |  |
|  | 1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público | 1 |  |  |  |
|  | 1.3. Correo electrónico para notificaciones judiciales | 1 |  |  |  |
|  | 1.4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales |  | 2 |  |  |
| 2.MECANISMOS DE CONTACTOS CON EL SUJETO OBLIGADO | 2.1. Publicación en datos abiertos | 1 |  |  |  |
|  | 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/publicaciones/ |
|  | 2.3. Convocatorias | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/convocatorias/ |
|  | 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/transparencia-2/ |
|  | 2.5. Glosario | 1 |  |  |  |
|  | 2.6. Noticias | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/category/noticias/ |
|  | 2.7. Calendario de actividades | 1 | 0 |  |  |
|  | 2.8. Información para niños y jóvenes |  | 2 |  |  |
|  | 2.9. Información adicional | 1 |  |  |  |
| 3. ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO | 3.1. Misión y visión | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/mision-y-vision/ |
|  | 3.2. Funciones y deberes | 1 |  |  |  |
|  | 3.3. Procesos y procedimientos | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/sistema-gestion-calidad/ |
|  | 3.4. Organigrama | 1 |  |  |  |
|  | 3.5. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas | 1 |  |  | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=ESE+Hospital+Guaviare&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3202&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&offset=0&max=10 |
|  | a. Nombres y apellidos completos. | 1 |  |  |  |
|  | b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento. | 1 |  |  |  |
|  | c. Formación académica. | 1 |  |  |  |
|  | d. Experiencia laboral y profesional. | 1 |  |  |  |
|  | e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual). | 1 |  |  |  |
|  | f. Dependencia en la que presta sus servicios en el sujeto obligado o institución | 1 |  |  |  |
|  | g. Dirección de correo electrónico institucional del servidor público, empleado y/o contratista. | 1 |  |  |  |
|  | h. Teléfono Institucional y extensión del servidor público, empleado y/o contratista. | 1 |  |  |  |
|  | i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. | 1 |  |  |  |
|  | j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/contratacion/ |
|  | 3.6. Directorio de entidades | 1 |  |  | Se encuentran desactualizados |
|  | 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | 1 |  |  |  |
|  | 3.8. Ofertas de empleo | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/ofertas-laborales/ |
| 4.NORMATIVIDAD | 4.1. ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general), fecha de expedición, una descripción corta de la misma y el enlace para su consulta | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/normatividad/ |
|  | 4.2 La información debe estar organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/normatividad/ |
|  | 4.3 Las normas se deben publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/normatividad/ |
| 5. PRESUPUESTO | 5.1. Presupuesto general asignado | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/presupuesto/ |
|  | 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/presupuesto/ |
|  | 5.3. Estados financieros | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/presupuesto/ |
| 6. PLANEACIÓN | 6.1. Políticas, lineamientos y manuales | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales según sea el caso. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | b. Manuales según sea el caso. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | d. Plan de Rendición de cuentas para los sujetos obligados que les aplique. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | e. Plan de Servicio al ciudadano para los sujetos obligados que les aplique. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | f. Plan Anti trámites para los sujetos obligados que les aplique. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | g. Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | 6.2. Plan de gasto público | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
|  | 6.3. Programas y proyectos en ejecución | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/programas-y-proyectos/ |
|  | 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/wp-content/uploads/2019/Informes/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Vigencia%202018.pdf?_t=1554839799 |
|  | 6.5. Participación en la formulación de políticas |  | 2 |  |  |
|  | a. Sujetos que pueden participar. |  | 2 |  |  |
|  | b. Medios presenciales y electrónicos. |  | 2 |  |  |
|  | c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. |  | 2 |  |  |
|  | 6.6. Informes de empalme | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/planeacion/ |
| 7. CONTROL | 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/control-y-evaluacion/ |
|  | a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo. Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado. |  |  |  | No aplica |
|  | b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial según corresponda, de acuerdo con la periodicidad definida. Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado. |  |  |  | No aplica |
|  | c. Informe de rendición de cuentas a los Ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición. Esta publicación se debe hacer dentro del mismo mes de realizado el evento | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/control-y-evaluacion/ |
|  | d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control | 1 |  |  |  |
|  | 7.2. Reportes de control interno | 1 |  |  |  |
|  | 7.3. Planes de Mejoramiento | 1 |  |  |  |
|  | 7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión | 1 |  |  |  |
|  | 7.5. Información para población vulnerable | 1 |  |  |  |
|  | 7.6. Defensa judicial |  |  | 3 | Procesos de vigencias anteriores 2002- 2018 |
|  | a. Número de demandas. |  |  | 3 |  |
|  | b. Estado en que se encuentra. |  |  | 3 |  |
|  | c. Pretensión o cuantía de la demanda. |  |  | 3 |  |
|  | d. Riesgo de pérdida. |  |  | 3 |  |
| 8.CONTRATACIÓN | 8.1. Publicación de la información contractual | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/transparencia-2/ |
|  | 8.2. Publicación de la ejecución de contratos | 1 |  |  |  |
|  | 8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras | 1 |  |  |  |
|  | 8.4. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones | 1 |  |  |  |
| 9. TRÁMITES Y SERVICIOS | 9.1. Trámites y servicios | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/transparencia-2/ |
| 10.INSTRUMENTOS GESTIÓN INFORMACIÓN PÚBLICA | 10.1. La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/transparencia-2/ |
|  | 10.2. Registro de Activos de Información | 1 |  |  |  |
|  | 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 |  |  |  |
|  | 10.4. Esquema de Publicación de Información |  | 2 |  |  |
|  | 10.5. Programa de Gestión Documental |  | 2 |  |  |
|  | 10.6. Tablas de Retención Documental | 1 |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dx3W7pYs-hxP0w1DQ339vuAgwP9CyRNfvhzMNjUaX78/edit#gid=549368693 |
|  | 10.7. Registro de publicaciones |  | 2 |  |  |
|  | 10.8. Costos de reproducción |  |  | 3 | No Aplica |
|  | 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/email/pqrs%20principal/formulario%20pqrs/formulario%20pqrs/ |
|  | 10.10. Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/control-y-evaluacion/ |
|  | a. El número de solicitudes recibidas. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/control-y-evaluacion/ |
|  | b. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/control-y-evaluacion/ |
|  | c. El tiempo de respuesta a cada solicitud. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/control-y-evaluacion/ |
|  | d. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 1 |  |  | https://esehospitalguaviare.gov.co/control-y-evaluacion/ |
| TOTAL AVANCE PUBLICACIÓN INFORMACIÓN |  | 84% | 10% | 7% |  |

Se puede concluir  que a 31 de diciembre,  la entidad dio cumplimiento a la publicación de la información en  página web de la institución, en el link de transparencia y acceso a la información pública, conforme a lo establecido en  la resolución No 3564 y el  artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; el puntaje de cumplimiento emitido por la  Procuraduría General de la Nación fue de 84 de 100 puntos.

RECOMENDACIONES

- En la matriz de riesgos se evidencia que los controles  cumplen  con los criterios  establecidos en la metodología de administración de la gestión del Riesgo, sin embargo no se da cumplimiento al mismo, se recomienda dar cumplimiento a los controles establecidos y, esto con el fin de que no se materialice el riesgo.

- Dar cumplimiento a la publicación de toda la información  de conformidad a lo establecido en la Ley 1712 de 2012, Decreto 103 de 2015 Resolución No Resolución 3564 de 2015 - Estándares para publicación y divulgación de información y La Estrategia Gobierno en Línea.

- Socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, a los Servidores Públicos y Contratistas de la ESE Hospital San José del Guaviare, en las inducciones y reinducciones.

- En el componente de  racionalización de trámites se recomienda continuar con el proceso para la puesta en marcha de los trámites priorizados y los que se encuentran aprobados por parte del SUIT, en la página web,  para la mejora de la calidad del servicio al usuario

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

LUCEDY TRUJILLO LAZO

Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión